**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem

**„Multifunkční hřiště – MŠ E. Destinnové“**

**I. S M L U V N Í S T R A N Y**

1. **Zhotovitel:**  **4soft, s.r.o.**

sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41

zastoupen:

ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateli

ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti

IČO: 287 03 324

DIČ: CZ287 03 324

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

e-mail: info@4soft.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald

č. účtu:

dále jen jako **„zhotovitel“**

**Objednatel: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace**

sídlo: Komenského 7, Karlovy Vary, PSČ: 360 07

 zastoupen:

 ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou školy

 ve věcech technických: Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou školy

IČO: 712 37 003

Tel:

e-mail: reditelka@materinkykv.cz

objednatel není plátce DPH

dále jen jako **„objednatel“**

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako **„smluvní strany“**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2019, jehož předmětem je úprava termínu dokončení díla: „Multifunkční hřiště – MŠ E. Destinnové“.

**II. Účel dodatku č. 1 k SOD**

* 1. Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2019 .

 **III. Termín dokončení díla**

 3.1 Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2019 upravuje:

 Předpokládaný termín dokončení prací na díle: do 11. 10. 2019

Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu nutné technologické přestávky (zrání betonu na kuličkové dráze a valu na sezení), dále z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro pokládku polyuretanového povrchu SmartSoft (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu, která nesmí klesnout pod 8°C a během vyzrávání pod 5°C po celý den).

**IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2019 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2019, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Tanvald dne 19. 9. 2019 V Karlových Varech, dne 20. 9. 2019

………………………………………. …..………………………………..

 Mgr. Dušan Šmíd, jednatel Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka školy

 Mgr. Michal Kubín, jednatel