NGP - Alberto Giacometti - Kalkulace vícenákladů

**Vícenáklady spojené s kurýrním doprovodem 76.353,- Kč**

*4x další kurýři doprovázející transporty*

Ubytování 12.000,- Kč

Letenky 14.000,- Kč

+ případné překnihování letenky pro XXXXXXXXXXXXXX 3.561,- Kč

Diety 9.216,- Kč

Administrativa, manipulační poplatky, asistence 6.000,- Kč

2x kurýři (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) zůstávají o 4 dny déle 31.576,- Kč

**Vícenáklady spojené s balením 132.750,- Kč**

Původní cenový odhad 82.400,-Kč

Cena francouzské spedice A. Chenue 215.150,- Kč

Rozdíl 132.750,- Kč

**Vícenáklady spojené se změnou termínu transportů 117.875,- Kč**

Ubytování a diety pro 2x řidiče přes víkend 21.000,- Kč

Pracovníci (2 lidé/2 dny) 14.000,- Kč

Bezpečnostní přenocování v areálu A. Chenue 82.875,-Kč

**Méněnáklady spojené s kurýrním doprovodem -82.887,- Kč**

2x kurýři (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) zůstávají o 10, resp. 11 dní méně -82.887,- Kč

**Celkové vícenáklady 244.091,- Kč**

**Celkové vícenáklady vč. DPH 295 350,11 Kč**

Za Artex Art Services, s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Pozn.:** Vícenáklady vznikly především z důvodu využití externích kurátorů, využitím dalších 4 kurýrů doprovázejících auta při transportech, dále nutností uhradit balení spedici Chenue, která díla zabalila s předstihem byla touto prací pověřena Foundací Giacometti, - o těchto skutečnostech jsme nebyli informováni v době tvorby kalkulace. V poslední řadě vícenáklady vznikly optimalizací dojezdových časů - vzhledem k nemožnosti nakládat ve stanoveném termínu, z technicko- administrativních důvodů, bylo nutné využít tzv. bezpečnostní přenocování ve spedici Chenue, která tyto služby zpoplatňuje.

O všech vícenákladech jsme průběžně zadavatele informovali, s tím, že přesná výše těchto nákladů bude vyčíslena po obdržení kalkulace ze spedice Chenue, která toto vyčíslení poslala dne 30.7.2019.