**29610**

**Dodatek č.1**

 **SMLOUVY O DÍLO**

**s názvem:**

**„Projektová dokumentace – Modernizace hrubého předčištění ČOV Rýmařov“**

Smluvní strany:

1. **Objednatel: Město Rýmařov**

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupen: Ing. Luďkem Šimko - starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX

*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel: OZ engineering s.r.o.**

Se sídlem: Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín

Zastoupen: Ing. Ondřej Zemánek, jednatel

IČO: 01986007

DIČ: 01986007

DIČ: CZ01986007

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 107-5387820267/0100

Kontaktní údaje:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Ondřej Zemánek

Kontaktní údaje:

*(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XI. odst. 11.3., článkem IV. odst. 4.3. písm. a), článkem VI. odst. 6.6. a článkem VII. odst. 7.1. smlouvy o dílo s předmětem plnění **„Projektová dokumentace – Modernizace hrubého předčištění ČOV Rýmařov“**ze dne 01.07.2019 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě v čl. IV. odst. 4.1 písm. a) mění termín dokončení díla a v čl. VII. odst. 7.1. cena díla z důvodu změny právních předpisů upravujících podmínky pro provoz ČOV, zejména změny způsobu a umístění technologických celků v ČOV, takto:

***IV. Termín a místo plnění***

*4.1 Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech:*

*a) projektovou dokumentaci DPS dle čl. III. odst. 3.5. této smlouvy: do 10. 11. 2019;*

***VII. Cena díla***

*7.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny pouze za podmínek dle odst. 6.3. až 6.9. Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, ve výši a s odkazem na níže uvedený Položkový rozpočet, takto:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Položkový rozpočet*** | ***Původní cena dle Smlouvy*** | ***Vícepráce*** | ***Cena díla po započtení víceprací*** |
| *Části díla* | ***(v Kč)*** | ***(v Kč)*** | ***(v Kč)*** |
| ***a) Architektonicko stavební část – zakreslení stávajícího stavu + zaměření stavby*** *(čl. III odst.3.3. a 3.4.* *smlouvy)* | *25000,00* | *0,00* | *25000,00* |
| ***b) Architektonicko stavební část – tendrová dokumentace stavby, vč. IČ*** *(čl.III,odst. 3.5. smlouvy)* | *35000,00* | *16000,00* | *51000,00* |
| ***c) Elektroinstalace – tendrová dokumentace stavby, vč. IČ*** *(čl.III,odst.3.5. smlouvy)* | *18000,00* | *4000,00* | *22000,00* |
| ***d) Technologie čištění – tendrová dokumentace stavby, vč. IČ*** *(čl. III, odst. 3.5. smlouvy)* | *40000,00* | *6000,00* | *10000,00* |
| ***e) Položkový soupis prací – oceněný a neoceněný,*** *pozn. bez uvedení obchodních názvů* | *15000,00* |  *0,00* |  *0,00* |
| ***f) 4 x paré projektové dokumentace „DPS“ + 1 x CD + kompletace*** | *8000,00* | *0,00* |  *0,00* |
| ***g) Stavebně konstrukční část –*** *statický výpočet* | *0,00* | *11000,00* | *11000,00* |
| ***CENA bez DPH CELKEM*** | ***141000,00*** | ***37000,00*** | ***178000,00*** |
| ***DPH 21 %*** | ***29610,00*** | ***7770,00*** | ***37380,00*** |
| ***CENA s DPH CELKEM*** | ***170610,00*** | ***44770,00***  | ***215380,00*** |

1. Ostatní a závěrečná ujednání
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 11.4. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

V Rýmařově dne 14.10.2019

 **----------------------------------------- ------------------------------**

 **Ing. Luděk Šimko Ing. Ondřej Zemánek**

 starosta jednatel společnosti