Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

na provedení pilotního pokusu kolmatace saturované zóny včetně zpracování prováděcího projektu provizorního zatěsnění stávající podzemní těsnicí stěny

uzavřené dle ustanovení § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

- Objednatel:

Obchodní firma:             DIAMO, státní podnik

Sídlo:                     	    Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem

Zastoupený:          	    Ing. Petrem Křížem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu ODRA

Týká se:                	    DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava

Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

Pověřený jednáním: 	    xxxxxxxxxxxxx, tel.:  xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

IČO:                         	    00002739

DIČ:                      	    CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: 	    xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:             	    xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

2.   Zhotovitel:

Obchodní firma:             MEGA a.s.

Sídlo:	    Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9

Zastoupený: 	    Ing. Jiřím Truhlářem, členem představenstva

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9113

IČO: 	    44567146

DIČ: 	      		    CZ699005394, plátce DPH

Bankovní spojení: 	    xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu :	    xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: RNDr. Jaroslav Hrabal

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení pilotního pokusu kolmatace saturované zóny včetně zpracování prováděcího projektu provizorního zatěsnění stávající podzemní těsnicí stěny ze dne 1. 2. 2019, (dále jen „Dodatek“).

I.

Úvodní ustanovení

- Na základě výsledků pilotního pokusu kolmatace saturované zóny, tj. plnění dle článku I. odstavce 1. písm. a) Smlouvy vydal zhotovitel dokument: „Pilotní testování chemické kolmatace horninového prostředí za využití Ca(OH)2 v prostoru lokality laguny Ostramo - Průběžná zpráva z vyhodnocení poaplikačního monitoringu z 2. 7. 2019“ se závěrem, že provedené práce prokázaly reálnou možnost neutralizace solanek, avšak pro ověření reálné schopnosti in situ kolmatace podzemní těsnicí stěny (PTS) by bylo nutno pilotní pokus opakovat s větším množstvím injektovaného média.

- Pro řešení tohoto odborného problému zpracoval zhotovitel před ukončením doby plnění dle článku II. odstavce 3. Smlouvy dokument ze dne 4. 10. 2019, označený jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení pilotního pokusu kolmatace saturované zóny včetně zpracování prováděcího projektu provizorního zatěsnění stávající podzemní těsnicí stěny“ (dále jen ZZS č. 1).

- Zhotovitel předložil ZZS č. 1 do schvalovacího procesu ve smyslu kapitoly 5.5 Změny závazku ze smlouvy Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017. Odůvodnění ZZS č. 1 uvádí zjištění z pilotního pokusu:

- Prostředí vykazuje daleko vyšší neutralizační kapacity, pravděpodobně z důvodu zakyselení horninové matrice.

- Čerpací zkouškou provedenou 75 dnů po aplikaci nebyla kolmatace prokázána.

- Reakce prostředí na aplikaci neutralizačního činidla je řádově pomalejší oproti předpokladům.

- Alkalizace solanek dosud probíhá a v době určené projektem nedojde k doběhnutí reakce. Názorně to lze dokumentovat na vývoji pH v profilu vrtu v zóně aplikace (P3/2) a i v pozorovacím vrtu mimo přímou zónu aplikace (P3/3). Aplikace proběhla v první polovině dubna a teprve v září se začala plně rozvíjet alkalizovaná zóna, přičemž se domníváme, že tento proces bude dále pokračovat.

- Na základě dosud provedených prací nelze jednoznačně prokázat kolmatační účinek dávkovaného reagentu. Neutralizační efekt je však jednoznačný.

- Nelze tedy objektivně stanovit technické parametry nutné pro vypracování projektu provizorního zatěsnění PTS.

- K předložené ZZS č. 1 vydali souhlasná stanoviska všichni účastníci procesu dle Směrnice MF a MŽP č. 4/2017. Konkrétně:

- statutární město Ostrava, dopis č.j. SMO/569382/19/OŽP/Br ze dne 4.10.2019,

- MŽP, dopis č.j. MŽP/2019/750/2860 ze dne 8.10.2019,

- ČIŽP, dopis č.j. ČIŽP/49/2019/9956 ze dne 10.10.2019,

- DIAMO s.p., dopis zn. D500/25195/2019 ze dne 10.10.2019,

- supervizor – společnost AQD-envitest s.r.o., dopis č.j. S/LaPP/S/01/19 ze dne 11.10.2019,

- MF, dopis č.j. MF-13311/2018/4502-23 ze dne 18.10.2019.

- Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené a v souladu s ustanovením článku VIII. odstavce 1. Smlouvy dohodly na změně předmětu Smlouvy ve smyslu ZZS č. 1.

II.

Předmět dodatku

- V článku I. Předmět plnění se v odstavci 1. písm. a) doplňuje text v závorce a celý nově zní:

(dále také „pilotní pokus“ nebo „dílo“).

- V článku I. Předmět plnění se v odstavci 1. písm. b) text v původním znění Smlouvy zcela ruší.

- V článku I. Předmět plnění se celý text v odstavci 4. v původním znění Smlouvy zcela ruší a nově zní takto:

4.  Vyhodnocení prací v rozsahu ZZS č. 1 bude součástí závěrečné zprávy díla.

- V článku II. Místo a doba plnění, způsob převzetí předmětu smlouvy se upravuje odstavec 3. Smlouvy, v němž se termín ukončení v původním znění ruší a nově zní takto:

„termín ukončení: do 31. 5. 2020“.

- V článku IV. Platební podmínky se celý text odstavce 1. v původním znění zcela ruší a nově zní takto:

1.  Úhrada za předmět plnění bude realizována ve dvou dílčích plněních. Po podpisu Dodatku a schválení ZZS č.1 budou vyfakturovány práce provedené od zahájení akce do 30. září 2019, práce provedené po tomto termínu budou uhrazeny po řádném předání a převzetí díla dle článku II. odstavce 5. Smlouvy. Úhrada ceny v dílčích platbách v české měně podle předchozí věty bude provedena bezhotovostně převodním příkazem na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů od jeho doručení objednateli, na účet zhotovitele.

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.

- Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Ostravě dne:					V  Praze  dne:

………………………………………..                     …………………………..…….

Ing. Petr Kříž, Ph.D.                                                  Ing. Jiří Truhlář

vedoucí odštěpného závodu ODRA                                    člen představenstva