DODATEK Č. 2 k smlouvě o dílo

11/128 Eš - most ev. č. 128-010

*Číslo smlouvy objednatele: 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0254*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem obiednatele ve věcech Technických:

referent investiční výstavby ČKAIT č. 0101031, WINGS CZ s.r.o.

ZEKA/655/KOO/2017, QUISO-MIRAIS, s.r.o.

Technický dozor:

Koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Kraftki »práv« a uu. ...

•Hnk Vy\*očiny, pWupívtwn/íí .«-«ani/ Kár !

°\*m i| g .|q. 2019

Telefon:

Fax:

E-mail:

/

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: , předseda představenstva

technických: technický náměstek

Bankovní spojení:

Č. účtu:

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Telefon:

Fax:

Dodatek ř. 2 k Sol) (. 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M akce: 11/128 Eš - most ev. i. 128-010

Stránka 1 z 3

E-mail: info@cht-pce.cz

**(dále jen** Zhotovitel“)

(společně také jako „S/m/wvw/ **strany**“ nebo jednotlivě „Sm/nvw' **strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 24. 4. 2019 spočívající v stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Změny se týkají odsouhlasených víceprací a méněprací spočívajících v úpravě technologické změny hlubinného založení mostu ve stupni RDS na mikropilotový rošt,
2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, Č. 2, č. 3, č, 4 a č. 5 vČ, rozpočtů, které je přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
4. dle Změnového listu č. 1 o 954,902,00 Kě bez DPH
5. dle Změnového listu č. 2 o 558.854,46 Kč bez DPH
6. dle Změnového listu Č. 3 o 74.240,55 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

1. dle Změnového listu č. 1 o

**294.854,12 Kč bez DPH 209.401,20 Kč bez DPH**

1. **Kč bez DPH**
2. **Kč bez DPH**
3. dle Změnového listu č. 3 o
4. dle Změnového listu č. 4 o
5. dle Změnového listu č. 5 o

Původní cena díla bez DPH

**9.888.888,80 Kč 1.587.997,01 Kč -897.822,32 Kč 10.579.063,49 Kč**

**2.221.603,33 Kč 12.800.666,82 Kč**

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M ve znění platných dodatků nedotčené tímto Dodatkem č, 2 zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3
Ostatní ujednání**

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M uzavřené dne 24. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. změnového rozpočtu ze dne 11.9. 2019

Změnový list č. 2 vč. změnového rozpočtu ze dne 11.9. 2019 Změnový list č. 3 vč. změnového rozpočtu ze dne 11. 9. 2019 Změnový list č. 4 vč. změnového rozpočtu ze dne 18. 9. 2019 Změnový list č. 5 vč. změnového rozpočtu ze dne 18. 9. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Pardubicích dne: 14. 10. 2019

V Jihlavě dne:

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Dodatek ř. 2 k SoD l. 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M akce: 11/128 Eš-most cv. i. 128-010

Stránka 3 z 3

Aspt

3.1.4

firma: Mťislní slK

!( ř1 Títtí- ěřři

ll:l i ,!ÍJCf iíl til >í.

Dlí

^ ciil ll-'1-' í

naft»!-, o 10.2010

Sítím,V 1

as

objektu stavby ■ víceprócťt/ménépráce

Stavba: 08 - Es-vl-bez cen ZBV Varianta: vař. I -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeki/Do Jatek | Cena dle SOD [Kř] | Suma viceptáee [K<5J | Suma ménĚpráee [Kč] | Celková cena [KÍJ |
| 00IJ-001J | 859 439.40 | 0,00 | 0,00 | 859 439,40 |
| 2UIJ-201J | 8 635 882,40 | 1 587 997,01 | -504 255.32 | 9719624.09 |
| ZBV ¡-Piloty |  | 954 902.00 | -294 854,12 | 660 047,88 |
| 2BV 2-Sanace podloží |  | 558 854.46 | 0,00 | 558 854.46 |
| ZBV 3-\'jcttd |  | 74 240.55 | -209 401,20 | -135 160,65 |
| 401.1-101 1 | 173 201.00 | 0.00 | -173 291,00 | 0,0(1 |
| ZBV d-Pfeložka Celin |  | 0,00 | -173 291,00 | -173 291,011 |
| 402.1-40;,1 | 220 276.00 | 0.00 | -220 276,00 | 0.00 |
| ZBV 5-PMoóla NN |  | 0,00 | -220 276,00 | ■220 276,00 |
| Celkem za stavbu; | 9 8EBKSR 80 | 1 587 997,0! | -897 822.32 | 10 579 063,49 |

Příloha c. / Sírmh i Datum 09.09.20)9 Čas\* 14:4 1: i 2

Aí-pe 3.6 18.?

Změnový lisí

Název a evidenční Číslo Stavby :TI/128 Eš - most ev.Č. 128-010

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 3

Čisto / Číslo ZBV:

číslo Změny SO/PS;

201 1/001 ZBV1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva); 24.4.2019

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122, 586 01 Jihlava ■ Jihlava Zhotovitel: Chládek a Tintera, Pardubice a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

1. Projektant
2. Supervize

Pare

1

2

Příjemce

Investor

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

V rámci mimořádného KD svolaného zhotovitelem po vybourání mostu, byly zjištěny v místě bourání mostu dřevěné piloty a balvanitý materiál (kameny mocnosti 800-1000 mm). V souladu s vyjádřením autorizovaného geologa, projektant konstatoval, že vrtání pilot nelze provést. Z těchto důvodů byla navržena metoda mikropilot jako jediném technicky schůdném řešení na obou opěrách konstrukce.

Vícepráce položky 500, 501 a 503 mikropiloty. Méněpráce položky zemní práce (6, 15, 16, 17, 19), piloty (34, 35, 37, 100)

Údaje v Kfc bez DPH:

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn

záporných kladných

-294 854,12 \_ ^ ^ v ^ J54 902,00

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

660 047,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: Projektant (autorský dozor) j

Statutární zástupce objednatele ^

Statutární zástupce zhotovitele j

Technický dozor stavby stavby j

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, kter ý Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a o« zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve

**vviimuo S.LQ. 1 ^ ' / v-**

 1“"-4 provedeny v souladu s § 222 ZZVZ

Změnového listu nejsou zlepšením dle 61. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce objednatele

jméno

Zhotovitel

jméno

A h [it

3.6 18 fe

Puma Vhládrk p'í imóa Paidubicc a s

Plílohf- c 8 Datum 1 ('i 09.2019

ZÁJPLS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SG/PS)

pro celou ZBV číslo: ZBV 2

Název Stavby: 11/128 Eš - most ev.c, í 28-010

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 20! J / 00í Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 \_J

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadal

8 635 882.40

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Poznámka Cenu všedi Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus M.

Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadal

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS po všech Rozdíl ceny SO/PS po předchozích Změnách všech předchozích Záměnách a ve Smlouvě 5=l+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce

0,00

0,00

8 635 882,40

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných záporných na SO/PS Změn kladných na SO/PS

siavební/montážní práce Nová cena SO/PS po této ZBV: Ě. 001

8 - zadat

-294 854,12

9 - zadat

954 902,00

Cena všech Změn
kladných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

10=4+9

954 902,00

Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

12

13=3+8

14=1+13+10

stavební/montážni práce -294 854,12 9 295 930,28

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti
ceně SO/PS dle
Smlouvy

15=14-1 660 047,88

0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k
ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

n=(io/i)Moo

11,06

Údaje v Kě bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně
oproti ceně SO/PS
dle Smlouvy v %

16=05/1)000

7,64

Jméno:

Datum:

Podpis

Projektant (autorský dozor)

Statutám! zástupce Objednatele

Statutám! zástupce zhotovitele

Technický dozor stavby stavby

Zástupce objednatele

Zhotovitel

!c'Cspt- 3 6.I8.3

Krycí List ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :ll/128 EĚ - most ev.č, 128-010 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2.01 1

Číslo / Číslo ZBV:

číslo Změny SO/PS:

201 1/001 ZBV 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122, 586 0) Jihlava - Jihlava IČ: 00090450

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s,

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 1Č: 25253361

Rekapitulace ZBV č ZBV 1 dle Skupin 1,2, 3, 4, 5 a 6

Část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn
2ápomých

Cena navrhovaných Změn
kladných

ZBV U

0,00

0,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovaných Změn |
| část ZBV č. | záporných | kladných |
| ZBV 1.2 | 0,00 | o,oc |

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn

část ZBV t. záporných kladných

ZBV 1.3

-294 854,12

954 902,00

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

ZBV 1.4

0,00

0,00

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

ZBV 1.5

0,00

0,00

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn

část ZBV č. záporných kladných

ZBV E6

0,00

0,00

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn

Suma ZBV ě. záporných kladných

ZBV 1 -294 854,12 954 902,00

Části ZBV se Číslují Číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v KČ bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kč bez DPH ;

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

660 047,88

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v KČ bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

660 047,88

a pro Rozpis ocenění změn položek.

c

fgl'Aspe Firma: Chládek a Tintéra. Pardubice a,s. 3,6.18.9

Příloha £.9

Dalum:

16.09.2019

Strana 1 Čas: 13:15:30

Rozpis oceněni změn položek - pro ZBV čísIo:ZBV i

Evidentní číslo a název stavby: 11/128 Eš - most ev.č. 128-010 ČísioanázevSO/PS: 201 1-201 1

Číslo a název rozpočtu: 201„1 - 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pof. |  |  |  | Množství | Mnofcslví ve |
| e. | Kůd položky | Název položky | mj. | ve | Zmčnč |
| pol. |  |  |  | Snilouvfc |  |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| t | 113326.1 | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NES7MEL, ODVOZ DO I2KM | M3 | 64J53 | 0.000 |
| 15 | 13173. | HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TA. 1 | M3 | 204,495 | 101,92« |
| 16 | 131734. | HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ Tft 1, ODVOZ DO 5KM | M3 | 57,613 | 32 300 |
| 17 | 131736. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ lA I. ODVOZ DO 12KM | M3 | 623,657 | J«LS97 |
| 19 | 17110. | ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPfl SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 204 A 9$ | 101,02» |
| 34 | 224324. | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/J0 | M3 | 31,174 | 0,000 |
| 35 | 224365, | VÝZTUŽ PILOT ZOCELÍ 10505, B500B | T | 2,8M | 0,000 |
| 37 | 264341. | VRTY PRO PILOTY Tft 111D DO 1000MM | M | 14,000 | 0T000 |
| 40 | 289971. | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTtLIE | M2 | 244,829 | 179,029 |
| 54 | 4S152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 16,720 | 0,000 |
| 55 | 451521. | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚN! ID DO 0,7 | M3 | 64,353 | 0,000 |
| 100 | 966156. | BOURÁNI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM | M3 | 4M 74 | 44.021 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |
| 500 | 227841. | M1KROPJLOTY KOMPLET D DO 2O0MM NA POVRCHU | M | 0,000 | 2DL,4DO |
| 501 | 26124. | VRTY PRO KOTVENI. INJEKTÁŽ A MIKROP1LOTV NA POVRCHUTft HDDO 200MM | M | 0,000 | 68,400 |
| 503 | 26144. | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A | M | 0.000 | 133,000 |

MÍKítOPTLOTY NA POVRCHU Tft IV D DO 200MM

Celkem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Změna | soupisu prací (SO/PS) |  |  |
|  |  |  |  | 001 |  |  |  |
| Množstvírozdílu | Cena 7a m.j,v KČ | Cena celkem ve Smlouvfi v Kč | Zrniny záporné v Kč | ZmCny kladné v Kč | Cena celkem ve Zmčtič v Kč | Rozdíl cen celkem v KČ | Rozdílcencelkem v |
| 1 | 8 | 9 | to | U | 12 | 13 | H |
| -64JJ3 | 175,04 | ti 26435 | -H 764,35 | 0,00 | 0,00 | -I1Í6435 | \*100,00 |
| -f 02,567 | 124,58 | 25 475,99 | -12 77730 | 0,00 | 12 698,19 | -12 777,80 | -50.16 |
| -25313 | 56.11 | 3 347,89 | -1 470,94 | Ú.00 | 1176,95 | -l 470,94 | -4334 |
| -74,760 | 1 016,03 | 633 654 Jí | -73 958,40 | 0,00 | 557 695,82 | -75 958.40 | ■ 11.99 |
| -102,567 | 62,91 | 16954,68 | -8 503,83 | 0L00 | 845033 | ■ 8 503,83 | \*50.16 |
| -3L174 | 700,00 | 21 82M6 | -21 62 M0 | 0.00 | 0.00 | -21 821,80 | \*Í0O,0O |
| -2,606 | 17 000,00 | 47 702,00 | -47 702.00 | 0.00 | 0,00 | -47 702.00 | ■ 100,00 |
| -84,000 | 500,00 | 42 000,00 | ■42 000.00 | 0.00 | 4M>0 | \*42 000,00 | \*100.00 |
| -65,600 | 67,47 | 16418,61 | -4 439,53 | 0,00 | 12079,09 | -4 439,53 | -26,88 |
| -26.720 | 769.46 | 20559,97 | -20 359,97 | G.0G | 0,00 | -20 559.97 | \*100,00 |
| \*64353 | 584,40 | 3761433 | -37 61433 | 0,00 | 0.00 | -37614,33 | -100.00 |
| -4353 | 2412,12 | Llů 925,10 | -10 741,17 | 0,00 | 106 183,93 | -10 741.17 | \*9.19 |
| 201,400 | 2 710,00 | 0,00 | 0,00 | 545 794 jOD | 545 794.00 | 545 794,00 | 100,00 |
| 68,400 | l 470,00 | 0.00 | 0,00 | 100 348,00 | 100 548,00 | 100 548.00 | 100,00 |
| 133,000 | 213G.Ü0 | 0,00 | 0,00 | 301 360,00 | 308 560,00 | 308 560,00 | 100,00 |
|  |  | 993 831,94 | -194 854,12 | 944 902.00 | 1 ŮH 88633 | 66064738 | 66,41 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CeiLcm i t- a.méiií | Sť2 l'.J |  |  |  | Diiíi (u| ?>,. |  |
| 'řediny ¿íiiéfiy oeJh-on. | \* S | ■2l»i ¡j- | lijí t.'-t.'Jf | ,lbí^ Iti-í.Jí | i '■'■i: m | h |

Za Zhotovitele: Dat uni:

4

Ch

PiiH

li

M

61

Za Objednatele: Datum:

/

Pro. ohjßM - {ó&ttooéňif' p>>.cíi.e ’ ’ inv^sílaifoo' piští wj

/■ *W«2k,MéM-* ;e *.&•$.*

¿ohlední lisí - adresář

**Kra| *ÜißcKH'i***

, ti' c /zť ot>

c

Místo

Zú£aetn£n¿ strany

|  |
| --- |
| j.m'éníOf>;:■ ;^'dc¿sy¿yitejöfpiay^i0(^póved«^íá¿:'■■ ■ ■= -’ ='.'.- •■■’,-"',■; ;; k- ■■ ::,d-ř ' ... \ . I ■ \*'• • •'•'• .-'V- J •<L ••••••• • V:-- : -= '--'lil:- ■ ; • ''•• - l- ■;:! |
| Investor | i\v |
| Technický (stavební! dozor investora |  |
| Stálý dozor investora |  |
| Občanský dozor investora | %ť. |
| Generální dodavatel |  |
| Dodavatel stavební části |  |
| Dodavatef technologické Části |  |
| Hlavní stavbyvedoucí | 1 |
| Stavbyvedoucí | ř |
| Generální projektant | i |
| Odpovědný projektant | 1 |
| Autorský dozor | / |
| Změny a doplňky |
| {b(/¿ (¡-i j i iC téDfkn |

Tirana

A spí 3 6 18 ?

Firma. (Pléde); í Míiiéia Pmdubice a .s

Pni obr, (■ 7

Sírane í

■¿LitClítový list

Název a evidenční Číslo Stavby :1Í/I28 EŠ - most ev.c. 128\*010 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS); 201 )

Číslo / Číslo ZBV:

Číslo Změny SO/PS:

201 1/002 ZBV 2.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 24.4.2019

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přílohy Změnového listu:

Paré Příjemce

Investor

1

2 Zhotovitel

Rozpis ocenění změn položek

1. Projektant
2. Supervize

Lniciáto: změny: Zhotovitel Popis Změny:

Po zahájení výkopových prací (odstranění kamaných balvanů bránících vrtání mikropílot( bylo zjištěno, že balvany zasahují do vetší hloubky' a při jejich odstraňováni dochází k navýšení podloží které je nutno sanovat ŠD 32-63, Do hloubky až 1,3 -1,5 m pod úroveň plošiny. Bylo provedeno zaměření od geodeta viz. samostatný výkaz kubatůr

Vícepráce zemní práce (17, 22) sanace (33). betonová výplň 56.

Cena navrhovaných Změn
kladných

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

0,00

, -558 854.46

558 854.46

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/F Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněnyh zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě . .. , ^

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou: |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno |
| Statutární zástupce Objednatele | jméno |

|  |  |
| --- | --- |
| Statutární zástupce zhotovitele | jméno |
| Technický dozor stavby stavby | jméno |

Změnového listu nejsou zlepšením dle cl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz lali04)riptirujípříslušné osob)l-&právnĚné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce objednatele

Zhotovitel

jméno

jméno

ZAPIŠ

Áspť.

3 6. 18 8

Pmna' Chládel ? Iniién Přiic<immí,í: í< s

N'ilohe č8 Daním: )6 09 7019

Strarit í

i i\i7 ‘!fl

o projednání ocenění sonpísu prací a ceny stavebního objePťn/pi ovocního so^borif (SG/PS}

pro celou ZBY čísloí ZBV 2

Název Stavby: H/Í28 EŠ - most ev.Č, 128-0JO

Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS: 201J / 002

Název stavebního objekíu/prcvozního souboru (SO/PS): 201 \_1

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka Cenu všech Z min záporných v předchozích Změnách na SO/PS & cenu

] . 7ada| navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadával se znaménkem

minus M.

8 635 882,40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV: |  |  | Údaje v KČ bez DPH |
| 2 | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadal | C'en a vSech Změn . kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách5= 1+3+4 | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě 6=5-1 |
| stavební/montážni práce | -294 854,32 | 954 902.00 | 9 295 930,28 | 660 047,88 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: |  |  | Údaje v KČ bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=00/1)000 |
| stavební/montážni práce | 0,00 | 558 854,46 | 1 513 756,46 | 17,53 |
| Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 002 |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po léto Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=05/0\*100 |
| stavební/montážni práce | -294 854,12 | 9 854 784,74 | 1 218 902,34 | 14,11 |
| Vyjádření (souhlasím x | nesouhlasím) jméno, datum, podpis |  |  |
|  | Jméno: | Souhlas: | Datum: | Podpis: |

Projektant {autorský dozor)

Statutární zástupce Objednatele Statutární zástupce zhotovitele Technický dozor stavby stavby Zástupce objednatele

Zhotovitel

Krycí lisí £BV

Číslo / Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo Stavby . 11/128 Es - most ev.č. 128-010 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2011

■K'<Upf: 3.6.i8 3

Firma,chládek b Tíntem Rsjdubir.í: as

PHlohe

Číslo Změny SO/PS:

201 „1/002 ZBV 2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 3122, 586 01 Jihlava - Jihlava 1Č: 00090450

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 1Č;25253361

Rekapitulace ZBV č. ZBV 2 dle Skupin 1,2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Ke bez DPH .

ZBV 2.1

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn

část ZBV č. záporných kladných záporných a Změn kladných

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Údaje v Kč bez DPH: |
| Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovaných Změn |
| záporných | kladných | záporných a Změn kladných |

ZBV 2.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Údaje v Kč bez DPH : |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| 0,00 | 558 854,46 | 558 854,46 |
|  |  | Údaje v KČ bez DPH : |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Údaje v Kč bez DPH: |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Údaje v Kč bez DPH : |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Údaje v KČ bez DPH : |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |

část ZBV £. ZBV 2.3

Část ZBV č. ZBV 2.4

Část ZBV Č. ZBV 2.5

Část ZBV i. ZBV 2.6

Suma ZBV f.

ZBV 2 0,00 558 854,46 558 854,46

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

A spi Pipnia: Utiáar,, a [¡iiišta Pnrilubice a.s

3.0 if; v

5i'í.n<: i ,3.37 í-7

Rožni? oecfíčíii ziticří no lok b ■ pře ZBV cíř.loiZíl V 1

Evidenční Číslo a název stavby: 11/128 ES - most ev.č. 1 28-010 Číslo a název SO/PS: 20 J\_ I - 20)1 Číslo a název rozpočtu: 201J - 201 \_í

ZmČna soupisu prací (SO/PS)
002

Rozdíl

cen

cell,cm i 14

’O.řii li.ti 4t.dl

m J2 «.‘o

bn i.vw

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P Oř. |  |  |  | Množství | Množství ve |
| č.pOL | řiůd položky | Núzei položky | rílj. | veSmlouvě | ZmCnĚ |
| l | 2 | 3 | A | 5 | 6 |
| M | 131716. | HLOUBEN] MM ZAPAŽ ! NPPaZ TŘ 1 ODVOZ DO I2KM | M3 |  | 753.577 |
| 72 | 17180. | ULOŽENÍ SYPÁNÍM V DO NÁSYPŮ l NAKUPOVANÝCH MATERlAt.il | M3 | 45Í,K42 | 5ť>6.4t? |
| 33 | 31-15(1. | SANAČNÍ VRSTVY 7. KAMENIVA | M3 | 3l3.í5rt | 442.170 |
|  | -T5S112. | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI 7. PR(3ST BETONU DOn2-'ÍS(M5i | M3 | \*,755 | ÍA-5J6 |

Celkem

Celkem ve zmíní
Víectmy zrniny celkem

Za Zhotovitele:

Datum:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvírozdílu | Cena zam.j, v Kě | Cena celkem vt Smlouvě v Kf | Zmtny záporné v Kř | Změny kladné vKc | Cena celkem ve Zinfrně v Kc | Rozdíl cen celkem vKě |
| 7 | S | 9 | m | n |  | 13 |
| 159,921) | i oit.nl | 033 654.2? | 0,0fl | 13? 002 fc> | 7M Ů5t.E4 | 1.12.0(12.6? |
| Sfl,«í | 623 90 | 2Í4 427,1? | 0,00 | 31 587.98 | sitws.ií | 31 5&7.9Í |
| 129.920 | 2 íW.61 | 750 84ÍJ2 | 0.00 | 312 409 J 3 | i orn 2S5 jí | 3J2 40953 |
| J7.7BI | 2 982.41 | 3t m.oti | 0,00 | 82 řM-33 | m wj.33 | 82 ÍS4J1 |
|  |  | 1 \*9$ 0H,li | 0.00 | íSK 8 £4,4 6 | 2 253 092.57 | 556 854,46 |
|  |  | í 633 | 0,00 | 5SESÍM6 | O 194 7J£VSt | SS&85M6 |
|  |  | £ 63$ 8\*2,40 | 294 m.n | 1 5L3 75Mů | 9SM7Í4,74 | 1 218902 34 |

Za Objednatele: Datum:

TECHNICKÁ ZPRAVA

Objednavatel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s., K Vápence 2677,530 02 Pardubice Dodavatel;

**Předmět dodávky:** Zaměření skutečné polohy sanace podloží pod mikropiloty na stavbě mostu 11/128 - most ev.č. 128 - 010 v k.ú. ES (kubatury)

Na základě objednávky bylo provedeno geodetické zaměření skutečné polohy vrtaných míkropilot na stavbě mostu ev.č, 128 - 010 v k,ú. ES. Mikropiloty byly zaměřeny dle skutečné polohy v terénu . U dodavatele jc objednávka vedená pod číslem zakázky 1032/2019.

• MŽřičské práce byly provedeny dne 02.07.2019 totální stanici NTS. Měření bylo polohově připojeno na

podrobné body polohopisu mapy katastru nemovitosti. Polohopis byl zaměřen dle povrchových znaků a dle dispozic zástupce objednáváte

\* Kancelářské práče - naměřené hodnoty bvlv zpracovány ode dne 02,07.2019 až. 09.07.2019 automatickým systémem, a to jak výpočetní, tak grafické práce (výpočetní práce program Groma, grafické práce program Spirit).

* Souřadnicové svstémv: polohový - S - JTSK

výškový - nepožadováno

* Přesnost měřeni - střední souřadnicová chyba polohová je < 0,14m u měřených bodů

maximální odchylka v měření délek u měřených bodů je < 0.20m

Závěr; Dle výpočtů jsou kubatury uvedeny v protokolu o výpočtu jenž je součástí technické zprávy Práce byly zpracovány v souladu s ČSN 73 0275, ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411. Měřičské, výpočetní a grafické práce provedl

Objednavatel přebírá; 3x technická zpráva 3x seznam souřadnic 3x grafické zobrazení

VPacovědne 09.07.2019

40 41

**GROMfc v. 12.2**

**PROTOKOL**

VYPOČTU

**s tr. 1/1**

ÍSS!

**í 95 J VÝPOČET VÝMĚR**

**Parcela: OPI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bod** | **Y** | **X** | **Kv.** | **Oměrné** |
| **707** | **711049.73** | **1119510.41** | **3** |  |
| **706** | **711051.73** | **1119514.09** | **3** | **4.19** |
| **705** | **711059,31** | **1119518.90** | **3** | **8.98** |
| **701** | **711063.50** | **1119519.15** | **3** | **4,20** |
| **702** | **711063.67** | **1119516.25** | **3** | **2.90** |
| **704** | **711060.64** | **1119516.21** | **3** | **3.03** |
| **708** | **711053,63** | **1119511.71** | **3** | **8,33** |
| **703** | **711052.28** | **1119509.03** | **3** | **3.00** |
| **707** | **711049.73** | **1119510.41** | **3** | **2.90** |

**Výměra:** 46**.43 m2**

**Obvod : 37.53 m**

*46,43 \* 1,40 = 65,*00 m3

**[95] VÝPOČET VÝMĚR**

**Parcela: OP2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bod** | **Y** | **X** | **Kv.** | **Oměrná** |
| **712** | **711058,53** | **1119526.98** | **3** |  |
| **709** | **711056,53** | **1119523.30** | **3** | **4.19** |
| **710** | **711048.95** | **1119518.49** | **3** | **B. 98** |
| **711** | **711044.76** | **1119518.24** | **3** | **4.20** |
| **713** | **711044,59** | **1119521.13** | **3** | **2.89** |
| **716** | **711047.67** | **1119521.20** | **3** | **3.08** |
| **715** | **711054.58** | **1119525.65** | **3** | **8.22** |
| **714** | **711055.98** | **1119528.36** | **3** | **3.05** |
| **712** | **711058.53** | **1119526.98** | **3** | **2.90** |

**Výměra:** 4**6,46 m2**

**Obvod,: 37.51 m**

**46,46 \* 1,397 = 64,92 m3**

|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GROMA v. 12.2 | |  | SEZNAM SOUŘADNIC | str, 1/1 |
| Soubor: |
| Zakázka: |  |  |  |  | lokalita: |
| Souř, systém: |  |  |  | Výškový systém: |
| Číslo | Y | X | Typ | Kv. | Popis |
| 11 | 711 063.60 | 1 119 516.85 |  |  | zemni práce |
| 12 | 711 063.62 | 1 119 518.64 |  |  | zemnf práce |
| 13 | 711 059.58 | 1 119 618.48 |  |  | zemni práce |
| 14 | 711 052.00 | 1 119 513.67 |  |  | zemnf práce |
| 15 | 711 050.17 | 1 119510.18 |  |  | zemni práce |
| 16 | 711 051.77 | 1 119 509.36 |  |  | zemnf práce |
| 17 | 711 053.28 | 1 119 512.23 |  |  | zemní práce |
| 16 | 711 060.34 | 1 119 516.71 |  |  | zemní práce |
| 19 | 711 058.09 | 1 119 527.21 |  |  | zemnf práce |
| 20 | 711 056.26 | 1 118 523.72 |  |  | zemni práce |
| 21 | 711 048.68 | 1 119 518.91 |  |  | zemnf práce |
| 22 | 711 044.74 | 1 119 518.74 |  |  | zemni práce |
| 23 | 711 044.67 | 1 119 520.54 |  |  | zemni práce |
| 24 | 711 047.92 | 1 119 520.68 |  |  | zemnf práce |
| 25 | 711 054.99 | 1 119 525.16 |  |  | zemnf práce |
| 26 | 711 056.50 | 1 119 528.04 |  |  | zemní práce |
| 27 | 711 067.05 | 1 119 518.09 |  |  | zemnf práce |
| 28 | 711 067.09 | 1 119 516,99 |  |  | zemnf práce |
| 29 | 711 064.56 | 1 119 516.89 |  |  | zemni práce |
| 30 | 711 064.51 | 1 119 517.98 |  |  | zemnf práce |
| 31 | 711050.35 | 1 119 509.00 |  |  | zemnf práce |
| 32 | 7í1 05t.32 | 1 119 508.48 |  |  | zemnf práce |
| 33 | 711 050.14 | 1 119 506.24 |  |  | zemnf práce |
| 34 | 711 049.17 | 1 119 506.75 |  |  | zemni práce |
| 35 | 711059.09 | 1 119 530.63 |  |  | zemnf práce |
| 36 | 711 057.92 | 1 119 528.38 |  |  | zemnf práce |
| 37 | 711 056.94 | 1 119 528.89 |  |  | zemni práce |
| 38 | 711 058.12 | 1 119 631.14 |  |  | zemni práce |
| 39 | 711 043.51 | 1 119 520.40 |  |  | zemnf práce |
| 40 | 711 043.55 | 1 119 519.39 |  |  | zemnf práce |
| 41 | 711 041.21 | 1 119519.30 |  |  | zemnf práce |
| 42 | 711 041.17 | 1 119 520.39 |  |  | zemnf prát» |
| 701 | 711 063.50 | 1 119 518.15 |  | 3 |  |
| 702 | 711 063.67 | 1 119 516.26 |  | 3 |  |
| 703 | 711 052.28 | 1 119 509.03 |  | 3 |  |
| 704 | 711 060.64 | 1 119516.21 |  | 3 |  |
| 705 | 711 059.31 | 1 119 518.90 |  | 3 |  |
| 706 | 711 051.73 | 1 119 514.09 |  | 3 |  |
| 707 | 711 049.73 | 1 119 510.41 |  | 3 |  |
| 708 | 711 053.63 | 1 119 511.71 |  | 3 |  |
| 709 | 711 056.53 | 1 119 523.30 |  | 3 |  |
| 710 | 711 048.96 | 1 119618.49 |  | 3 |  |
| 711 | 711 044.76 | 1 119 518.24 |  | 3 |  |
| 712 | 711 058.53 | 1 119 526.96 |  | 3 |  |
| 713 | 711 044,59 | 1 119 521,13 |  | 3 |  |
| 714 | 711 055.98 | 1 119 526.36 |  | 3 |  |
| 715 | 711 054.56 | 1 119 525.65 |  | 3 |  |
| 716 | 711 047.67 | 1 119 621,20 |  | 3 |  |

MkladW tiií • acte«?«

Pi o ÍD'wiefř'iení podlé investici ňYe pídnPl

k/

*V .~r9\*W*

Úsek

**\* fc<. -.** c m. 0 é>

Krei *f Í/A*

©bi€ té

íc

i

r"f

A'i y ££

*řífSi. í 0/. i*

y,i f y ¡ý \*■'

Z úccí stočné strany

Jméno, oáresy, telefony etdp^édnýPfi; zásívpéů:

Investor

Technický (stavební) dozor investorů

Stálý dozor investora

Občanský dozor investora

Generální dodavatel

Dodavatel stavební Části

Dodavatel technologické Části

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

Generální projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor

Změny e doplňky

***2Í?(zh*** ***ÝHéiy***

***%?(/£(&* i/**

(Sf/t/\*W

Strana 1

v Asěk 3 6 18. /

1’iíimr Chintfřk t i imétíi Písiuubire <> ř

Dsíutm

PiílUÍtíi C /

»9 U9.2019

,V(i ííhh

Čas‘ li.?] 07

¿L-rafitíOvý lig!

Název a evidenční číslo Stavby :íl/128 Eš ■ most ev.č. 128-010'

Číslo / Číslo ZBV:

číslo Změny SO/PS:

201 1/003 ZBV 3.3

Název stavebního objektu/pro vezní ho souboru (SO/PS): 20 M

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 24.4.2019

Objednatel: Krajská správa a údržba silníc Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122. 586 01 Jihlava - Jihlava Zhotovitel: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.

Přílohy Změnového listu:

|  |  |
| --- | --- |
| Paré | Příjemce |
| 1 | Investor |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervtze |

Rozpis ocenění změn položek

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

V rámci RDS došlo k aktualizaci množství výztuže dle návrhu projektanta a odsouhlaseno autorským dozorem.

Vícepráce položky výztuž základů a přechodových desek (39, 50) méněpráce výztuž říms, opěr a rámové konstrukce (44, 46,48)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Údaje v Kč bez DPH: |  |  |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn Idadných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -209 401,20 | 74 240,55 | -135 160,65 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Zrninou; Projektant (autorský dozor)

Statutární zástupce Objednatele

Statutární zástupce zhotovitele Technický' dozor stavby stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je :oů‘čásřiK^šVuýedene Sfavbý, budou provedeny v souladu $ §'222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladováni’ a oceněny v jejíž spuČastí je i tento Změnový list. V ostatním

zůstávají práva a povinností Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smloi vě nedotčeny, iSptluvnistrany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ěl. 13.2 Smluvních podmínek. Na oůkaztciio připcjuiiTrfislusné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce objednatele

Zhotovitel

Aspe 3.6. IK ü

Příloha ö 8 Dsfimv ¡6,09.2019

Sii fine I

Čas: i1 'K

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objekíu/provooíího souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: ZBV 3

Název Stavby: 11/128 El - mosť ev.Č. 128-010

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201J / 003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 20Í\_J

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat

8 635 882,40

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Poznámka Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus/-).

Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat

stavehni/montážní práce Cena SO/PS v té (o ZBV a po této ZBV:

-294 854,12

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 ■ zadat

1 513 756,46

Údaje v Kf be? DPH

Cena SO/PS po všech Rozdíl ceny SO/PS po předchozích Změnách všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

5=1+3+4 9 854 784,74

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

stavební/montážní práce Nová cena SO/PS po této ZBV: L 003

8 \* zadal

*-209 401..20*

Cena navrhovaných
Změn kladných na SO/PS

9 ■ zadal

74 240,55

Cena všech Změn
kladných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

10=4+9 I 587 997,01

12

stavební/montážní práce

Cena všech Změn
záporných na SO/PS
(předchozích a

13=3+8

\*504 255,32

Cena SO/PS po této
Změně

14=1+13+10

9 719 624,09

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti
ceně SO/PS dle
Smlouvy

15=14\*1 1 083 741,69

6=5-1

1 218 902,34

Údaje v K6 bez DPH

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k
ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

n=n o/ipioo

18,39

Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně
oproti ceně SO/PS
dle Smlouvy' v %

16=05/11\*100

12,55

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Projektant (autorský dozor) Statutární zástupce Objednatele Statutami zástupce zhotovitele Technický dozor stavby stavby Zástupce objednatele

Zhotovitel

VFilma Chtádel t Tmíeia. Pardubice a.;- 3.6 i< :

Příloha < 3 b'ra j

Datum: 16 09 20J 9

Ces. 14:46:55

Krycí lisí £B V

Název a evidenční číslo Stavby : 11/128 Eš - most ev.č. 128\*010 Název stavebního objekt u/provozního souboru (SO/PS): 2011

Číslo / Číslo ZBV:

číslo Změny SO/PS:

201 1/003 ZBV 3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny\* příspěvková organizace

Kosovská 1122, 586 01 Jihlava \* Jihlava 1Č:00090450

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí ÍČ: 25253361

Rekapitulace ZBV Č, ZBV 3 dle Skupin i, 2} 3, 4, 5 a 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovaných Změn |
| část ZBV ě. | záporných | kladných |
| ZBV 3.3 | 0,00 | o,oc |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovaných Změn |
| část ZBV č. | záporných | kladných |
| ZBV 3.2 | 0,00 | 0,0C |

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn

část ZBV č. záporných kladných

ZBV 3.3

-209 401,20

74 240,55

část ZBV e.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

ZBV 3.4

0,00

0,00

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

ZBV 3.5

0,00

0,00

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn

část ZBV £. záporných kladných

ZBV 3.6

0,00

0,00

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Suma ZBV ě. záporných kladných

ZBV 3 -209 401,20 74 240,55

Části ZBV se Číslují ěíslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající Číslo Skupiny. Stejný systém Číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

Údaje v Kě bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kě bez DPH ■.

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

-135 160,65

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

-135 160,65

a pro Rozpis ocenění změn polo;

Aspe Huna: Cldádu a Tuner? Pardubice a í. Á o.ISA.

Ciiliina i ‘J

Online Iť, (tö.2ül<- ( řs

Sil'.n? i ■ !í:-1

líozpis cceměui zméti položek ¡no Z.EV Rslo:2J'iV 3

Evidentní číslo a název stavby: ¡1/128 ES - most ev.č. 128-010 Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 201J- 201.1 003

Číslo a název rozpočtu: 2011 - 20M

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot. |  |  |  | Mnoisivi | Množství ve | Mnozslví | Ctím 70 | Cena cdktm | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen |
| t. | Kňd položky | Kóicv položky | m.j. | ve | ¿míní | rozdílu | m.j. v | ve Sin lom e v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v |
| pol. |  | Smlouvá |  |  | Kt | Kě | Ke | Ki­ | K i | Kf |
| 1 | 2 | 3 | A | 5 | 6 | 7 | H | 9 | 10 | ll | 12 | 13 |
| 3<) | 373365. | VYZTUŽ ZÁKEALiCl 2 DCEEI 10503 B 500ti | 1 | rsj\* | 0.555 | H)77 | 3J GS0.W | 27,1 744 40 | 0,00 | 62 93\*.35 | 2fJůG\*;,7í | 67 93\*.35 |
| •1-1 | ítUtS. | VÝZTUŽ fctMK Z OCEL) 10505. Hí{)!)B | T | ů.o(2 | 0.673 | -0.1,W | 31 030.00 | 3\* 317,6tí | 7 00.95 | 0,00 | 20\*96,65 | ■ 7 420,95 |
| 4h | 333365 | VYZTUŽ MOSTNÍCH OTĚR A KŘinCI 7orní i josoí. nSODU | i |  | <».754 | -0,06 J | 3 í Ü5ü,(tf> | 211 729,\*5 | ■2 0|ř,25 | m\* | 3W 711,70 | ■2 0\*8.35 |
| 4f. | 3S93t>5. | vvzn.lž MOSTNÍ RÁMOVÉ KORS1 KŮRCE / OCL-.Lt 1051)5, tíSODB | T | Ki.PřS | J0.4ES5 | ■M40 | 31 050,00 | 533323.25 | m 907,00 | o.oo | tti 559.25 | -199 962,00 |
| Slt | 421)305 | VÝZTUŽ EftíiCHODOVÝCH DESEK MOKTNlCIlOPf.RZOCr.U 10505, li500)1 | 1 | M94 | 1,? 5\* | 0-364 | 31 050.00 | 46 3fcO) | 0,00 | II 302.20 | 57 690.90 | 11 302.20 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 1 045 701,90 | -149 461,10 | 74 M035 | 910 541,25 | <135 11>0 65 |
|  |  | Celkem ve změně |  |  |  |  |  | s bismw | -209 40UO | 74 24D.5S | b 300721,75 | ■135 160,65 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | immM | -504 255.32 | t 5&7 997.01 | 9 719654,09 | J fó 3 741,6V |

Rostli!

Cťtt

celkem v M

23.'»

-Je.il

-o.w

-3S.M

Ji. if.

•11,13

-t.íl

!2,5Í

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

XinětKi-v.ý Jiří

Název a evidenční číslo Stavby :1I/128 Es - most ev.Č. 128-010

Číslo / Číslo ZRV:

Číslo Změny SO/PS:

401 1/001 ZBV 4.3

*(A*

' Afpř 3 6 18 7

Přílohy č 7 Dalum j 6.09 2019

Strana’ Č£.s 16 Ok:)

Název stavebního objektu /provozní ho souboru (SO/PS): 40 M

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 24.4.2019

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122. 586 01 Jihlava • Jihlava Zhotovíte): Chládek a Tintéra. Pardubice a.s

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Změnového listu: | Paré | Příjemceínvestoi |
| Rozpis ocenění změn položek | 1 |  |
|  | 2 | Zhotovitel |
|  | 3 | Projektant |
|  |  | Supen1 ize |

Iniciátor změny: Objednatel Popis Změny:

Změna zadání investora.

Cena navrhovaných Změn
kladných

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

-173 291,00

0,00

-173 291,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: Projektant (autorský dozor) jr

jn

Statutární zástupce Objednatele

Statutární zástupce zhotovitele jr

Technický dozor stavby stavby jn

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u výše uveaeneno ourro, Kieiyne soucasu vyscuveaerte-iiBvoy; suaou proveaeny v souiaau s § zzz ¿z, v z. Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a ocjejj^btíSáŠti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotfenyr/Si^p^Jřbany'shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. NOůKázTohóptípqjnjipnslušnéosoby oprávněné jednal jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce objednatele

jméno

jméno

Zhotovitel

Asjíf .1.6.18 fi

PKlom- ti, Datum: [6 0$.JO!9

Strana
Čas iCOCC

Z/ÁPfS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny síEvebtiíkti objekíu/pi ovczniho souboru (SO/PS)

pro celou ÍLBV číslo: ¡LBV 4

Název Stavby: ¡1/128 EŠ - most ev.č. 128-610

Číslo SO/PS i číslo Změny SO/PS: 401 \_í / 001 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 401\_1

Údaje v Kč bé\* DPH

Cena SO/PS die Smlouvy 1 - zadat

173 291.00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Poznámka Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenit

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadával sc znaménkem minus M

Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat

stavební/montážní práce Cena SO/PS v této ZBV a po lét o ZBV:

0,00

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat

0.00

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS po všech Rozdíl ceny SO/PS po předchozích Změnách všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

5=1+3+4 173 291,00

6=5-1

0,00

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných
Zmčn kladných na SO/PS

8 - zadat

9 - zadat

stavební/montážní práce Nová cena SO/PS po této ZBV: ř. 001

-173 291,00

0.00

Cena všech Změn
kladných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

10=4+9

0,00

12

stavební/montážní práce

Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a
navrhovaných)

13=3+8

-173 291,00

Cena SO/PS po této
Změně

14=1+13+10

0,00

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti
ceně SO/PS dle
Smlouvy

15=14-1 -173 291,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k
ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

11=00/0\*100

0,00

Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně
oproti ceně SO/PS
dle Smlouvy v %

16=05/1 >\*100

-100,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

iínnhtnQ-

Datum:

Podpis:

Projektant (autorský dozor) Statutární zástupce Objednatele Statutární zástupce zhotovitele

Technický dozor stavby stavby Zástupce objednatele

Zhotovitel

č " ' ů, S|i fe

3.6 i8 3

DM um. 16 09 7019 Cas

Sir\* ! 16.08 B

Kryd list ZBV

Číslo / Číslo ZBV:

Název a evidenční Číslo Stavby Jf/128 Eš - most ev.č. 128-010 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 4011

číslo Změny SO/PS:

40JJ/001 ZBV 4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava IČ; 00090450

Zhotovitel: Chládek a Tiníěra, Pardubice a.s

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí IČ: 25253361

Rekapitulace ZBV Č. ZBV 4 dle Skupin 1,2, 3, A, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

ZBV 4.1

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn

část ZBV ě. záporných kladných záporných a Změn kladných

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Údaje v Kč bez DPH : |
| Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovaných Změn |
| záporných | kladných | záporných a Změn kladných |

část ZBV č.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Údaje v KČ bez DPH : |
| část ZBV Č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| ZBV 4.3 | -173 291,00 | 0,00 | -173 291,00 |
|  |  |  | Údaje v Kc bez DPH : |
| část ZBV Č. | Cena navrhovaných Změn zápomýcíi | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| ZBV 4.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |
| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladuých | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| ZBV 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Údaje v Kč bez DPH : |
| Část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| ZBV 4.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Údaje v Kč bez DPH : |
| Suma ZBV ř. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| ZBV 4 | -173 291,00 | 0,00 | -173 291,00 |

Části ZBV se číslují Číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající Číslo Skupiny. Stejný systém číslováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové Jisty

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Rozpis oct-tiĚnt zni tu položek pto ZJíV čiskuZB V 4

Evidenční Číslo a název stavby: 11/128 ES - most ev.Č. 128-010 Číslo a název SO/PS: 40M-40M Číslo a název rozpočtu: 4011 -401\_l

Značitá soupis« prací (SO/PS)
003

C.-^Aspe Huna- Chládek a T infer a, Paidnbke » s Jo lE.V

i'lik:;;; (■ ?

Datum 1 f. Od hO I'' <

Míílltci I

*\(y[\b*-í i

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve |
| e,pni. | Kůd polníky | Název’ položky |  | veSmlouvč | Zmíní |
| 1 | 2 | 3 | A | 5 | 6 |
| 1 | «2730 | POMOC rRACEZŘlz NEBO 2AJ1Ě’! | KTL | i.eao | IJ,W0 |

OCHRANU rNŽHNÝRSK VCH SÍTÍ Celkem

Celkem ve zmíní
Víetliny změny celkem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvírozdílí) | Cena za rn.j. v Kt | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné vKč | Změny kladné vKC | Cena celkem ve Změně v Kč | fí07ttíl ccn celkem v Kč |
| 7-1.0W | 8177 ÍS1.00 | 9173 Jtíl.flO | 10\*173 30) Oň | 1 10.P1- | 12O tm | 13-t?J 29S.O« |
|  |  | J7J 791-00 | \*17i Z»i,00 | Mn | (M)0 | \*173 2$ř>ff0 |
|  |  | 173 2^Í.CM7 | -173 JOLftfi | ooo | 0.00 | 791,00 |
|  |  | !7J m.w | -rnwytin | 0,0 ft | C',00 | -P3 203,00 |

Rozdíl

ccn

celkem v

M

mnu \*m0,00 -í(trt nr

• lOtl.Ot

*í*

Za Zhotovitele:

Za Objednat CIG.

Datum:

Datum:

y

"" A&p- 3 6 ¡8 /

Fiidife: L'hi&dd, j intim Pardubice r s

munn

Pfjlolip c 1 16.09.2019

Strana: C'a.1-:. Í6’i00

Změtí ový ÍIjtí

Název a evidenční Číslo Stavby :íf/Í28 Eš > most ev.Č, 128-010

Čisto / Číslo ZBV:

číslo Změny SO/PS:

402 1/001 ZBV 5.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PK): 402\_ 1

Zhotovitel: Chládek a TintÉra. Pardubice a,s.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 24,4.2019

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122. 586 01 Jihlava - Jihlava

Přílohy Změnového listu: Paré Příjemce

Rozpis ocenění změn položek 1 Investor

1. Zhotovitel
2. Projektant
3. Supervize

Iniciátor změny: Objednatel Popis Změny:

Změna zadání investora.

Údaje v KĚ bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

-220 276,00 . : ’

pic-

0,00

-220 276,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou; Projektant (autorský dozor) jm

Statutární zástupce Objednatele

jm

Statutární zástupce zhotovitele jm

Technický dozor stavby stavby jm

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u výše uv . ,,

Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dókúNěň&(n7ZmSňý, 'jejíž1 Součástí je i tento Změnový' list. V ostatním zůstávají práva a povinností Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčenfc1ŠVnrsfchkv shodné prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle Cl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce objednatele

jméno

Zhotovitel

jméno

ZÁPIS

o pro Jed nám ocenění soupisu, prsd £ ceny sfavehmho objektu/pt ovoz-ního soubory (SO-/PS)

pro celou ZBV Číslo: ZBV 5

Název Stavby: Í1/Í28 EŠ - most ev.č. 128-010

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 402\_1 / 00Í Název stavebního objekíu/provoznrbo souboru (SO/PS): 4021

220 276,00

Údaje v Kc bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka Ceno všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

] . zzázi navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat sc znaménkem

minus M.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV: |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
| 2 | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách5=l+3+4 | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě 6=5-1 |
| stavebn ¡/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 220 276,00 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a | po této ZBV: |  |  | Údaje v KČ bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadal | 9 - zadal | 10=4+9 | 11=00/1)000 |
| stavební/montážni práce | -220 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nová cena SO/PS po této ZBV: c. 001 |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16-05/1 )\*100 |
| stavební/montážni práce | -220 276.00 | 0,00 | -220 276,00 | ■100,00 |
| Vyjádřeni (souhlasím x | nesouhlasím) jméno, datum, podpis |  |  |
|  | Jméno: | las: | Datum: | Podpis: |

Projektant {autorský 1

dozor)

Statutární zástupce Objednatele ln^

Statutární zástupce zhotovíte 1

Technický' dozor stavby I

Zástupce objednatele j

Zhotovitel

I

ASJlř 3.6 lb S

Phkmíi t T; Daním \*6.09.20)9

Síran? i i 6 lO-Dfi

Krycí Ěist ZJ8V

■/ \*' t\ 8,p P

3 6 Ui ?.

I ¡una. Chládek a í inters. Pardubice a t

Příloha í i Sujji, Datum; 16 Ü9 2019 Css: 16:10:0

Název 3 evidenční Číslo Stavby :II/128 Bš ■ most ev.č. 128-010 Číslo SO/PS / Číslo 213V:

číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)1 402\_J 402 1/001 ZBV 5

Objednáte!: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava IČ: 00090450

Zhotovitel: Chládek a Tinlěra, Pardubice a.s

K Vápence 2677. 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí IČ: 25253361

Rekapitulace ZBV Č. ZBV 5 dle Skupin 1, 2.. 3, 4, 5 a 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovaných Změn |
| casi ZBV t. | záporných | tcladných |
| ZBV 5.1 | 0,00 | 0,0t |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Změn | Cena navrhovaných Změn |
| část ZBV č. | záporných | kladných |
| ZBV 5.2 | 0,00 | 0,0í |

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných ZmĚn

záporných kladných

část ZBV č.

ZBV 5.3

-220 276,00

0,00

část ZBV t.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

ZBV 5.4

0,00

0,00

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

ZBV 5.5

0,00

0,00

část ZBV Č.

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn

záporných kladných

ZBV 5.6

0,00

0,00

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn

Suma ZBV Č. záporných kladných

ZBV 5 -220 276,00 0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém Číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v KČ bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

-220 276,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

-220 276,00

ZBV - krycí list

/ /

Číslo paré:

■’7vS[K

.16 1S.9

Mum, I

Pitími 16,09.21'i9 Í fíí, 16:5(1-10

Rozpis ocenění zmhi potvítk - pro ZBV čisto :Z.BV f,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: 11/128 Eá - | most ev.Č. 128-010 |  |  |  |  | Změna | soupisu pr | ad (SO/PS) |  |  |
| Číslo a název SO/PS: 402J \* 402 1 |  |  |  |  |  |  | «01 |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: 4021 - 402 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poi.t- Kód polník)1 Název položky pol. | Množí lvi m.j. veSmlouvě | Množství ve Zmíní | Množstvírozdílu | Cena za m.j. v K£ | Cena celkem ve SmlouvÉ vKč | Zrniny záporné vK £ | Zrniny kladní v Kč | Cena celkem vc ZnrtnČ v Kč | Rozdíl cen celkem vKč | RozdílCCIIcdkfm v |
| 1 2 3 1 027.10 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠÍ OCHRANO JNŽENÝRSK VCH SÍ Ti | 4 íKP1. i.wo | 6Míc | 7-I.C0E» | 8UO 776.00 | 922(i ?7tM | 10-22027^ | 1 10.00 | no m | 13-220 OD | H.fOfion |
| Celil em |  |  |  |  | 279 276.00 | -2 20 176. | 0.1)0 | 0,00 | -270)16.00 | 100,00 |
| Celkem ve změně |  |  |  |  | ÍÍ0 | ■220 27br0ll | 0.(10 | o.ť-íj | \*220 J7ů 00 |  |
| Víecitnj změny celkem |  |  |  |  | HblUM | -J2fl27ů.0fl | (1,0(1 | 0.00 | -220 m.un | ■ lOP.Oi |

|  |  |
| --- | --- |
| \Za Zhotovitele: | Za Objednámt. |
| Datum: | Datum: |