(vedená v rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

| Limitní cena | 209 000,- Kč vč. DPH DPHDPHDPHDPH |
| --- | --- |
| Dodací termín | Dle textu |
| Doprava | Zajistí dodavatel |
| Dodací místo | Dle adresy |
| Vyřizuje: | Jana Poživilová |
| Telefon: | 220197361 |
| Fax: | 224319847 |
| E-mail: | jana.pozivilova@vuv.cz |
| Datum: | 24.10.2019 |

|  |  | REKO Praha a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Českobrodská 816/36 |  |
|  |  | 190 00 Praha 9 |  |

OBJEDNÁVKA č. 49/2019 - 424.1

(Na fakturách uvádějte výše uvedené číslo objednávky a přesný název naší organizace.)

Objednáváme u Vás:

| Zhotovení nové betonové podlahy tl. 60mm v místnostech C/204, C/206, C/207 a C/404 podle projektové dokumentace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | MJ | Objem |
| odstranění dřevěných povalů | ks | 25,00 |
| zarovnání povrchu škváry, rovinnost podkladu, škvára 90 mm | m2 | 77,00 |
| separační vrstva | m2 | 84,70 |
| betonová směs | m3 | 6,00 |
| ruční příprava betonové směsi | m3 | 6,00 |
| transport betonové směsi | m3 | 6,00 |
| pokládka betonové směsi, tl. 60 - 80 mm | m3 | 6,00 |
| okrajový dilatační profil | bm | 82,94 |
| výztužná kompozitní kari síť 3x100x100 | m2 | 84,70 |
| leštění povrchu betonové podlahy | m2 | 77,00 |
| Vodorovná doprava suti a hmot | t | 1,00 |
| Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 1,00 |
| Náklady na technika - dozor na stavbě | kpl | 1,000 |
| Doprava materiálu a osob, ZS | kpl | 1,000 |
| Úklid | kpl | 1,000 |

Termíny pro provádění oprav:

Předání staveniště: 	18.11.2019

Průběžná doba prací:	18.11. až 24.11.2019

Úklid a předání.	25.11.2019

Podmínky pro realizaci oprav:

- Dodavatel zodpovídá za bezpečnost svých pracovníků na staveništi

- Dodavatel předá objednateli soupis pracovníků, kteří budou provádět práce mimo běžnou pracovní dobu. Objednatel zajistí pro tyto pracovníky přístup na staveniště v době mimo běžnou pracovní dobu.

- Dodavatel nahlásí objednateli, na kdy potřebuje přistavit kontejner na uložení stavebního odpadu. Odvoz odpadu zajistí objednatel.

- V případě, že dodavatel bude používat osobní výtah v budově C k transportu materiálu nebo osob se znečištěným oděvem, musí zajistit vnitřní kabinu výtahu proti poškození ochranným obalem (například nalepením kartonu)

- Dodavatel zajistí průběžný úklid staveniště a jím používaných přístupových cest.

- Dodavatel bere na vědomí, že objednatel před pokládkou betonové směsi položí do škvárového lože kabely v plastových trubkách.

Zástupci objednatele: Jiří Vohadlo, František Dobiáš

S pozdravem

Karel Havlák

Náměstek pro provozní a ekonomickou činnost

Tato objednávka vstupuje v účinnost jejím zveřejněním v centrálním registru smluv.

Zveřejnění objednávky zajistí objednatel neprodleně po jejím potvrzení