Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo zhotovitele č. 4021/1/2017

 objednatele č. 2017/OMP/0867 na akci

**„Vyhotovení projektové dokumentace na multifunkční hřiště SPŠE Ječná a inženýrská činnost“**

**I. Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:**  | **SPŠE Ječná** |
| Sídlo:  | Ječná 30 |
| IČ:  | 61385301 |
| DIČ: | CZ61385301 |
| Zastoupený:  | ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Mandík, ředitel školy  |
| Bankovní spojení:  | Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800  |
| Tel:  | 224 941 469 |
|  |  |
| **Zhotovitel:**Zapsaný: | **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.**u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8111 |
| Sídlo:  | Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 |
| IČ: | 26760312 |
| DIČ: | CZ26760312 |
| Zastoupený: | Ing. Karel Janoch, předseda představenstva |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s., Praha 1, č.ú.: 581094323/0300 |
| Tel.: | 221 873 111 |

**II. Předmět dodatku**

Na základě skutečnosti, že z důvodu změny zadání rozsahu díla ze strany investora

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění čl. III. – Předmět díla, čl. IV – Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění a čl. V – Cena za dílo a platební podmínky následovně (úplné znění).

**III.** **Předmět díla**

Se doplňuje následovně:

Rozšíření architektonické studie

* Úprava teras a anglických dvorků, objekty drobné architektury (přístřešek na kola, přístřešek na popelnice, altán), koncepce zeleně, vizualizace návrhu

Propočet investičních nákladů

* Odhad investičních nákladů na základě studie s přihlédnutím ke složitosti výstavby, zdůvodnění investičních nákladů.

Rozšíření projektové dokumentace

* rozšíření PD o rozsah dle rozšířené studie, elektroinstalace a napojení nových venkovních objektů, rozšíření výkazu výměr a rozpočtu.

**IV. Termíny plnění**

* vyhotovení rozšíření studie 4 týdny od podpisu dodatku
* propočet investičních nákladů 1 týden od schválení rozš. studie
* projektová dokumentace 8 týdnů od schválení rozš. studie

**V. Cena díla**

**Nově se doplňují body:**

* vyhotovení rozšíření studie 33 480,-Kč
* propočet investičních nákladů 11 200,- Kč
* rozšíření projektové dokumentace 84 900,- Kč

Původní cena díla 277 000,- Kč **Navýšení celkem dle dodatku č. 1 129 580,- Kč**

**Celková cena za dílo se mění na: 406 580,- Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH

**VI. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………………………… ……………………………..