**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. UKRUK/11524/2019**

(dále jen „dodatek“)

# Název akce „RUK – SBZ – Rekonstrukce sportovních šaten v SC Hostivař“

**Článek I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

Název: Univerzita Karlova

 (Správa budov a zařízení)

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19 – 4302425379/0800

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Zastoupena:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka

- ve věcech technických: Vojtěch Kolátor, technické středisko SBZ

 Tel: 224 491 524, 727 875 903 nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. Zhotovitel:**

Obchodní firma: DOMISTAV CZ a.s.

Sídlo: Foerstrova 897, 500 02 Hradec králové

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 2125302001/5500

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

ID datové schránky: 5b3drdr

Zastoupena:

- ve věcech smluvních: Ing. Ivo Janovský, místopředseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Josef Čihák, projektový manažer

zapsaná v obchodním) rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454, ze dne 13.9.2005

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

.

**Článek II. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že uzavřou níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle čl. XIII., odst. 1. Smlouvy o dílo č. UKRUK/11524/2019 uzavřené dne 29. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) tento dodatek.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. tohoto dodatku a taktéž oprávnění zhotovitele k podnikání jsou zcela v souladu s právní skutečností v době uzavření tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

**Článek III. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací a dalšího plnění předmětu smlouvy (dále také „díla“) na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace díla.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny díla.

**Článek IV. Změny**

1. Ustanovení v čl. III. odst. 1. smlouvy ve znění:

*1. Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce sportovních šaten v 1NP ve SC Hostivař (dále také „dílo“), a to v rozsahu projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.*

se ruší a nahrazuje. Nové znění tohoto ustanovení zní takto:

1. **Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce sportovních šaten v 1.NP ve SC Hostivař (dále také „dílo“), a to v rozsahu projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy ve znění pozdějších oceněných změnových listů č. 1, 2 a 3, které společně tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.**

2. Ustanovení v čl. IV. odst. 2. smlouvy ve znění:

*2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Cena celkem bez DPH* | *5.551.170,63* |
| *DPH ve výši 21 %* | *1.165.745,83* |
| *Celková cena včetně DPH* | *6.716.916,46* |

se ruší a nahrazuje. Nové znění tohoto ustanovení zní takto:

**2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkem bez DPH** | **5.963.238,45** |
| **DPH ve výši 21 %** | **1.252.280,07** |
| **Celková cena včetně DPH** | **7.215.518,52** |

3. Ustanovení v čl. XV odst. 21. smlouvy ve znění:

*21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:*

1. *Příloha č. 1 – Projektová dokumentace*
2. *Příloha č. 2 – Výkaz výměr.*

se ruší a nahrazuje. Nové znění tohoto ustanovení zní takto:

**21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:**

**a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace**

**b) Příloha č. 2 – Výkaz výměr**

**c) Příloha č. 3 – Změnové listy č. 1, 2 a 3.**

**Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu. Dodatek nabyde účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2 a 3, které jsou současně přílohou č. 3 nového znění smlouvy.

V Praze dne: 16.10.2019 V Praze dne: 22.10.2019

……………………………………………………… .........................................................

 Ing. Ivo Janovský Ing. Miroslava Oliveriusová

 místopředseda představenstva Kvestorka

 Zhotovitel Objednatel