DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S-001/19
ze dne 3. 5. 2019
mezi smluvními stranami:
Česká republika – Úřad průmyslového vlastnictví

Sídlo:
Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč

Právní forma:
organizační složka státu

IČO:
481 35 097

DIČ:
CZ48135097
Osoba oprávněná k jednání:
Ing. Luděk Churáček, ředitel ekonomického odboru

Kontaktní osoba ve věcech technických:
XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení technických služeb

(dále jen „Objednatel“)

a

INVENCIUM S.R.O.
Sídlo:
Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČO:
067 49 305
DIČ:
CZ06749305
Zapsaná u:
Městského soudu v Praze, spisová značka C 288203
Osoba oprávněná k jednání:
XXXXXXXXXX, jednatelka

Kontaktní osoba ve věcech technických:
XXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel")
(a společně též jako „Smluvní strany“).
Smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na tomto Dodatku č. 1 (dále jen "Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. S-001/19 ze dne 3. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“):
I.

Úpravy smlouvy
1) Smluvní strany se dohodly na změně předpokládané doby plnění uvedené v článku III. odst. 1) Smlouvy. Důvodem je skutečnost, že původně odsouhlasená varianta II k realizaci zpracování dokumentace v rozsahu vymezeném obecně závaznými předpisy žádosti o stavební povolení
se ukázala být pro objednatele neakceptovatelnou vzhledem k předpokládané realizační ceně. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na realizaci varianty III. Předpokládaná doba plnění se tak na základě tohoto Dodatku nově stanovuje v termínu od 15. 5. 2019 do 16. 12. 2019.

II.
Ostatní ustanovení

1) Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2) Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V Praze dne



Objednatel

Zhotovitel


Ing. Luděk Churáček
XXXXXXXXXX
řediel ekonomického odboru
jednatelka
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