Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.19036 ze dne 10.7.2019.

**na akci: „KNTB** a.s., - Budova **23** - Úprava vstupní části"

|  |  |
| --- | --- |
|  | I. Smluvní strany |
| 1. Objednatel: | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. |
| se sídlem: | Havlíčkovo nábřeží 600762 75 Zlín |
| Zastoupený:ve věcech smluvních: | MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstvaMgr. Lucie Štěpánková, členka představenstva |
| ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 27661989 |
| DIČ: | CZ27661989 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, pobočka Jeremenkova 42,772 00 Olomoucč. ú. 151203067/0300 |
| Tel: | 577 552 790 |
| 2. Zhotovitel: | RAPOS, spol. s r. o. |
| se sídlem: | Palackého 529, Všetuly769 01 Holešov |
| Zastoupený:ve věcech smluvních: | Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti |
| ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 25504487 |
| DIČ: | CZ25504487 |
| Bankovní spojení:Tel: | ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800573 398 311,312 |
| E-mail: | raposíSírapos.cz |

wvyw.rapos.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „KNTB a.s., - Budova 23 - Úprava vstupní části" (evidenční číslo veřejné zakázky 19036), situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 10. 7. 2019 (dále jen Smlouva).

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje: a) článek IV. Cena díla se doplňuje takto:

V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav a technické provedení podhledu chodby u výtahů, který neumožňoval technické provedení doplnění nového sádrokartonového podhledu navržené projektovou dokumentací, dále změna nápisu nad vstupem do objektu „EMERGENCY" na „URGENTNÍ PŘÍJEM", dále změna povrchové úpravy fasády z cihelného pásku na silikonovou omítku, dále odpočet 1 ks kamery u vstupu do objektu a příslušné pracovní stanice- PC a příslušenství, dále doplnění SLP SLN dle požadavků objednatele. Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Cena dle smlouvy o dílo 2.597.387,56 Kč bez DPH

Cena dle dodatku číslo 1 84 490 Kč bez Kč bez DPH

Cena celkem dle SOD + dodatku č. 1

**2.681.877,56 Kč bez DPH**

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: položkový rozpočet na částku 84 490 Kč bez DPH

Ve Zlíně dne 16 -10- 2019

objednatel

V Holešově dne l6.10.2019

zhotovitel