Dodatek £. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19036 ze dne 10.7.2019 a

dodatku č.1

**na akci:** „KNTB a.s., - Budova 23 - Úprava vstupní části"

|  |  |
| --- | --- |
|  | I. Smluvní strany |
| 1. Objednatel: | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. |
| se sídlem: | Havlíčkovo nábřeží 600762 75 Zlín |
| Zastoupený:ve věcech smluvních: | MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstvaMgr. Lucie Štěpánková, členka představenstva |
| ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 27661989 |
| DIČ: | CZ27661989 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomoucč. ú. 151203067/0300 |
| Tel.: | 577 552 790 |
| 2. Zhotovitel: | RAPOS, spol. s r. o. |
| se sídlem: | Palackého 529, Všetuly769 01 Holešov |
| Zastoupený:ve věcech smluvních: | Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti |
| ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 25504487 |
| DIČ: | CZ25504487 |
| Bankovní spojení:Tel: | ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800573 398 311,312 |
| E-mail: | raposOrapos.cz[www.rapos.cz](http://www.rapos.cz) |

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vyme. předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „KNT8 a.s., - Budova 23 - Úprava vstupní části" (evidenční číslo veřejné zakázky 19036), situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 10. 7. 2019 (dále jc Smlouva) a dodatku č.l

Tímto dodatkem č, 2 ke Smlouvě o dílo a dodatku č.l se mění a doplňuje: a) článek IV. Cena díla se doplňuje takto:

V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav a technické provedení kdy se dohodlo zachování původních oken m.č.103, dále odpočet 1 ks kamery u vstupu do objektu a příslušné pracovní stanice- PC a příslušenství, dále úpravy skutečných výměr SLP SLN, dále se neprovedlo dočasné přemístění měničky a pokladny včetně pomocných prací, dále se neprovádělo napojení vstupních posuvných dveří do systému EPS Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě.

Cena celkem dle **SOD** + dodatku **č. 1 2.681.877,56 Kč** bez **DPH**

Cena dle dodatku číslo 2 -105 007 Kč bez Kč bez DPH

Cena celkem dle SOD + dodatku č. 2

**2.576870,56 Kč bez DPH**

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: položkový rozpočet na částku -105 007 Kč bez DPH

18.10.2019

Ve Zlíně dne

**MUDr. Radomír Maráček**

**předseda představenstva**

**objednatel**

V Holešově dne 18. 10. 2019

zhotovitel

Mgr. Lucie Štěpánková, MBA

**členka představenstva**