| INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 4 |  | POŘADOVÉ Č. 4 |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: HB INPOL, s.r.o. DATUM: 14.10.2019 ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 4 Dílny REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  |  |
| POPIS ZMĚNY: změnou platné legislativy v době realizace stavby proti platné legislativě z doby projektu bylo třeba rozvaděč upravit a doplnit o proudové chrániče.. V rozpočtu chyběla demontáž obložení stoupaček. Nová sádrokartonová předstěna u stoupaček byla doplněna revizními dvířky. Došlo k nátěru radiátorů, které budou po demontáži obložení plně viditelné. Dále došlo k zabetonování nefunkční šachty v podlaze z důvodu položení nového PVC na podlahu pro zamezení prorýsování krytu šachty. Po odkrytí nepřístupné instalační šachty bylo zjištěno, že v šachtě nejsou vedeny rozvody teplé vody do rozpočtu byla doplněna dodávka elektrického tlakového zásobníku na teplou vodu. ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 4, nemění celkovou povahu veřejné zakázky VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:. DŮVOD KE ZMĚNĚ: změna platné legislativy na provedení elektro rozvodů v době realizace. Jiný stav skutečnosti nežli s čím počítal projekt. _________________________ ###### PODPIS |  |  |
| VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: _________________________ PODPIS |  |  |
| VLIV NA CENU: Celkové změny + 44 685,70 Kč Vícepráce + 44 685,70 Kč Méněpráce - 0,00 Kč | ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: NE Termín dokončení realizace změny: NE Časový vliv na dílčí termíny: NE Časový vliv na termín dokončení Díla: NE |  |
| _________________________ PODPIS |  |  |
| VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU: _________________________ PODPIS |  |  |