**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/0273/ORM ze dne 12. 4. 2019**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

který uzavřely tyto smluvní strany

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Město Kyjov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

Zastoupeno: xxx, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjov, na základě pověření Rady města Kyjova ze dne 12. 9. 2016 usnesení č. 54/6

IČ: 00285030

DIČ: CZ00285030

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: xxx

*(dále jen Objednatel)*

a

**Zhotovitel:** **AŽD Praha s.r.o.**

Sídlo: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

Organizační složka: s.r.o.

zastoupený: xxx, obchodní ředitel pro STM

 na základě plné moci platné od 2. 10. 2018 do odvolání

IČ: 480 29 483

DIČ: CZ 480 29 483

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: xxx

č. smlouvy: 102-PVO/2019

*(dále jen Zhotovitel)*

1. **PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚN**
2. Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 2019/0273/ORM ze dne 12. 4. 2019, a to následovně:

 **Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ** se nahrazuje takto:

Dílo jako celek bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy od 20. 5. 2019 do 31. 12. 2019.

Dílo bude dokončeno provedeným měřením osvětlenosti/jasů komunikací ze strany objednatele potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201 a protokolárním potvrzením dodržení technických parametrů díla zhotovitelem po provedeném měření, a to nejpozději do 18. 1. 2020.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud na tomto díle nejsou vady a nedodělky bránící jeho užívání.

Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí dokončeného díla.

Vyklizení staveniště bude provedeno do tří dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.

1. **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/0273/ORM ze dne 12. 4. 2019 zůstávají beze změny.**
2. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1, včetně Smlouvy, bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí město Kyjov.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 27. zasedání ze dne 21. 10. 2019.

V Kyjově dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 xxx xxx

 Vedoucí odboru rozvoje města obchodní ředitel pro STM

 Město Kyjov AŽD Praha s.r.o.