Dodatek č. 1

ke Smlouvě o Dílo

ze dne 8.12.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **Armádní Servisní, příspěvková organizace**Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342 |
| *Jejímž jménem jedná:* | Ing. Martin Lehký – ředitel |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| *IČ:**DIČ:* | 60460580CZ60460580  |
| *Tel.:* *Fax:* | 973 204 090973 204 092 |
| *ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání:* | dugmkm6 |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091 |
| *- jednat ve věcech technických:* | Blanka Olejníková, tel.: 973 245 844, 602 285 377 |
| *(dále jen „objednatel“)* |  |
| **ZHOTOVITEL:** | **Stavitelství Hlavnička** |
| *Zapsaný v obchodním rejstříku u:*  | Krajského soudu v ČB, oddíl A, vložka 11212 |
| *Zastoupený:* | Michalem Hlavničkou, jednatelem  |
| *Sídlo:* | Topělecká 475, 397 01 Písek |
| *IČ, DIČ:* | 00733717 |
| *Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:* | Fio a. s.2200235508/2010ziq22e4  |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- ve věcech smluvních:* | Michal Hlavnička, tel: 722 130 505 |
| *- ve věcech technických:* | Michal Hlavnička |

za takto dohodnutých podmínek:

V souladu s čl. XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ), odst. 12.4 Smlouvy o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

1. Čl. I. (PŘEDMĚT DÍLA) se vzhledem ke zjištění špatného stavu podkladu rozšiřuje o tyto činnosti:

Součástí prací je demontáž parket, vybetonování, PVC + lišty, demontáž 1 spížní skříně, oškrábání + výmalba soklu, oprava podlah v chodbičkách.

1. Čl. III. (CENA DÍLA) se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena dle SoD bez DPH: 508.917,65 Kč

Cena víceprácí dle Dodatku č. 1 bez DPH: 20.334,00 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH: 529.251,65 Kč

slovy: „pětsetdvacetdevěttisícdvěstěpadesátjedenkorunčeských 65/100”.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1. Smlouva o dílo se doplňuje o Přílohu č. 3: Soupis stavebních prací a dodávek – vícepráce

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 2 paré

objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne: V Písku dne:

…….............................................................. ........................................................................

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace Stavitelství Hlavnička

 Ing. Martin Lehký Michal Hlavnička

 ředitel jednatel