# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SD/2019/0148

číslo dodatku: SD/2019/0148/1

Uzavřený podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen OZ)

**Smluvní strany:**

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor, primátor a JUDr. Marek Řeháček, tajemník

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

na straně prvé (dále jen „**objednatel**“)

**a**

**as4u.cz, s.r.o.**

se sídlem: Jana Masaryka 195/24, 120 00 Praha 2

zastoupený: Ernest Salamanca, jednatel

IČO: 28884035

DIČ: CZ28884035

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 4200994001/5500

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 15097

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se během testovacího provozu dohodly na úpravě parametrů pro lepší čitelnost údajů na přímém slunci u 2 ks dodávaných elektronických úředních desek (dále jen EUD), na navýšení ceny za splnění předmětu smlouvy a na změně termínu dokončení a předání díla následujícím způsobem.

**Předmět dodatku**

1. Původní požadavek „Svítivost minimálně 1000 cd/m2. Uchazeč garantuje viditelnost na přímém slunci.“ byl nahrazen požadavkem „Svítivost minimálně 2500 cd/m2. Uchazeč garantuje čitelnost údajů na přímém slunci“.
2. Původní požadavek „Dotykový kapacitní LCD panel s úhlopříčkou minimálně 43“, odolný proti vandalismu.“ byl nahrazen požadavkem „Dotykový kapacitní LCD panel s úhlopříčkou minimálně 43“, odolný proti vandalismu, antireflexní úprava/sklo (ne folie).“.
3. Cena za splnění předmětu smlouvy v celkové výši 322 000,- Kč bez DPH, 389 620,- Kč s DPH (DPH v sazbě 21 % činí 67 620,- Kč) byla navýšena na 363 000,- Kč bez DPH, 439 230,- Kč s DPH (DPH v sazbě 21 % činí 76 230,- Kč).
4. Původní požadavek „Termín dokončení a předání díla je stanoven nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy.“ byl nahrazen požadavkem „Termín dokončení a předání díla je stanoven nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku.“.

**II.**

**Ostatní ustanovení**

1. Dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Jablonci nad Nisou dne V Praze dne

za objednatele: za zhotovitele:

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor Ernest Salamanca, jednatel

JUDr. Marek Řeháček, tajemník

Za věcnou správnost:  
Jiří Hruška, vedoucí odd. informačních technologií