DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO Vypracování projektové dokumentace „III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1“

Číslo smlouvy objednatele: 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1  
Smluvní strany**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo úětu:

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

referent investiční výstavby

*ul..*

•Hnlc Vytočiny, pH,pé„,.

*Kot''-* ' \* *f.*

Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

v

**í? -JO- 2019**

*Ofáo* 55 *jiow*

***/***

**w**

a

Zhotovitel: Mostní projekce s.r.o.

se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

zastoupený: Ing. Františkem Pokorným, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 104090

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

technických:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

IČO: 06754449

DIČ: CZ06754449

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DUR a DSP, navýšení ceny spojené s rozšířením rozsahu projekčních prací pro rozšíření stávající vozovky a změnu termínu pro vypracování konceptu DÚSP a čistopisu DÚSP.
2. Celková cena díla dle Článku 4 stávající smlouvy je

Původní cena projektové dokumentace bez DPH Vícepráce

1. **00 Kě**
2. **00 Kě**
3. **00 Kě**
4. Kč
5. **Kě**

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena věetně DPH

1. V této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 Placení a fakturace odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl upravují tímto způsobem:
2. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
3. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

1. Předáním kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného povolení (SP), kterým se stavba umísťuje a povoluje, pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V Článku 7 Smluvní pokuty se odst. 7.2. a 7.3. upravují tímto způsobem:

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem

bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny DÚR včetně DPH uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny DSP včetně DPH uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚSP, dokumentace DÚSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny DÚSP včetně DPH uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

V Příloze č. 4 Kalkulaci projekčních prací pol. č. 3 a 4 bude upravena tímto způsobem:

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí - Cena -

1. 00 Kč bez DPH.

Pol. č. 4 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení - Cena -

1. 00 Kč bez DPH.

se ruší a nahrazuje novým zněním

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje - Cena 180.000,00 Kč bez DPH + větší rozsah projekčních prací o rozšíření stávající vozovky - Cena 37.000,00 Kč bez DPH, tj. Cena celkem 217.000,00 Kč bez DPH.

* návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:
* Příloze č. 3 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace DÚR | do 2 měsíců od předání návrhu těch. řešení |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem |
| Dokumentace DSP | do 2 měsíců od podání žádosti o ÚR |
| Podání žádosti o stavební povolení | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem |
| Dokumentace PDPS (čistopis) | do 35 dnů od podání žádosti o SP |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace pro vydání společného povolení DÚSP (koncept) | do 30. 11.2019 |
| Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem) | do 2,5 měsíce od předání konceptu DUSP |
| Podání žádosti o sloučené povolení ÚR + SP | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SP zadavatelem |
| Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) | do 45 dnů od podání žádosti o společné povolení ÚR + SP |

Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3  
Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl uzavřené dne 14. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou přílohou je Žádost o sdělení - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z 2. 10. 2019 a Záznam zjednání III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1 z 30. 9. 2019.

Přílohy:

Žádost o sdělení - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z 2. 10. 2019 Záznam zjednání III/l 2824 Mnich-most ev. č. 12824-1 z 30. 9. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 16. 10. 2019

***Jt f- jo*.** ¿779

V Jihlavě dne:

Ing. František Pokorný  
jednatel

- 7

Ing. Radovan Necid  
ředitel

Mostní projekce s.r.o.

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno IČ: 067 54 449, DIČ: CZ 067 54 449



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

Naše značka:

Vyřizuje:

Tel:

email:

datová schránka: d9hy9rp

V Brně dne 2. 10. 2019

Akce: 111/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1

Věc: Žádost o sdělení - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dobrý den,

na základě SoD č. 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl zpracováváme projektovou dokumentaci na přestavbu výše uvedeného mostu. Zpracovali jsme návrh technického řešení, které jsme přednesli na jednání dne 9. 9. 2019. Z jednání vyplynul požadavek na rozšíření stávající vozovky z kategorie S4,0 na S6,5. Požadované rozšíření bylo zapracováno a předneseno na jednání 30. 9. 2019. Vzhledem k požadovanému rozšíření, které nebylo uvedeno v technických podmínkách akce, bychom rádi požádali o vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který bude obsahovat následující změny:

* sloučení dokumentace DÚR a DSP -> nově vypracování dokumentace pro vydání společného povolení DUSP
* doplnění a změnu termínů pro vypracování konceptu DUSP a odevzdání čistopisu DUSP
* navýšení ceny díla o 44 770,- Kč vč. DPH (37 000,- bez DPH), jakožto náklady, které spočívají ve větším rozsahu projekčních prací pro rozšíření stávající vozovky převáděné po mostě

Vaši odpověď zašlete prosím na naši adresu (nejlépe emailem nebo datovou schránkou) uvedenou v hlavičce tohoto dopisu. Případné dotazy Vám rád zodpoví Předem děkuji za odpověď.

Děkuji za vstřícnost a přeji hezký den.

111/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1

Záznam z jednání

III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1

30. 9. 2019, ve 12:30

**Jednání proběhlo: Přítomni:**

v budově KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Jednání bylo svoláno za účelem projednání technického řešení přestavby mostu ev. č. 12824-1 v obci Mnich.

Postup projekčních prací

Projektant zajistil vytýčení kabelů CETIN (proběhlo 23. 9. 2019) v místě stavby a kopanou sondu stávajícího vodovodu (proběhlo 25. 9. 2019). Projektant dle požadavku vzneseného na předchozím jednání přepracoval návrh technického řešení pro rozšíření převáděné komunikace na kategorijní šířku S6,5. Projektant dále zadal zpracování přeložky vodovodu. Dle požadavku správce bude vodovod opatřen kalníkem.

Dle sdělení starosty obce není po mostě vedena pravidelná linková autobusová doprava. Projektant ověří na ODSH KÚ Kraje Vysočina (již požádáno).

Na jednání bylo dohodnutu:

* vozovka na mostě bude navržena ve střechovitém příčném spádu
* na mostě nebude navržen mostní odvodňovač
* projektant prověří odvodnění komunikace a případně doplní uliční vpusti pod zvýšeným obrubníkem veřejného chodníku
* projektant prověří způsob vypořádání přeložky vodovodu s jeho správcem
* projektant prověří způsob vypořádání trvalých záborů s oddělením správy majetku KSÚSV Pelhřimov

Připomínky k záznamu:

* nebyly vznešený

Zaznamenal:

V případě nesouhlasu se zněním záznamu prosím o neprodlené zaslání opravy nebo doplnění na adresu projektanta (do 8.10. 2019), jinak se má za to, že zúčastnění se záznamem souhlasí.

Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno [www.mostniprojekce.cz](http://www.mostniprojekce.cz), ■

Prezenční listina

III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1

Datum a čas jednání: 30. 9. 2019,12.30

Místo konání: KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno | Firma | telefon / email | podpis |
| L | . 7 | — | ^ \_ \_ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno [www.mostniprojekce.cz](http://www.mostniprojekce.cz),