**DODATEK Č. 1**

**ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

**na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost**

na akci

**„*Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory***

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

***Karlovarský kraj***

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ 70891168

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru sociálních věcí

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

***S P I R A L spol. s r.o.***

sídlo: Na kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice pod Orebem

provozovna: Revoluční 823, 348 15 Planá

IČO: 64825663

DIČ: CZ64825663

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: ing. Pavel Kodýtek, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 8788

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace“ (dále jen „smlouva“); a
2. smlouva nabyla účinnosti dne 16. 7. 2019; a
3. zhotovitel byl dle čl. III. odst. 3.1 povinen předat projektovou dokumentaci pro stavební řízení a podat žádost o stavební povolení do 52 kalendářních dní od podpisu smlouvy, tj. do 6. 9. 2019; a
4. objednatel nevystavil zhotoviteli plnou moc k zastupování ve stavebním řízení, čímž způsobil prodlení zhotovitele s podáním žádosti o stavební povolení,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění odst. 3.1, který zní nově takto:
2. Termín pro předání návrhu technického řešení:

 40 kalendářních dní od podpisu smlouvy.

Termín pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení a podání žádosti o stavební povolení:

 5 kalendářních dní od předání plné moci objednatelem.

Termín pro dokončení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby:

 14 kalendářních dní od vydání stavebního povolení.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň)
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V ……………………. dne ………….. V …………………… dne …………..

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 objednatel zhotovitel