

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

II/150 Hněvkovice - Kožlí“

Číslo smlouvy objednatele: 77/2019/MINI/SFDI/OŘN/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: číslo stavby: 924 119 079 číslo smlouvy: 24-SOD-2019-079

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1  
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

xxxxxxxxxxxx, ředitel

Smluvních:

Technických:

Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen jako „Objednatel“)

xxxxxxxxxxxx, referent přípravy a realizace staveb xxxxxxxxxxxxx, technicko správní náměstek Ladislav Bacil Eduard Chalupa Komerční banka, a.s.

xxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený: xxxxxxx, místopředsedou představenstva na základě písemného

pověření představenstva

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx vedoucí OTO OZ STŘED

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

technických: xxxxxxxxx, vedoucí provozu Havlíčkův Brod

xxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové Č. účtu : xxxxxxxxxxx

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Telefon: +xxxxxxxxxxxxx

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana"

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 20. 6. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 a 3 o 385.628,26 Kč bez DPH

Původní cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1

**19.225.882,24 Kč 385.628,26 Kč 19.611.510,50 Kč**

4.118.417,21 Kč **23.729.927,71 Kč**

Vícepráce

Nově sjednaná cena

DPH 21 %

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek 3  
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 77/2019/MINESFDEOŘN/HB/S ve znění platného dodatku jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

* 1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 77/2019/MINI/SFDI/OŘN/HB/S uzavřené dne 20. 6. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
  2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
  3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  4. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
  7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 2 a 3, Soupis prací pro Změnový list č. 2 a 3.

Přílohy: Změnový list č. 2

Změnový list č. 3 Soupis prací pro Změnový list č. 2 Soupis prací pro Změnový list č. 3

V Hradci Králové

V Jihlavě

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Babka

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Babka Datum: 2019.10.21 13:25:43 +02'00'

Ing.

Radovan

Necid

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2019.10.29 10:44:08 +01'00'

Rozpis ocenění změn položek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | | |
| Název a evidenční číslo Stavby: ||/150 Hněvkovice - Kožlí 9 24 119 079  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO 101 | Číslo ZBV: 2 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice | ): | |

Přílohy Změnového listu:

Vyhotovení Příjemce

Objednatel

2x

2x

Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel Popis Změny:

Položka č. 244 - vzhledem ke skutečným nerovnovnostem povrchu provedené recyklace za studená v rozmezí do 20 mm nelze provést vyrdvnávku z ACO 11 S 50/70 v projektované tl. 30 mm. Aby byla zachována minimální technicky proveditelná a dostatečně soudržná vrstva vyrovnávky byla stanovena její tloušťka na 40 mm. Skutečná výměra bude prokázána vážními lístky.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 0,00 | 751 251,64 | 751 251,64 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Tereza Škorpilová. | datum |  |
| Technický dozor objednatele | jméno | Ladislav Bacil | datum L| ^j. 2.04\*1 | podpis^— z-fíL/- |
| Vyjádření objednatele | jméno | Ing. Tomáš Mátl | datum l\ ' ' ■ i /'/ | podpis . 1 - ( " |
| Vyjádření zhotovitele | jméno | Ing. Lukáš Ledvinka | datum L, ^ 20^ | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.  f / | | | | |
| Objednatel | jméno | Ing. Radovan Necid | -í 09, 20ÍB  datum | i  podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Zdeněk Babka | datum L4w/ftf | podpis  \ / \/ AS [ |
|  | | | |  |

3.6.2.4

Datum:

Strana: 2 Čas: 13:48:50

**Položky změny stavby č. ZBV č. 2**

Stavba: 924119079, Hněvkovice - H/l 50 Hněvkovice - Kozli - KSUS Vysočina Objekt: SO 101, SILNICE H/l 50 Rozpočet: SO 101, SILNICE n/150

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rui .t. ruiuiKa  2-Základy  244 244 |  | iexi  ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S | ivw rocei ívij  M3 174,507 | j.cena  4 305,00 | celkem  751 251,64 |
|  |  | (17450,73 \*0,04)-(l 7450,73 \*0,03)=174,507 [A] | Celkem |  | 751 251.64 |
|  |  |  | Celkem za rozpočet |  | 751 251,64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | | |
| Název a evidenční číslo Stavby: n/150 Hněvkovice - Kožlí 9 24 119 079  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO101 | Číslo ZBV:  3 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice | ): | |

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek

Vyhotovení

Příjemce

2x

2x

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel Popis Změny:

Položky č. 228,232,250 - dle geodetického zaměření č. 2019139/02 Položka 244 - dle geodetického zaměření č. 2019139/02 a vážních lístků Položka 4 - na základě protokolu o uložení zeminy Položka 94 - dle skutečnosti

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| ■415 393,76 | 49 770,38 | -365 623,38 |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Tereza Škorpilová. | datum | podpis fofr |
| Technický dozor objednatele | jméno | Ladislav Bacil | datum 7.4ú | JL-r  podpis » |
| Vyjádření objednatele | jméno | Ing. Tomáš Mátl | datum 'Ij /JO . (SJ | Po^is |
| Vyjádření zhotovitele | jméno | Ing. Lukáš Ledvinka | datum | L , V  podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.  I | | | | |
| Objednatel | jméno | Ing. Radovan Necid | datum “ 3, 10. 2019 | podpis ^Jyj/ |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Zdeněk Babka | datum fS | podpis |
|  | | | | / v |

3.6.2.4 Datum: 2.10.2019 Čas: 14:00:29

Položky změny stavby č. ZBV č.3

Stavba: 924119079, Hněvkovice - 11/150 Hněvkovice - Kožlí - KSUS Vysočina Objekt: SO 101, SILNICE 11/150 Rozpočet: SO 101, SILNICE 11/150

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| — 2 - Základy  228 228 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 153,970 | 12,00 | 1 847,64 |
| 232 232 |  | 17604,7-17450,73=153,970 [A]  dle geodetického zaměření č. 2019139/02  SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 307,940 | 11,00 | 3 387,34 |
| 244 244 |  | 36283,4-35975,46=307,940 [A]  dle geodetického zaměření č. 2019139/02  ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S | M3 | -96,491 | 4 305,00 | -415 393,76 |
| 250 250 |  | -96,491\*1 =-96,491 [A]  plocha dle geodetického zaměřeníč. 2019139/02 : 17 604,7 m2 x 0,05 = 880,235 m3 vyrovnávka : dle vážních lístků 1520,23 tun : 2,56= 593,84 m3 odbočení naasf. plochu: 537 m2 x 0,05 = 26, 85 m3 Celkem 880,235 + 593,84+26,85=1500,925  Původní výměra 1 422,909 m3 + 174,507 m3 (navýšení vyrovnávky o 10 mm viz změnový list č.2 Rozdíl 1 500,925-1597,416 = - 96,491  ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 | | = 1597,416 10,778 | 3 869,00 | 41 700,08 |
|  |  | 153,97\*0,07=10,778 [A]  18141,70\*0,07=1269,919  původní: 1259,141  celkem: 1269,919-1259,141=10,778  dle geodetického zaměřeníč. 2019139/02 |  | Celkem |  | -368 458,70 |
| 4 - Vodorovné konstrukce  4 4 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 |  | 8,751 | 120,00 | 1 050,12 |

29,17\*0,15\*2=8,751 [A] na základě protokolů o uložení zeminy

Položky změny stavby č. ZBV č.3

HI1 Aspe Firma: M - SILNICE a.s. \_\_\_\_\_

Strana: 3

Datum: 2.10.2019 Čas: 14:00:29

Stavba: 924119079, Hněvkovice - 11/150 Hněvkovice - Kozlí - KSUS Vysočina Objekt: SO 101, SILNICE 11/150 Rozpočet: SO 101, SILNICE II/150

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka Typ | Text | MJ | Počet M J | J.cena | Celkem |
|  |  |  | Celkem |  | 1 050,12 |
| — 9 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 94 94 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | M2 | 29,170 | 61,20 | 1 785,20 |
|  | 4204,17-4175=29,170 [A] |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem |  | 1 785,20 |
|  |  | Celkem za rozpočet | |  | -365 623,38 |