**DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy ŘSD ČR: 06EU-004067 číslo smlouvy obec Líně:

číslo smlouvy zhotovitele: S20-024-0025/1

# **I/26 Sulkov - průtah**

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení: zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

a

**Obec Líně**

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390, CZ65993390

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň Michal Syřínek vedoucího provozního úseku

Plzeňská 145, 330 21 Líně

00258059, CZ00258059

Komerční banka, a.s., č.ú. 922371/0100

|  |
| --- |
| **SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD** |

Bc. Michal Gotthart, starosta

se sídlem/umístěním: IČO, DIČ: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Zemská 259, 337 01 Ejpovice

48035599, CZ48035599

ČSOB a. s., č. ú.: 0212269343/0300

Ing. Pavel Brůžek, vedoucím o. z. Dopravní stavby ZÁPAD

Ing. Pavel Brůžek, vedoucím o. z. Dopravní stavby ZÁPAD

Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek”) následujícího znění)

1. Změna lhůt

Ustanovení článku smluvních podmínek 1.1.9 přílohy k nabídce, která je součástí smlouvy o dílo ze dne 17.05.2019, se mění takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | 120 dnů |

Důvodem této změny je navýšení objemu prací a s tím související administrace ZBV.

1. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo vč. příloh zůstávají v platnosti pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 (šesti) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran

obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Datum: 14.10.2019 Datum: 14.10.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 14.10.2019

Obec Líně