DODATEK č. 2

**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 6. 2019**

/dále jen „dodatek“/

**I.**

**Smluvní strany:**

1. **Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace**

se sídlem: Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zastoupena: Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka

IČ: 61989274

DIČ: CZ61989274

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1649857329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka, tel.: 596 746 805

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Zdeněk Hybner - Vodař**

se sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Zdeňkem Hybnerem

IČ: 15495809

DIČ: CZ5812011304

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 927542761/0100

Zapsána v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jaroslav Fojtášek, tel.: 724 345 370

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž

 předmětem je **rekonstrukce přívodů vody a odpadů-II. etapa C, I, H.**

1. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
2. Vícepráce souvisí především s provedením většího rozsahu bouracích prací a následného zapravení oproti původním údajům v projektové dokumentaci. Rozsah víceprací byl zjištěn, až po odstranění obkladů. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**III.**

 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. **Cena sjednaných víceprací** činí 96.629,37 Kč bez DPH
3. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 Cena bez DPH 2 905 929,80  Kč

 DPH 21 % 610.245,26 Kč

 **Cena včetně DPH 3 516 175,06 Kč**

**IV.**

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

 V Ostravě dne 29. 10. 2019 V Ostravě dne 29. 10. 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| za objednateleMgr. Dana Vilkusová, ředitelka  |  | za zhotoviteleZdeněk Hybner |