\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DODATEK Č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**týkající se rekonstrukce**

**Wortnerova domu**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(A) **Alšova Jihočeská galerie**

IČ: 00073512

se sídlem 373 41 Hluboká nad Vltavou č.p. 144

příspěvková organizace zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. Pr 125(dále jen „**Objednatel**“)

a

(B) **HORA s.r.o.**

IČ: 26015889

se sídlem Tržní 274/2, 390 01 Tábor

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 9094

 (dále jen „**Zhotovitel**“, společně s Objednatelem dále jen „**Smluvní strany**“ a každý samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)

**PREAMBULE**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projekt č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001717 týkající se zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.7.2019 (dále jen „**Smlouva o dílo**“),

B. Dne 17.10.2019 Rada Jihočeského kraje schválila svým usnesením č. 1137/2019/RK-81 změnu v rozsahu díla a navýšení ceny díla;

C. S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě B je nutné prodloužit termín dokončení stavby do 25. 11. 2019;

PROTO Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“), kterým mění Smlouvu o dílo v následujícím rozsahu:

**1. ČLÁNEK II.1 – PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Článek II.1 Smlouvy o dílo se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)*

***„Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“***

***Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0(16\_026/0001717***

 *v rozsahu:*

*(a) podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:*

* *Projektová dokumentace „Rekonstrukce a přístavba Wortnerova domu AJG, U černé věže č.p. 342 a 343 v Českých Budějovicích“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracoval: „SP STUDIO“, s.r.o., Budějovická 58, Domoradice, 381 01 Český Krumlov, IČ: 48207977 a*
* *Nabídka zhotovitele ze dne 6.4.2018, a*

*(b) podle změnových listů č. 1 až 12, které mění původní rozsah díla a zadávací dokumentace a které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě; a*

*(c) podle změnových listů č. 13 až 25, které mění původní rozsah díla a zadávací dokumentace a které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 k této smlouvě.*

**2. ČLÁNEK IV. – DOBA PLNĚNÍ**

Článek IV. Smlouvy o dílo se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:*

* *zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště,*
* *dokončení díla: do 25. listopadu 2019.*

*IV.2 Zhotovitel se zavazuje provádět jednotlivé práce na díle v souladu s termíny, jak jsou uvedeny pro jednotlivé práce v upraveném harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 1 (dále jen „****Harmonogram****“). Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že dílo je financováno prostřednictvím dotací Jihočeského kraje a prostřednictvím evropských fondů. V této souvislosti Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že řádné financování díla je podmíněno řádným a včasným plněním jednotlivých prací na díle v souladu s termíny uvedenými v Harmonogramu.*

*IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného v článku IV.1 pro zahájení prací.*

*IV.4 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.*

*IV.5 Termíny provádění jednotlivých prací dle Harmonogramu, jakož i termín dokončení díla dle článku IV.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působní vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.*

**3. ČLÁNEK V. – CENA DÍLA**

Bod V.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*V.1 Cena díla je sjednána na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

***Nástavba a příprava Wortnerova domu AJG – neuznatelné náklady***

***…..……………….………… 6.692.813,22 Kč***

***Nástavba a příprava Wortnerova domu AJG – uznatelné náklady***

***…..…………………………. 17.313.505,00 Kč***

*z toho 00 Ostatní a vedlejší náklady ………………………………… 980.452,00 Kč*

 *01 Nástavba a přístavba ………………………………… 15.957.390,00 Kč*

 *02 Úpravy dvora ………………………………… 375.663,00 Kč*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Cena za dílo celkem bez DPH ……………………………… 24.006.318,22 Kč DPH 21% ……………………………… 5.041.326,63 Kč***

***Cena za dílo celkem včetně DPH ……………………………… 29.047.644,85 Kč***

**3. OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany sjednávají, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**4. PŘÍLOHA Č. 1**

Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 tvoří změnové listy č. 13 – 25. Změnové listy č. 1 – 25 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.

Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 tvoří upravený harmonogram.

Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany níže připojily své podpisy:

V Hluboké nad Vltavou dne 18. 10. 2019 V Hluboké nad Vltavou dne 18. 10. 2019

**Objednatel** **Zhotovitel**

Podpis: ………………………………… Podpis: …………………………………

 Mgr. Aleš Seifert Ing. Jan Hora

 ředitel jednatel

*Příloha č. 1*

*Změnové listy 13-25*

xxxx

*Příloha č. 2*

*Upravený harmonogram prací*

*xxxx*