Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 3006/2019, SML 5005726

*„*Výměna oken a dveří objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem“

ze dne 27.6.2019

# Objednatel

**Statutární město Ústí nad Labem,**

se sídlem v Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/ 8

Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, Ústí nad Labem, Národního odboje 794/15

IČO:00081531

DIČ:CZ00081531

zastoupeno Mgr. Pavlem Peterkou, místostarostou Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov

Tel.: 475 273 910

# Zhotovitel

Obchodní jméno: Václav Kučera

se sídlem Krásnostudenecká 1941/93, Děčín VI

IČO: 43187404

DIČ: CZ6609021551

Bankovní spojení: 898586/0300

Tel.: 602 441 857

E-mail: kucera@destr.cz

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla a ceny za dílo v souladu se
Změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

**čl. V. Cena za dílo**

Cena celkem: 1.123.100,- Kč bez DPH

**Dodatek č. 1: - 3.600,-Kč bez DPH**

**Cena včetně dodatku č. 1: 1.119.500,-Kč bez DPH**

**Cena včetně dodatku č. 1: 1.345.595,- Kč včetně DPH 21%**

1. Ostatní ujednání SoD, která nebyla dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek k SoD přečetly a s jeho obsahem, který je jim srozumitelný, souhlasí, což potvrzují svými podpisy:

V Ústí nad Labem dne: V Ústí nad Labem dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………... ………………………………………..

Mgr. Pavel Peterka Václav Kučera

místostarosta

Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Příloha č. 1 Změnový list

Příloha č. 1

**Změnový list č. 1 k SOD č. 3006/2019, SML 5005726**

 Změna č. 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Rozměr | konstrukce dle SOD | Změna - dodatek č. 1 k SOD | Cena dle SOD bez DPH | Cena – dodatek č. 1 k SOD bez DPH |
| Okno S4 | 0,6 x 1,3 m | Špaletové okno  | Jednoduché, zasklené dvojsklem | 11.500 | 10.600 |
| Okno S9 | 0,6 x 1,3 m | Špaletové okno | Jednoduché, zasklené dvojsklem | 11.500 | 10.600 |
| Okno S16 | 0,6 x 1,3 m | Špaletové okno | Jednoduché, zasklené dvojsklem | 11.500 | 10.600 |
| Okno S19 | 0,6 x 1,3 m | Špaletové okno | Jednoduché, zasklené dvojsklem | 11.500 | 10.600 |
| Zdůvodnění: | okna S4 , S9 , S16 a S 19 mají být dle smlouvy o dílo špaletová, ale jelikož jsou stávající okna jednoduchá, nelze do stávajících otvorů vyrobit okna špaletová |