 Číslo úkolu ÚZEI 1127

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle evidence ÚZEI č. j. 53/2019

č. SML0109/2019

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název **Ústav zemědělské ekonomiky a informací**

 státní příspěvková organizace

Sídlo 120 00 Praha 2, Mánesova 1453/75

Zastoupen Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel

tel. č. xxx xxx xxx

IČO 00027251

DIČ CZ00027251

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxx

Pověřený pracovník Marcela Tuzová

tel. č. +420 xxx xxx xxx

e-mail tuzova.marcela@uzei.cz

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název SC&C spol. s r.o.

Sídlo Americká 21, Praha 120 00

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10104

Zastoupen Mgr. Jana Hamanová, jednatel, RNDr. Riana Řeháková, jednatel

IČO 45280541

DIČ CZ45280541

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pověřený pracovník Mgr. Jana Hamanová

tel. č. +420 xxx xxx xxx

e-mail jhamanova@scac.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Čl. II

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2019 Smlouvu o dílo ID 9155867 (datum zveřejnění v registru smluv 13. 8. 2019), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo - provést pro Objednatele sběr dat v minimálně 100 domácnostech formou deníkového šetření, v rámci kterého domácnosti do připraveného formuláře - deníku zapisují váhu a druh jimi vyhozených potravin, dále uvádí důvod vyhození potravin, místo, kam domácnost potraviny vyhodí, a charakteristiku domácnosti, to vše za podmínek dále sjednaných ve Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

2.2 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že z důvodů objektivní obtížnosti provedení díla spočívající zejména ve složitosti získat stanovený počet respondentů ochotných po dobu tří týdnů monitorovat a zapisovat množství vyhozených potravin do připravených formulářů a následně tyto odpovědi domácností přepsat do \*.xlsx formátu, je třeba prodloužit lhůtu pro dokončení díla.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že text odst. 3.1 článku III Smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje se tímto textem:

*3.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro objednatele, tj. dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 18.11.2019.*

Čl. III

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.

3.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ve smyslu předchozí věty provede Objednatel.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sjednán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne 30.10.2019 |  | V P/raze dne 30.10.2019 |
| Ústav zemědělské ekonomiky a informací |  | SC&C spol. s r.o |
| Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel |  | Mgr. Jana Hamanová, jednatel, RNDr. Riana Řeháková, jednatel |
|  |  |  |
| podpis Objednatele |  | podpis Zhotovitele |