**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.7.2019**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2019/01/026

# SMLUVNÍ STRANY

**Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

sídlo: Habrová 302, 739 61 Třinec

IČO: 006 00 954

bankovní spojení: XXX

zastoupená: Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem

e-mail: ssmt@ssmt.cz

(dále jen **„Objednatel“**)

a

**Madesta group s.r.o.**

zapsána v  OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 4176

zastoupena: Martin Madeja, jednatel společnosti

jednání ve věcech:

technických: Ing. Pavel Madeja

se sídlem: Dolní Líštná 433, 739 61 Třinec

IČ: 47679646

DIČ: CZ47679646

telefon: XXX

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXX

(dále jen **„Zhotovitel“**)

# PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je méněpráce v pokládce dlažby do některých prostorů a neprovádění epoxidového nátěru v prostorách u garáže. Vícepráce obsahuje položení průmyslových PVC pásů do prostorů u garáže, zhotovení nerezových prahů, vytvoření dilatací, úpravy dveřních křídel a demontáž zárubní a jejich začištění:

* odpočet položek - 27.945,89,- Kč
* dopočet chybějících položek + 106.943,72,- Kč

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2019/01/026 na „Oprava dlažby v suterénu Domova Sosna“ ze dne 23.7.2019 takto:

1. Článek V Odst. 1 smlouvy se upravuje takto:

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. V této

## smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla 447.271,00 Kč

Dodatek č. 1 78.997,83 Kč

Cena celkem 526.268,83 Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Článek IV Odst. 2 smlouvy se upravuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 80 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště z důvodů uvedených víceprací. Smluvní strany se dohodly, že provedením dodávky se rozumí její řádné ukončení a převzetí dodávky objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením dodávky se rozumí, že dodávka nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## 1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

3. Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:

* Položkový rozpočet – méněpráce č. 1
* Položkový rozpočet – vícepráce č. 1

V Třinci dne 18.10.2019 V Třinci dne 18.10.2019

………………………………….. …………………………………

Mgr. Pavel Pezda, MBA Martin Madeja

ředitel jednatel společnosti