silnic Vysočiny příspěvková organizace

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Komunikace ve Smilově v areálu ZD Pozovice“

Číslo smlouvy zhotovitele: KSUSV-073/2019

Číslo smlouvy objednatele:

Článek 1  
Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| **se sídlem:** | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

**zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Zástupce pověřený jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: vedoucí

výrobního oddělení Havlíčkův Brod

Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí: vedoucí výrobního oddělení Havlíčkův Brod

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, as. - pobočka Jihlava |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon: Fax: E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen zhotovitel)

- na straně jedné dále jen zhotovitel

A

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Stavoprojekt Tábor s.r.o.** |
| se sídlem: | v Táboře, Chýnovská 2115, 390 02 Tábor |
| **Zastoupený:** | **Ing. Radkem Průšou, DiS., jednatelem společnosti** |

Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických: „ Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací:

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | KB Tábor |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 03983714 |
| DIČ: | CZ03983714 |

Telefon

E-mail:

(dále jen objednatel)

Smluvní strany uzavřeli v souladu s článkem 14. Odst. 14.1. shora uvedené smlouvy, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Komunikace ve Smilově v areálu ZD Pozovice.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čl. 4 smlouvy Cena díla a platební podmínky mění následovně:

Cena díla se jeho rozšířením o vícepráce mění následovně:

Celkový finanční objem díla podle čl. 4 odst. 1. smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH 157 450,-Kč

DPH (21%) 33 064,50 Kč

Cena celkem s DPH

190 514,50 Kč

silnic Vysočiny příspěvková organizace

Cena díla dle SOD: **157 450,- Kč**

Vícepráce (navýšeni ceny díla): **47 235,- Kč**

Cena celkem **204 685,- Kč**

**DPH (21%) 42 983,85 Kč**

**Cena díla SOD + Dodatek č.1 247 668,85 Kč**

Skutečně provedené práce jsou specifikovány v upravené cenové nabídce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

K navýšení ceny díla došlo z důvodu požadavku objednatele na provedení prací nad rámec původní výměry opravované plochy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Dva obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.

Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

V Havlíčkově Brodě dne: Objednatel:

V Jihlavě, dne: 25. *10.* 2019

Zhotovitel:

Ing. Radek Průša, DiS., jednatel společnosti

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Cenová nabídka na komunikaci ve Smilově v areálu ZD Pozovice - upravená

Objednatel: Stavoprojekt Tábor s.r.o., Chýnovská 2115, 390 02 Tábor

Zhotovitel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, procoviště Havlíčkův Brod

Vypracoval:

***Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace***

Příloha č. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | jednotka ! Počet jednotek | jednotková | celkem | CENA | Celkem s 21% DPH |
| DPH 21% |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| číslo a název rozpočtu: | | **SO01 -Komunikace I |** | |  | I I | | |
| 5 | | Komunikace | | i : | | | |
| 5 | 577 134 211 | Asfaltový beton ABS (ACP 22) II tl 60 mm š nad 3 m Podkladní vrtsva ACP 22 tl. 60mm | M2 \ 305,50 | 400,00 | 122 200,00 | 25 662,00 | 147 862,00 |
| 5 | 577 134 211 | Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 40 mm š nad 3 m  Obrusná vrtsva ACO 11 tl. 40mm | M2 305,50 | 270,00 | 82 485,00 | 17 321,85 | 99 806,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 204 685,00 | 42 983,85 | 247 668,85 |

cca 46 t ACP 22

cca 31 t ACO 11

Dne: 16.8.2019

Vypracoval :

Souhlas s cenovou nabídkou

