DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah
křiž. náměstí Míru“

Číslo smlouvy objednatele: 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0838A19

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Objednatel:

se sídlem: zastoupený:

Technických:

Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel“)

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

xxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby Ing. Monika Vavřínková, investiční náměstkyně Ing. Monika Vavřínková, investičxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxní náměstkyně Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kraj Vysočina

a

PORR a.s.

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsán

Úsek:

zastoupený:

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006 PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

xxxxxxx, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a

xxxxxxx, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci (společně)

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

technických: xxxxx, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS

tel.: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, txxxxxxxxxxxxxxxx Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

|  |  |
| --- | --- |
| Č. účtu : | xxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 43005560 |
| DIČ: | CZ43005560 |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| Fax: | xxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana"

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 4. 9. 2019, spočívající v časové prodlevě způsobené nepředvídatelnou okolností, tj. nutnost provedení stranové přeložky kabelu společnosti CETIN v podkladních vrstvách silnice III/13423. Blíže je vše uvedeno v Žádosti o prodloužení termínu uvedení 2. etapy stavby do užívání, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2. V této souvislosti se upravuje Doba plnění v Článku IV. stávající smlouvy odst. 4.1. takto:

Původní znění v Článku IV. Doba plnění, odst. 4.1.:

1. uvedení 2. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, nejdéle však do 31. 10. 2019
2. zimní přestávka z důvodu zimní údržby komunikací: 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020
3. uvedení 1. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od zahájení prací po zimní přestávce, nejdéle však do 30. 6. 2020
4. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 31. 7. 2020 (vyjma zpracování geometrického plánu)
5. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 30. 9. 2020

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. uvedení 2. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, nejdéle však do 15. 11. 2019
2. zimní přestávka z důvodu zimní údržby komunikací: 16. 11. 2019 - 31. 3. 2020
3. předání dokladové části za 2. etapu stavby Objednateli: do 1 měsíce od uvedení 2. etapy stavby do užívání dle bodu b)
4. uvedení 1. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od zahájení prací po zimní přestávce, nejdéle však do 30. 6. 2020
5. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 31. 7. 2020 (vyjma zpracování geometrického plánu)
6. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 30. 9. 2020

Článek 3
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S uzavřené dne 4. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu uvedení 2. etapy stavby do užívání.

Žádost o prodloužení termínu uvedení 2. etapy stavby do užívání ze dne 16. 10. 2019.

Přílohy:

V Tlumačově Zhotovitel:

V Jihlavě Objednatel:

■ • V A

Jiri

Digitálně podepsal xxxxxxxxxx

Mezera

Datum: 2019.10.25 xxxxxxxxxxxxx

Ing.

xxxxxxxxxxx

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid

Datum: 2019.10.31 xxxxxxxxxxxxxx

Digitálně podepsal xxxxxxxxx Datum: 2019.10.29 07:16:08 +01 '00'

Václav

Šafář



Porr a.s

Kancelář: Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČO: 43005560

Krát\*-

Oatui\*'

ifl 6 -10- 2019

V Jihlavě: 16.10.2019

1

Stavba:

11/134,11/402, III/13423 Batelov průtah křižovatka Náměstí Míru

Věc:

Prodloužení termínu „uvedení 2. etapy stavby do užívání"

Vážení,

v průběhu provádění zemních prací byl zjištěn v konstrukčních vrstvách silnice 11/402 kabel ve správě společnosti CETIN. Na KD č.2 vznesl správce sítě požadavek na provedení stranové přeložky kabelu - viz zápis z KD ě.2.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zdvořile žádáme o prodloužení termínu pro uvedení 2. etapy stavby do užívání a to do 15.11.2019

Příloha:

1. Zápis z KD č.2
2. Zápis ve stavebním deníku

|  |  |
| --- | --- |
| PORR a.s. | -136- |
| Dubečská 3238/31 100 00 Praha 10,( IČO: 43005560 |  |

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a.s

stavbyvexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoucí

Zápis z kontrolního dne č. 2/2019

11/134,11/402, III/13423 Batelov průtah křiž. náměstí Míru

**Stavba:**

Datum a čas konání: 9. 10. 2019,14:00

**Místo konání:**

**Přítomni:**

prostor staveniště dle prezenční listiny

Program:

1. Seznámení s postupem prací v návaznosti na HMG
2. Úkoly z minulých KD
3. Nové úkoly
4. Různé
5. **Seznámení s nostunem prací v návaznosti na HMG**

K dnešnímu dni bylo provedeno celoplošné odfrézování stávající asfaltové vrstvy na silnici 11/134. V km 0,000 - 0,134 byly odstraněny stávající konstrukční vrstvy na úroveň zemní pláně. Dne 8. 10. proběhly za účasti zástupce objednatele pro věci technické na tomto úseku statické zatěžovací zkoušky (2 ks) s vyhovujícím výsledkem. Dále byla na silnici 11/134 vyznačena místa pro další frézování z důvodu lokálních sanací.

Následovat bude celoplošné frézování silnice III/13423 a frézování silnice 11/134 pro lokální sanace. V lem 0,000 - 0,134 bude probíhat úprava zemní pláně a realizace odvodnění.

1. **Úkoly z minulých KD**

1/1 - KZP i TP dodáno elektronicky - nutno zajistit podpisy - úkol trvá

2/1 - HMG bude dodán do termínu 1. KD, tedy dnes - bude dodáno po zjištění případných přeložek IS - úkol trvá

3/1 - vytyčení obvodu stavby - zhotovitel provedl vytyčení, protokol bude dodán - úkol trvá 4/1 - zhotovitel dodá protokoly o vytyčení inž. sítí - úkol trvá 5/1 - bylo provedeno frézování v tl. dle PD - dále nesledovat

6/1 - zhotovitel navrhuje stavbu provádět dle stávajících příčných a podélných sklonů tak, aby bylo zajištěno odvodnění silnice 11/134 - je nutné přistupovat k realizaci individuálně dle skutečnosti tak, aby bylo po realizaci stavby funkční odvedení povrchových vod z komunikace a ostatních zpevněných ploch, každou vrstvuje třeba zaměřit geodetem a vytvořit protokol a následně řešit soupis prací dle skutečnosti - úkol trvá

7/1 - na mostě budou osazeny nové obruby v návaznosti na přilehlé chodníky, povrch chodníkových říms bude řešen po dohodě s městysem a dle technických možností - úkol trvá

8/1 - zástupce objednatele osloví cestmistra z Třeště xxxxxxxxxxxxxx, pro zjištění zájmu o odfrézovaný R-materiálu, v případě nezájmu je nutné maximální zužitkování na stavbě, případně provést zkoušku na přítomnost PAU (dehtu) a odvoz na skládku - úkol trvá

9/1 - se zástupcem společnosti CETIN dohodnuta stranová přeložka kabelu podél silnice III/l3423, územní souhlas a financování nákladů na přeložku zajistí městys Batelov, technické řešení bude projednáno na následujícím KD

1. Nové úkoly

1/2 - zástupce objednatele požádal Stavební úřad o předčasné užívání části stavby dle SoD, dne 10. 10. proběhne koordinační schůzka s p. Obrdlíkem ze Stavebního úřadu za účelem dohodnutí postupu, zástupce objednatele zašle zhotoviteli návrh Dohody k předčasnému užívání

2/2- *PO* oonátfg *s nesmet ftuce. ^*

***{lín&Soi Ti/ůíc^y*** **2** ***J TL ■*** .

3Ú-' Cmí \* \*\*ru\*\*'

^ S.c-c je/^2 5 , c

^ ^

*v 0\*0*Ct to*Z&U./ AKX>*

1. Různé A

***fyrIuĎoVr o PAjžcttc-tZ.*** ■

Příští kontrolní den stavby se uskuteční v pátek dne 18. 10. 2019 v 9:00 hodin v prostoru stavby.

Zapsal: xxxxxxxxxxxxxx

Originál zápisu je uložen u zapisovatele

|  |  |
| --- | --- |
| •C\*S) | Llilt 2861041 |
| Datum | Denní záznamy stavby |
|  | Ibo^ú "JfVsMo (Itc - 22-\*c- |
|  | 'tu.c.i Slooee^A \eAMA |
|  | P. ísoM\* H-T |
|  | (PécuA^n^A^' oíoc-‘ÍA<s£\_lv<»M^'iMe-e. v5>e s\^ |
|  | \ |
|  | fesc^-f ?c\<d « |
|  | - téxva-Í píao; ,obtór v^stsV s\lm ' <=£. il| | 1^2»3 |
|  | / l /- V^ioo PfcAn mA SkxAšblcM SáS£. |  |
|  | v. Z1—• ^ ^ f \_ycé\_M\ ES^ oi4 Sir, |
|  | 1 l I /i |
|  | PA/ |
| 7VTWF | fťKtŠriX lž P [<z^ kiOSlli^l |
|  | 7J)± $ toD &U£P/jyto ,/)> |  |
|  | r? ol\Ptu>Oíc/ vl <uy. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Qjk. i |  |
| "\*—y | y 1 ^ ~ / , ÍK£LSN»l1fc> $\*•\*£. B|Lo ^'bAMO >S^4V^,Mlsqc- s<3V>V®^ I( UjlSS n |
|  | UiflibkLi 3>A-reLc^ PCm^w vccí<.. Ka/,r^sr/ í\|^ v, sěfeVsW |
|  | | \_ ys.l Kf a rete n v ^p<a <^e> v A v» sa#>osva r\*^ 'ífo to v©l \* |
|  | 1 \* ř >/i n |
| í | Hv |
|  |  |
| J/ fo Pí^ | Jnccjfi'^ 4W- Ac^c‘7,/ // ‘í/r^U- |
|  |  |
|  | 67-^1 Uj^n^l (S/l. l/lLJÍ^ }t / ^7 |
|  | </ ^ |
|  | / |
| ■2..4o. | "^APVs. řito^vi^eL^t |
|  | MA giUj)C>C l\»)y\*,3/-ř272> ^L koP4^^ 5t>MÍ>oU iC^lsr^N^ |
|  | ZTT •<Á%SL- SFo (j£<-M<osrI C£riKy. 1^U> VA&d-M 4é. -CCA, 'Ž.S-Ao c\*\*\*, |
|  | ^xh KJI v<řL€rt7cM ^QvvAsiv<u Uo VJíboUU SlUuiOS. A s 0 |
|  | ✓ / / ■ ^ ^^s»rVA oa . spm vos sic^. ?íJo'vj^>e.Nfv \j<í |
|  | ^řk?"í4<3-7 vzA^U? s mhi S ^ b-ř/ n vtino s-tv^Ax^ ixl | 42A 2-3- |
|  | 3 1 zr. : 7 o .- ^tL^UoaLfeA í>Vzíi€ ?e£>^23£^^ ^ SoUOMVJoSrx \ \ tjí^\\ |
|  | Oé^SU lAr^LoV, |
|  | 1 | Ir,^ |
|  |  | wr |
|  | / - |
|  |  |