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	datum
	popis
	poznámka

	
	1.týden
	Demolice, bourání vnitřních konstrukcí, odvoz suti a odpadů.
	Hlučné práce. 

	
	2.týden
	Přípravné práce, drážky pro instalace, demolice podlah
	Velmi hlučné práce

	
	3.týden
	instalace TZB, zapravování drážek, vyspravování podlah
	 

	
	4.týden
	povrchové úpravy stěn, betonáž podlah
	 

	
	5.tden
	povrchové úpravy stěn, instalace rastru SDK
	 

	
	6.týden
	Rozvod vnitřních instalací (ZTI, elektro, chlazení, repase VZT), podlahy
	 

	
	7.týden
	montáž altra, montáž záklopu SDK
	 

	
	8.týden
	montáž altra a soklů, výmalby, kompletace, předání
	 

	
	
	
	



