|  | Příloha č.3 k SoD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DS Ďáblice – harmonogram k akci "Rekonstrukce jídelny" |  |  |
|  | datum | popis | poznámka |
|  | 1.týden | Demolice, bourání vnitřních konstrukcí, odvoz suti a odpadů. | Hlučné práce. |
|  | 2.týden | Přípravné práce, drážky pro instalace, demolice podlah | Velmi hlučné práce |
|  | 3.týden | instalace TZB, zapravování drážek, vyspravování podlah |  |
|  | 4.týden | povrchové úpravy stěn, betonáž podlah |  |
|  | 5.tden | povrchové úpravy stěn, instalace rastru SDK |  |
|  | 6.týden | Rozvod vnitřních instalací (ZTI, elektro, chlazení, repase VZT), podlahy |  |
|  | 7.týden | montáž altra, montáž záklopu SDK |  |
|  | 8.týden | montáž altra a soklů, výmalby, kompletace, předání |  |