Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. VZ 29/2019

uzavřené dne 19. 8. 2019 mezi těmito smluvními stranami:

- Psychiatrická léčebna Šternberk

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-X/2012

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČ:  00843954

DIČ:  CZ00843954

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2)   LMA s.r.o.

Sídlo: Jakubčovice nad Odrou, Oderská 13, PSČ  742 36

IČ: 60321890

DIČ: 60321890

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

spisová značka C 11413

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

Zastoupena: Alešem Pavelkou, jednatelem společnosti

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:

Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. II, čl. III. a čl. IV smlouvy o dílo.

A.               Odkrytím při stavebních pracích bylo zjištěno, že strop je řešen PZD deskami vloženými do I nosníků, nikoliv jak původně bylo odhadováno a stanoveno v PD, že strop je tvořen panely. Ze statických důvodů bylo projektantem  rozhodnuto, že dojde ke zvětšení dimenze z I č.180 na I č.220.  V rámci víceprací jsou tedy vyčísleny náklady spojené se změnou profilu I nosníků č.180 na I nosníky č.220.

Dále při bouracích pracích byla odhalena spleť elektrokabelů a slaboproudých kabelů, které je nutno přeložit. Tyto zmiňované rozvody elektroinstalace jsou z hliníku. Všechny nově zřizované zásuvkové a světelné obvody proto budou provedeny z mědi dle normy ČSN přímo z rozvaděče. Původní elektroinstalace bude komplet demontována.

Na základě zhodnocení stavu navrhované opravy fasády v souvislosti s pracemi na venkovním soklu, výměně dveří a konečnému návrhu podoby osazení poštovních schránek, se zástupci smluvních stran dohodly na odstoupení od realizace fasády objektu. V důsledku tohoto rozhodnutí jsou vyčísleny méněpráce.

Další méněpráce byly vyčísleny s ohledem na změnu při posouzení původně navrhovaných I nosníků na středové zdi, a to z důvodu nemožnosti zakotvit I nosník do obvodové zdi. Nadedveřní stříška nad vstupem do budovy stavebně zasahuje do místa plánovaného uložení I nosníků a tudíž není možné tyto I nosníky zakotvit do obvodové zdi.

V méněpracích je dále zahrnuta cena za opravu stávajících elektrorozvodů, kdy bylo projekčně uvažováno s měděnými rozvody.

Z důvodu nového, pracně náročnějšího řešení výše uvedené nové elektroinstalace a s tím spojených stavebních prací, bude termín ukončení stavebních prací posunut do 8. 11. 2019.

B.  znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém

rozsahu takto:

- Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

Původní cena díla bez DPH:				1.195.600,75 Kč

Vícepráce celkem bez DPH:				    85.888,40 Kč

Méněpráce celem bez DPH:				 - 147.656,72 Kč

Cena díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH:              1.133.832,43 Kč

DPH 21%:			   	  	                            238.104,81 Kč

Cena celkem vč. DPH:			                         1.371.937,24  Kč

(Slovy: Jedenmiliontřistasedmdesátjednatisícdevětsettřicetsedm korun českých dvacetčtyři haléřů)

Cena díla je pevná.

Cena díla vychází z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1.1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.

C.  znění čl. IV. Doba a místo plnění díla, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém

rozsahu takto:

- Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.

Termín zahájení realizace díla:    	                                           08/2019

Zahájení stavebních prací:	                                                  2.  9. 2019

Ukončení stavebních prací:                                                8. 11. 2019

Termín ukončení realizace, předání a převzetí díla:   do 15. 11. 2019

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 29/2019, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.

- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 29/2019 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.

- Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 29/2019 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 29/2019  je uzavřen po vzájemném projednání.

- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 29/2019 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 29/2019  jsou přílohy:

- Příloha č. 1. 1. k dodatku č. 1 – Oceněný výkaz výměr více a méněprací

Za objednatele:                                            Za zhotovitele:

Ve Šternberku, dne 25. 10. 2019 		V Jakubčovicích nad Odrou ,dne  25. 10. 2019

…………………………………                                          ……………………………...

MUDr. Hana Kučerová                                                                Aleš Pavelka

ředitelka                                                                       jednatel společnosti

Psychiatrické léčebny Šternberk                                                       LMA spol. s.r.o.