# Dodatek č. 3

### ke smlouvě o dílo č. 10503/SOPK/18 ze dne 9. 8. 2018

### (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

|  |
| --- |
| **Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky** |
| Se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem |
| Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591 telefon: xxx  č. ú.: 18228011/0710 e-mail: xxx |

|  |  |
| --- | --- |
| V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxx, xxx a xxx |  |

(dále jen „objednatel“)

**Projektant:** xxx , HG partner, s.r.o.

ev. č. ČKAIT: 1005380

ZHOTOVITEL:

|  |
| --- |
| **HYDRO & KOV s.r.o.** |
| Se sídlem Rybářská 801, 379 01 Třeboň  Zastoupený: xxx , jednatel |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., IČO: 277 20 161 telefon: xxx  č. ú.: 576303389/0800  *zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn.C 16097.*  (dále jen „zhotovitel“) |

* 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění rozsah a cena díla z důvo-du vzniku méněprací v rámci realizace stavby. Požadavek na měněpráce je ve shodě s pokyny orgánu ochrany přírody a investora. Méněpráce jsou způsobeny šetrnějším ká-cením a odstraňováním křovin v lokalitě (v menším rozsahu) a prací na to navazujících. Cena díla se snižuje o 64 793,40 Kč bez DPH. Termín dokončení díla není ovlivněn.
  2. Článek číslo 3.1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje takto:

Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 41 687 301,60 Kč

DPH 21%: 8 754 333,39 Kč

Cena včetně DPH: 50 441 634,99 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

* 1. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - oceněný soupis prací (rozpočet) Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
  2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
  3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve-řejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zně-ní pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
  4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
  5. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle záko-na o registru smluv. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
  6. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
  7. Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací (rozpočet) na CD (formát xls a pdf)

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel: Zhotovitel:

RNDr. František Pelc, ředitel xxx, jednatel