

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/12935 křiž. Jiřice - Speřice - křiž. II/130, 1. etapa“

Číslo smlouvy objednatele: 86/2019/MINI/SFDI/OŘN/PE/S Číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0082

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1  
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: xxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních: technických:

xxxxxxxxxx, ředitel organizace

xxxxxxxxxxxx, referent přípravy a realizace staveb

xxxxxxxxxxxx, technicko správní náměstek

xxxxxxxxxxxx, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor,

Žďár nad Sázavou

xxxxxxxxxxx, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxxxxx

Technický dozor:

Koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel“) a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem: K Silu 114, 3393 01 Pelhřimov

zastoupený: xxxxxxxxx, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci

xxxxxxxxxx, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci

zapsán v obchodním rejstříku: KS Č. Budějovice, oddíl C, vl 8032

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: xxxxxxxxxx, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci

xxxxxxxxxxx, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci

xxxxxxx, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

xxxxxxxxxxxxx

480 35 599

CZ 480 35 599

xxxxxxxxxxxxxxxxx (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18. 6. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o 2.073.796,04 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

1. dle Změnového listu č. 1 o -1.980.072,64 Kč bez DPH
2. dle Změnového listu č. 2 pro SO 101 o -557.070,76 Kč bez DPH
3. dle Změnového listu č. 2 pro SO 102 o -452.630,99 Kč bez DPH

Původní cena díla bez DPH

20.577.238,51 Kč 2.073.796,04 Kč -2.989.774,39 Kč 19.661.260,16 Kč

4.128.864,63 Kč 23.790.124,79 Kč

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena včetně DPH

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 86/2019/MINI/SFDI/OŘN/PE/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3  
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 86/2019/MINI/SFDI/OŘN/PE/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 86/2019/MINI/SFDI/OŘN/PE/S uzavřené dne 18. 6. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1, Změnový list č. 2 pro SO 101, Změnový list č. 2 pro SO 102, Soupis prací pro Změnový list č. 1, Soupis prací pro Změnový list č. 2 pro SO 101 a Soupis prací pro Změnový list č. 2 pro SO 102.

Přílohy: Změnový list č. 1

Změnový list č. 2 pro SO 101

Změnový list č. 2 pro SO 102

Soupis prací pro Změnový list č. 1

Soupis prací pro Změnový list č. 2 pro SO 101

Soupis prací pro Změnový list č. 2 pro SO 102

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V Brně |  | V Jihlavě |  |
| Zhotovitel: |  | Objednatel: |  |
| xxxxxxxxxx  Elektronicky podepsal(a) Pxxxxxxxx  Cp \c n i c \(?\  Datum: 2019.10.29 08:45:20 CET | Elektronicky  Dodepsal(a)  an xxxxx  Datum:  2019.10.29  xxxxxxxxx | Ing.  Rxxxxxxxxxxn  Necxxxxxxxxxxid | Digitálně podepsal Ing. xxxxxxx Datum: 2019.10.31 xxxxxxxx |

«M\,

ožr Asne Firma: odšičpný závod Dopravili stavby V VCHOD 3.13.4

**Slrnna: I**

Datum: 30.7. 2019 Čas: 10:31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidenční list zmčny stnvby |  |  |
| Název a evidenční číslo stavby :PE 2019 SFDI-III/I2935 kř. Jlřice - Speřicc - kř. 11/130 | Číslo SO/PS / | Číslo změny |
|  | číslo změny SO/PS | stnvby |
| Název stavebního objcktu/provoznlho souborit(SO/PS): SO 101 KM 0,000 00 -1,750 00, SO 102 KM 1,750 00 - 3,040 00 | 1  001 | 001 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stnvby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přfspěvková organizace Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. | |  |
| Obsah: |  |  |

Zápis o projednáni oceněni soupisu práci a ceny SO/PS, Rozpis oceněni změn položek - počet stran A4

Soupis prnci - počet stran A4

Dnlíl doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladováni n oceněni změn - počet stran A'l

Iniciátor změny: Q zhotovitel | | objednatel | | piojcklnnt | |

Zdůvodněni a popis zmčny;

SO10I

Položka č. 113154335 Frézováni živičného krytu tl. 200 mm - nová položka na rozfrézovánl stávnjlef cementové stabilizace silničnf frézou. Není možné rozfrézovat recyklační frézou - vlcepráce.

113154335 FRÉZOVÁNI ŽIVIČ. KRYTU tl. 200 0,00 (SoD) + 1792,3 (ZB V č. I) = I792,3 m2

SO 102

Položka č. 219 - odečtena - dle průkazní zkoušky není třeba asf. emulze - nahrazena položkou č. 567541- méněpráce Položka č, 567541 nová položka nahrazuje položku č. 219, cena za recyklaci 237,20 Kč/m2 - vlcepráce

219 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVU RECYK ZA STUDENÁ GEM A ASF EMULZÍ 1570,24 (SoD)- 1570,24 (ZBV. č.l)= 0,00 m3

567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVU RECYK ZA STUDENÁ CEM TL.DO 200MM 0,00 (SoD) + 1570,24 (ZBV č.l) = 1570,24 m3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |
|  | Cena navrhovaných Ménčpracl | Cena navrhovaných Víceprael | Cenn navrhovaných Ménčpracl a Vleepracl celkem |
|  | -1 980 072,64 | i-2 073 796,04 | +93 723,40 |
| Vyjádřeni - souhlas se zrninou: |  |  |  |
| Projeklanl (autorský dozor) | jméno Jfiy ZZófy | datum 20-ty P°dP's ^Ťyndw | |
| Zástupce Investora | jméno | datum | podpis |
| Supcrvize | jméno fJtČAS | dnlum 2 podpis,^^^!^^, | |

Správce stavby

jméno ! IÍ-KVTU'

rimhuft

Objednatel a Zhotovitel se dohodil, že u výše uvedeného SO/PS. kleiý je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány o oceněny výše n v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list změny stnvby.Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se iněnl v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu zmčny stavby, V ostatním zůstávali práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele n Zhotovitele své podpisy.

**Objednnlcl**

**Zhotovitel**

**jméno I . ~)k W 10 I ti A j ("VB\* A**

dntůmO 5. 08,

\*—

**jméno**

**datum**

A l-Soí^JP^Ipis „

i • jd ”T 11'1 10. '0036 jQD, bič: Ci-i&uitóSetl

3.6.2.4

**ZBY č. la ZBV č.l**

Datum: 30.7.2019

Strana: 1 Čas: 10:36:47

J

Stavba: PE 2019 SFDT, IIÍ/12935 kř. Jiřice - Speříce - kr. 11/130 Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00 Rozpočet: 1, SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel: |  |  | |  |  |
| Zhotovitel dokumentace: | |  |  | |  |  |
|  | Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o. |  | |  |  |
| Rozpočet: | |  |  | | ZBV - celkem: |  |
|  | Základní cena: | 12 424 500,55 Kč |  | |  |  |
|  | Cena - celkem: | 12 078 921,19 Kč |  |  |  |  |
|  | DPH: | 2 492 160,26 Kč |  |  |  |  |
|  | Cena s daní: | 14 571 081,45 Kč |  |  |  |  |
| Z toho rozhod.hmotjr: | |  |  | |  |  |
|  | Měrné jednotky: |  |  | | Cena - celkem: | 211 491,40 Kč |
| Počet měrných jednotek: | | 1,00 |  | | DPH: | 0,00 Kč |
| Náklad na měrnou jedn.: | | 12 078 921,19 Kč |  | | Cena s daní: | 211 491,40 Kč |
|  | Vypracoval zadání: |  |  | | ZBV vypracoval: |  |
|  | Datum zadání: |  | Datum vypracování ZBV 30.7.2019 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.4 |  |  |  | Datum: 30.7.2019 | Čas: 10:36:47 | |
|  |  | Položky ZBV č. la |  |  |  |  |
|  | r | Stavba: PE 2019 SFDI, 1II/12935 kř. Jiřice - Speřice - kf. H/130 Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00 |  |  | 'N |  |
|  | < | Rozpočet: 1, SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00 |  |  | v |  |
| Poř.č. Položka |  | Tvd Text | MJ | Počet MJ J.cena |  | Celkem |
| 1 - Zemní práce | |  |  |  |  |  |
| 62 113154335 |  | Frézování živičného krytu tl. 200mm | M2 | 1 792.300 118,00 |  | 211 491.40 |
|  |  |  |  | Celkem | 211 491,40 | |

**Celkem za rozpočet**

**211 491,40**

3.S.2.4

Datum: 30.7.2019

Cas: 10:36:47

ZBV č. **lb** ZBV č.l

Stavba: PE 2019 SFD1,111/12935 kř. Jifíce - Speřice - kf. 11/130 Objekt: 2, SO 102 KM 1,750 00 - 3,040 00 Rozpočet: 2, SO 102 KM 1,750 00 - 3,040 00

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Rozpočet:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základní cena: | 8 152 737,96 Kč |
|  | Cena - celkem: | 7 582 338,97 Kč |
|  | DPH: | 1 227 642,44 Kč |
|  | Cena s daní: | 8 809 981,41 Kč |
| Z toho rozhod.hmoty: | |  |
|  | Měrné jednotky: |  |
| Počet měrných jednotek: | | 1,00 |
| Náklad na měrnou jedn.: | | 7 582 338,97 Kč |

**Vypracoval zadání: Datum zadání:**

**ZBV - celkem:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena - celkem: | -117 768,00 | Kč |
| DPH: | -24 731,28 | Kč |
| Cena s daní: | -142 499,28 | Kč |

Aspc Firma: SWIETELSK.Y stavební s.r.o. 3.6.2.4

**Datum: 30.7.2019**

**Čas: 10:36:47**

**Položky ZBV č. lb**

Stavba: PH 2019 SFDI, ÍII/12935 kř. Jiřice - Speřice - kř. 11/130 Objekt: 2, SO 102 KM 1,750 00 - 3,040 00

Rozpočet: 2, SO 102 KM 1,750 00 - 3,040 00

^ : )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Tyd | Text | MJ | Počet M J | J.cena | Celkem |
| 5 - Komunikace  20 219 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZI ti. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studená dle TP 567504  RECYKLACE ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ S POUŽITÍM CEMENTU A ASFALTOVÉHO POJIVÁ PODLE TP 20S - VRSTVA RS CA (na místó) TLOUŠŤKY 200MM | M3 | -1 570,240 | 1 261,00 | -1 980 072,64 |
| 65 567541 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM | M3 | I 570,240 | I 186,00 | I 862 304,64 |
|  |  |  |  | Celkem |  | -117 768,00 |
|  |  |  |  | Celkem za rozpočet |  | -117 768,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.13.4 | Datum: 28.8.2019 | Čas: 15:45:25 |
| Evidenční list změny sřavby |  |  |
| Název a evidenční číslo stnvby :PE 2019 SFDI-I11/12935 kř. Jiřice - SpeFice- kf. 11/130  Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS): SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS 1  002 | Číslo změny stnvby 002 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a ťtdržbn silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o. | |  |
| Obsah: |  |  |

Zápis o projednáni oceněni soupisu prací n ceny SO/PS, Rozpis oceněni změn položek - poěel stran Ad Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladování n oceněni změn - počet stran A4

**Iniciátor změny: Q zhotovitel**

**Zdflvodnčnl a popis změny:**

**Q objednatel**

**Q projektant**

El

so 101

Méntpráce:

Poplatky za skládku, sanace, žlaby, dopravní značeni (středová čára) - dle skutečně provedených prací

1 POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, KÁMEN 2400 KG/m3

14,4 (SoD)-l 1,4 (ZBV Č.2) = 3T 1065,12 (SoD) - 564,12 (ZBV č.2) = 501 T 1550,78 (SoD) - 1550,78 (ZBV Č.2) = 0 T 620,226 (SoD) - 22,016 (ZBV.Č2) = 598,21 T 554,75 (SoD) - 32,82 (ZBV č.2) = 521,93 m2

1. (SoD) - 6,564 (ZBV č.2) = 104,386 m3
2. (SoD) - 6,564 (ZBV č.2) = 104,386 m3 277,3 75 (SoD) - 16,41 (ZBV č.2) = 260,965 m3 234,45 (SoD) - 6,564 (ZBV č.2) = 227,886 m3
3. (SoD)-6,564 (ZBV č.2)= 104,386 m3 277,375 (SoD) - 16,410 (ZBV č.2) = 260,965 ni3 100 (SoD)-80 (ZBV č.2) = 20m

660,125 (SoD) -218,75 (ZBV č.2) = 441,375m2 100 (SoD)-80 (ZBV č.2) = 20m

1. POPLATKY ZA SKLÁDKU KSC 2400 kg/m3

29 POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvrství 2200 kg/m3

1. POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina I800kg/m3 8 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM
2. ODSTRAŇ PODKLAD ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAM. NESTM.
3. ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVÉM 57 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I.
4. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32 14 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 14 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 63/125 35 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BET.TVÁRNIC

46 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ 52 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH)

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cenn navrhovaných MénCprncI | Cena navrhovaných Vlcepracl | Cena navrhovaných Méněprací a Vlcepracl celkem |
|  | -557 070,76 | 0,00 | -557 070,76 |
| Vyjádření - souhlas se změnou: |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | i'"610 \JHt | datum ý q 20/fí! | |
| Zástupce Investora | jméno | datum | podpis  á— ^ |
| Supervizc | >mim xxxxxxxxxx | datum 2^3 í019 HPis / | |

Sprívce stavby

Objednatel n Zhotovitel se dohodli, že a výše uvedeného SO/PS, který'je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jel jsou podrobně popsány, zdňvodněny, dokladovány n oceněny výše n v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list změny stavby.Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouvn se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zástávnjf práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávriěné/jednnt jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. / **í.**

**Objednatel**

**jméno |ky^AP(H/-kN dnlunQ g, Q9<^^P$)lKi4**

**Zhotovitel**

**jméno**

**datum'**

3.6.2.4

Datum: 28.8.2019 Čas: 15:51:15

**ZBV č. 2a ZBV č.2**

Stavba: PE 2019 SFDI, HI/12935 kř. Jiřice - Speřice - kř. H/130 Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00 Rozpočet: 1, SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:**

**12 424 500,55 Kč**

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem: DPH: Cena s daní:**

**12 078 921,19 Kč 2 492 160,26 Kč 14 571 081,45 Kč**

**Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jedn.:**

1,00

**12 078 921,19 Kč**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena - celkem: | -557 070,76 | Kč |
| DPH: | -116 984,86 | Kč |
| Cena s daní: | -674 055,62 | Kč |

**Vypracoval zadání: Datum zadání:**

3.62.4

**Datum: 2.8-8J2019**

Strana: 2 Čas: 15:51:15

Položky ZBVč. 2a

Stavba: PE2019SFDI, III/12935 kř. Jiřice - Speřice - kř. IT/I30 Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00 Rozpočet: 1, SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00

-379 028,84

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka Tvd | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| — 0-Všeobecné konstrukce a práce 1 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3 14101 | T | -11,400 | 250,00 | -2 850.00 |
| 13 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU KSC 2400kg/m3 14101 | T | -564.120 | 250,00 | -141 030,00 |
| 29 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3 14101 | T | -I 550,780 | 150,00 | -232 617.00 |
| 53 5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3 14101 | T | -22.016 | 115,00 | -2 531.84 |

Celkem

— 1 - Zemní práce

8 128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I M2 -32.820 13,00 -426,66

18110

SANACE KRAJŮ VOZOVKY PŘEPOKLAD 5% Z PLOCHY 11095M2=

554.75m2

BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENO TDI

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 -6,564 381,00 -2 500.88

ODVOZ DO I6KM

11332

SANACE KRAJŮ VOZOVKY PŘEPOKLAD 5% Z PLOCHY 11095M2=

554,75m2

BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A BUDE ODSOUHLASENO TDI

Položky ZBV č. 2a

uš? Aspe Firma: SW1ETELSKY stavební s.r.o. 3.6.2.4

**Datum: 28.8.2019**

Čas: 15:51:15

f 1 \

Stavba: PE 2019 SFDl, 111/12935 kr. Trnce - Speřice- kř. 11/130 Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00 Rozpočet: 1, SO 101 KM 0.000 00 - 1,750 00

**V. /**

**Celkem** **-15 300,68**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Tvd | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| 55 64 |  | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVÉM, ODVOZ DO  20KM  11334  SANACE KRAJŮ VOZOVKY PŘEPOKLAD 5% Z PLOCHY 11095M2= 554,75m2  BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A BUDE ODSOUHLASENO TDI | M3 | -6,564 | 990,00 | -6 498,36 |
| 57 79 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 122738  SANACE PODLOŽÍ KRAJŮ VOZOVKY PŘEPOKLAD 5% Z PLOCHY 11095M2= 554,75m2  BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A BUDE ODSOUHLASENO TDI | M3 | -16,410 | 358,00 | -5 874.78 |

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRT1ŠD 0/32 M3 -6,564 671,00 -4 404,44

**— 5 - Komunikace**

14 206

56330

VYROVNÁVKA DO RECYKLACE

SANACE KRAJ 0 VOZOVKY PŘEPOKLAD 5% Z PLOCHY 11095M2=

554.75m2

SANACE KRAJŮ ŠD FR. 0/32MMTL. 200MM, BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENO TDI

15 208 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 M3 -6364 671,00 -4 404,44

56330

SANACE KRAJŮ VOZOVKY PŘEPOKLAD 5% Z PLOCHY 11095M2=

554.75m2

SANACE KRAJŮ ŠD FR. 0/63MM V TL. 200MM, BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENO TDI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.4 |  |  |  |  | Datum: | 28.8.2019 | Čas: 15:51:15 | |
|  |  |  | Položky ZBVČ. 2a |  |  |  |  |  |
|  | S  V | Stavba:  Objekt:  Rozpočet: | PE 2019 SFDI, 111/12935 kř. Jiřice - Speffce - kř. 11/130 1, SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00 1, SO 101 KM 0,000 00 - 1,750 00 |  |  |  | >  ) |  |
| Poř.č. Položka |  | Tvp | Text | MJ | Počet MJ | J.ccna |  | Celkem |
| 16 209 |  |  | VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 63/125 56330  SANACE KRAJŮ VOZOVKY PŘEPOKLAD 5% Z PLOCHY 11095M2= 554,75m2  SANACE PODLOŽÍ KAMENIVO FR. 63/125MM, BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENO TDI | M3 | -16,410 | 671,00 |  | -11 011,11 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  |  | 19 819,99 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce  35 336 | | | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ. DO 600MM DO BETONU TL  100MM  935212  VÝMĚNA POŠKOZENÝCH STÁVAJÍCÍCH ŽLABŮ  PŘEDPOKLAD, BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENA TDI | M | -80.000 | 475,00 |  | -38 000,00 |
| 46 378 |  |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A  POKLÁDKA  915111  STANOVENÍ NUTNO ODSOUHLASIT S PŘÍSLUŠNÝM DOPRAVNÍM INSPEKTORÁTEM POLICIE ČR | M2 | -218,750 | 111,00 |  | -24 281,25 |
| 52 435 |  |  | ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM 96656  VÝMĚNA POŠKOZENÝCH STÁVAJÍCÍCH ŽLABŮ  PŘEDPOKLAD, BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENA TDI | M | -80,000 | I 008,00 |  | -80 640,00 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  | -142 921,25 | |
|  |  |  |  |  | Celkem za rozpočet |  | -557 070,76 | |

^ Asnc Firmn; odSlčpný zťtvod Dopravní stavby VÝCHOD

3.13.4 Dmum:28.B.20l9

Sírami: I Čiis: 15:45:25

3.6.2.4

Datum: 28.8.2019

Čas: 15:51:15

ZBVČ. 2b ZBVč.2

Stavba: PE 2019 SFDI, 111/12935 kř. Jiřice - Speříce - kř. 11/130 Objekt: 2, SO 102 KM 1,750 00 - 3,040 00 Rozpočet: 2, SO 102 KM 1,750 00 - 3,040 00

V  J

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel: |  |  | |  |  |
| Zhotovitel dokumentace: | |  |  | |  |  |
|  | Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o. |  | |  |  |
| Rozpočet: | |  |  | | ZBV - celkem: |  |
|  | Základní cena: | 8 152 737,96 Kč |  | |  |  |
|  | Cena - celkem: | 7 582 338,97 Kč |  |  |  |  |
|  | DPH: | 1 227 642,44 Kč |  |  |  |  |
|  | Cena s daní: | 8 809 981,41 Kč |  |  |  |  |
|  | Z toho rozhod.hmoty: |  |  | |  |  |
|  | Měrné jednotky: |  |  | | Cena - celkem: | -452 630,99 Kč |
| Počet měrných jednotek: | | 1,00 |  | | DPH: | -68 617,28 Kč |
| Náklad na měrnou jedn.: | | 7 582 338,97 Kč |  | | Cena s daní: | -521 248,27 Kč |
|  | Vypracoval zadání: |  |  | | ZBV vypracoval: |  |
|  | Datum zadání: |  | Datum vypracování ZBV 28.8.2019 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.4 |  |  |  | Datum: | 28.8.2019 | Čas: 15:51:15 | |
|  |  | Položky ZBV č. 2b |  |  |  |  |  |
|  | f  L | Stavba: PE 2019 SFDI,111/12935 kř. Jířice - Speřicc - kř. II/I30 Objekt: 2, SO 102 KM 1,750 00 - 3,040 00 Rozpočet: 2, SO 102 KM 1,750 00 - 3,040 00 |  |  |  | S  J |  |
| Poř.č. Položka |  | Tvd Text | MJ | Počet MJ | J.cena |  | Celkem |
| 1 - Zemní práce  60 72 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM 113725  FRÉZOVÁNÍ V NAPOJENÍ KŘIŽOVATEK A SJEZDŮ V TL. 60MM ULOŽENÍ NA MEZ1SKLÁDKU ZHOTOVITELE A BUDE POUŽIT ZPĚT NA KRAJNICE | M3 | -3,420 | 980,00 |  | -3 351.60 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  | -3 351,60 |
| 5 - Komunikace  22 229 | | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 572123  INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E 0.60kg/m2 | M2 | -530,700 | 16.00 |  | -8 491,20 |
| 23 231 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 572213  PS-E 0,5kg/m2 | M2 | -559,150 | 11.00 |  | -6 150,65 |
| 24 242 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVYACO 11+, 11STL.40MM  ACO 11+50/70  574A34 | M2 | -756,900 | 190,00 | ~ | 143 811,00 |
| 25 248 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL I6+, 16STL. 60MMACL  16+ 50/70  574C56 | M2 | -717,150 | 230,00 | - | 164 944.50 |
| 65 567541 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM | M3 | -106,140 | I 186,00 | - | 125 882,04 |
|  |  |  |  | Celkem |  | -449 279,39 | |

Celkem za rozpočet

-452 630,99