Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na zpracování PD pro stavbu Napojení rozvojové zóny Čaková na kanalizaci Zátor, OHO, DUR, DSP, DPS, stavba č. 5885“, uzavřené dne 1.8.2019 mezi smluvními stranami

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO:	70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	KB projekt Aqua s. r. o.

sídlo:	Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice

IČO:	06020364

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:

čl. 3. Dodací lhůta – v bodě 3.2. se mění dílčí termín plnění, nově zní takto:

| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. SoD | do 45 dní od uzavření smlouvy |
| --- | --- |
| kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DSP | do 30 dní od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby |
| kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DPS | do 30 dní od doručení vydaného stavebního povolení |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD | do 15. 11. 2019 |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. SoD | koncept technického řešení | do 115 dní od uzavření smlouvy |
|  | dokumentace k projednání v technické radě | do 140 dní od uzavření smlouvy |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.11. SoD | do 20 dní od doručení připomínek z projednání v TR |
| Čistopis dokumentace DUR se zapracováním připomínek a požadavků z obdržených dokumentů z projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD | do 90 dní od dodání připomínek z TR |
| Biologické hodnocení čl. 2.16. SoD | 90 dní od podepsání smlouvy |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.4.1. SoD | koncept technického řešení | do 45 dní od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby |
|  | dokumentace k projednání v technické radě | do 60 dní od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.11. SoD | do 20 dní od doručení připomínek z projednání v TR |
| Čistopis DSP se zapracováním připomínek a požadavků z obdržených dokumentů z projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.4.2. SoD | do 90 dní od dodání připomínek z TR |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele dle čl. 2.5. SoD | do 60 dní od doručení vydaného stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2.6 SoD | při realizaci stavby |

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne:							V Ostravě dne:

za objednatele:	16.10.2019					za zhotovitele:

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel