**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

která byla uzavřena dne 19. 9. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Občanský zákoník***“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „***Smlouva***“).

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel**

**Thermal Pasohlávky a.s.**

IČO: 27714608

se sídlem: Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky

zastoupený: Ing. Jiřím Blanářem, na základě usnesení představenstva společnosti

telefon:

e-mail: office@thermalpasohlavky.cz

ID datové schránky: kergnjx

(dále jen „***Objednatel***“)

a

1. **Zhotovitel**

**Ing. arch. LIŠKUTÍNOVÁ HANA**

IČO: 03287254

se sídlem: Národní 5, Havířov, 73601

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail: hanaliskutinova@gmail.com

ID datové schránky: tb647nh

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

# PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě provedeného jednání domluvily na prodloužení termínu k odevzdání díla do 30.11. 2019, z důvodů nutnosti koordinace projektu s Odborem územního plánování a stavebním úřadem v Pohořelicích.

Dalšími důvody je nutnost prověřit navržený objekt s ohledem na požární bezpečnost a statické posouzení.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

**Objednatel:**

V Brně dne

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Thermal Pasohlávky**

Ing. Jiří Blanář

projektový manažer

**Zhotovitel:**

V Brně dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. arch. LIŠKUTÍNOVÁ HANA