Příloha č. 2 – Předpokládaný harmonogram realizace

Předpokládaný harmonogram realizace

Projekce na fasádu HB NM

| 13. – 14. listopadu 2019 během dne | Zajištění techniky pro videomapping na fasádě HB NM | Závoz techniky, stavba nosných konstrukcí, stanu režie, osazení projekční technikou |
| --- | --- | --- |
| 14. – 15. listopadu 2019 po setmění | Nastavení projektorů, mapping masky |  |
| 16. listopadu 2019 večer po setmění | Zkouška celého systému včetně zvuku | Zkoušky celého systému včetně zvuku |
| 17. listopadu 2019 2x v průběhu dne | VEŘEJNÁ PROJEKCE |  |

Projekce ve dvoraně HB NM

| 13. – 14. listopadu 2019 první den až po 18 hodině??? | Zajištění techniky pro videomapping ve dvoraně HB NM | Závoz techniky, stavba nosných konstrukcí, stanu režie, osazení projekční technikou |
| --- | --- | --- |
| 14. – 15. listopadu 2019 vhodné po setmění | Nastavení projektorů, mapping masky |  |
| 16. listopadu 2019 odpoledne po setmění | Zkouška celého systému včetně zvuku |  |
| 17. listopadu 2019 2x po setmění | VEŘEJNÁ PROJEKCE |  |