Příloha č. 2 – Předpokládaný harmonogram realizace

**Předpokládaný harmonogram realizace**

**Projekce na fasádu HB NM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| image0image1image2image313. – 14. listopadu 2019během dne | Zajištění techniky pro videomapping na fasádě HB NM | image4image5Závoz techniky, stavba nosných konstrukcí, stanu režie, osazení projekční technikou |
| image6image714. – 15. listopadu 2019po setmění | Nastavení projektorů, mapping masky | image8 |
| image9image1016. listopadu 2019večer po setmění | Zkouška celého systému včetně zvuku | image11Zkoušky celého systému včetně zvuku |
| image12image1317. listopadu 20192x v průběhu dne | VEŘEJNÁ PROJEKCE | image14 |

**Projekce ve dvoraně HB NM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| image0image1image2image313. – 14. listopadu 2019první den až po 18 hodině??? | Zajištění techniky pro videomapping ve dvoraně HB NM | Závoz techniky, stavba nosných konstrukcí, stanu režie, osazení projekční technikou |
| image6image714. – 15. listopadu 2019vhodné po setmění | Nastavení projektorů, mapping masky | image8 |
| image9image1016. listopadu 2019odpoledne po setmění | Zkouška celého systému včetně zvuku | image11 |
| image12image1317. listopadu 20192x po setmění | VEŘEJNÁ PROJEKCE | image14 |