[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]DODATEK č. 2 k
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Smlouvě o zajištění výkonu koordinátora BOZP
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]na staveništi na akci: 11/357 Jimramov — most ev. č. 357-020
uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Číslo smlouvy objednatele: 72/2018-KSÚSV
Číslo smlouvy dodavatele: 15/KOO/BOZP
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Objednatel:
se sídlem:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
, referent investiční výstavby Komerční banka, a.s.
00090450 CZ00090450
Datum;
Kraj Vysočina

a
(dále jen „Objednatel“)
	Dodavatel:
	Ivan Mařík

	se sídlem:
	Barvířská 110/18, 589 01 Třešť

	Bankovní spojení:
Č. účtu:
	Komerční banka

	IČO:
DIČ:
	60541466


Telefon:
E-mail:
(dále jen „koordinátor“)
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Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. 72/2018-KSÚSV ze dne 20. 3. 2018 spočívající v prodloužení termínu plnění.
2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Objednatel zaplatí dodavateli za provedené práce výkonu koordinátora přesahující předpokládaný počet stavebně realizačních měsíců (tj. 5 měsíců dle bodu 2a) kalkulace odměny) smluvní dohodnutou částku dle podané cenové nabídky ze dne 28. 2. 2018 ve výši 7.800,-- Kč /stavebně realizační měsíc (neplátce DPH).
2.3. Koordinátor je oprávněn vystavit fakturu a Objednatel je povinen ji proplatit za každý další stavebně realizační měsíc přesahující 5 stavebně realizačních měsíců, až do ukončení činnosti
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koordinátora na základě předávacího protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že koordinátorovi nepřísluší tato odměna v období přerušení stavebních prací (např. zimní přestávka), tj. za období kdy koordinátor prokazatelně nevykonává svoji činnost. Činnost koordinátora bude opětovně obnovena dnem zahájení stavebních prací a jeho zápisem ve stavebním deníku.
2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění platných dodatků, nedotčené Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi č. 72/2018-KSÚSV, uzavřené dne 20. 3. 2018 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk koordinátor.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
V Třešti dne 30. 10. 2019
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Koordinátor:
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
Ivan Mařík
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