**dodatek Smlouvy o dílo č.6**

**Evidenční číslo dodatku objednatele: SML/0148/2017/MH/6**

**Číslo smlouvy objednatele: SML/0148/2017/MH**

**Číslo smlouvy dodavatele: C17-93**

**na zhotovení díla:**

**„Výměna oken – Gymnázium J. Opletala Litovel“**

Smluvní strany:

**město Litovel**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

 Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI – ve věcech technického dozoru

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. spojení: 585 153 135

e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: „Objednatel**“,**

**Jiří Novák**

ŽL zapsán 14. 5. 1992 č. j. 474-V-92-Z-Hg

se sídlem: Bánov 500, PSČ 687 54, provozovna Hradební 2336, Uherský Brod

IČ: 10095802

DIČ: CZ6105190751

Zastoupené: Jiří Novák

Bankovní spojení: KB, Uherský Brod, 844940721/0100

Tel. / fax spojení: 603 824 501

e-mail: info@novak-truhlar.cz

dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo:

I. Předmět DODATKU

* 1. Na základě tohoto dodatku se upravuje rozsah prací realizovaný v roce 2019 specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem dodatku č. 6 smlouvy o dílo je zhotovení části díla **„Výměna oken – Gymnázium J. Opletala Litovel“** v roce 2019**.** Dílo zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Ing. arch. Obenaus, Moravia Consult Olomouc a.s.

2.2. Realizovány dle tohoto dodatku č. 6 v roce 2019 jsou následující:

* překutí 6 ks sklepních oken z otevírky na otevíravě sklopné
* doplnění žaluzií na 2 ks oken T01 u školníka
* komplikovaná montáž dvou oken T12 z důvodu schodišťové podesty a stávajících el. rozvodů

**III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a MÍSTO PLNĚNÍ**

3.2. Dodavatel provede práce dle dodatku č. 6 (dokončí celé dílo) nejpozději do 31.10.2019, objem plnění činí **20.783,00 bez DPH.**

**IV. CENA DÍLA**

4.1. Cena za provedení předmětu díla (v roce 2019) dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran dle:

Dodatku č. 4 ve výši:

Celková nabídnutá cena bez DPH: 2.259.565,69 Kč

DPH (21 %) k celkové nabídkové ceně: 474.508,79 Kč

Celková cena s DPH 21 %: 2.734.074,48 Kč

Dodatku č. 5 ve výši:

Celková cena bez DPH: 52.230,00 Kč

DPH (21 %): 10.968,30 Kč

Celková cena s DPH 21 %: 63.198,30 Kč

**Dodatku č. 6 ve výši**

**Celková cena bez DPH: 20.783,00 Kč**

**DPH (21 %) 4.364,43 Kč**

**Celková cena s DPH 21 % 25.147,43 Kč**

**Celková cena v roce 2019**

**Celková cena bez DPH: 2.332.578,69 Kč**

**DPH (21 %) 489.841,52 Kč**

**Celková cena s DPH 21 % 2.822.420,21 Kč**

Cena zahrnuje plnění všech stavebních objektů – částí zakázky včetně všech vedlejších

nákladů uvedených v čl. 2.2 dodatku.

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

**XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

14.1. Veškeré ostatní části smlouvy, které nejsou uvedeny v Dodatku č. 6 zůstávají v platnosti.

14.2. Dodatek č. 6 se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

14.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními tohoto Dodatku č. 6 a všemi přílohami a jsou těmito vázány.

14.7. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen na 18. schůzi Rady města Litovle dne 10. 10. 2019.

Přílohy: Rozpočet

Za objednatele: Za dodavatele:

V Litovli dne: 11. 10. 2019 V Uherském Brodě dne: 12. 10. 2019

………………………………………………… …………………………………………………..

 Město Litovel Jiří Novák

 Viktor Kohout majitel

 starosta města