DODATEK č. 3

k SmlouvĚ o dílo

**I.**

### Smluvní strany

1. **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zastoupena:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel

ve věcech technických: Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek

IČ: 00844641

DIČ: CZ00844641

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 876

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

(dále jen „objednatel“)

1. **Obchodní firma: První KEY-STAV, a.s.**

Se sídlem: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupena: Roman Michlíček, předseda představenstva

IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek

Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

p. xxxxx xxxxxxxxx tel. +420 xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)

 Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.11.2018 jejímž předmětem je realizace díla: **„Novostavba lékárny a onkologie“**.

 **II.**

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou vícepráce plnění ve výši **979 415,33** Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši **242 554,63** Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby dle Soupisů víceprací a soupisu méněprací (položkových rozpočtů), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena díla se navyšuje o **736 860,70** Kč bez DPH.

 **III.**

Ruší se původní text č. V odst. 1 smlouvy o dílo:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

 Cena bez DPH 53 499 954 Kč

dále se ruší text č. IV dodatku č. 1:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

 Cena bez DPH 54 703 388,36 Kč

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

 Cena bez DPH  **55 440 249,06**  Kč

 I**V.**

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:

Příloha č.1 – Rekapitulace

Příloha č.2 – Změnový list č.16 – Doplnění zásuvek

Příloha č.3 – Změnový list č.17 – Záměna lišt u obkladu

Příloha č.4 – Změnový list č.18 – Řezání vodním paprskem

Příloha č.5 – Změnový list č.19 – Doplnění kulových uzávěru ZTI z páteřního rozvodu

Příloha č.6 – Změnový list č.20 – Záměna materiálu vnitřního plynovodu

Příloha č.7 – Změnový list č.21 - Doplnění silnoproudu

Příloha č.8 – Změnový list č.22 – Záměna teraca na schodišti za dlažbu

Příloha č.9 – Změnový list č.23 – Prostup střechou

Příloha č.10 – Změnový list č.24 – Příplatkové odstíny nábytku

Příloha č.11 – Změnový list č.25 – Záměna potrubí požární vody

Příloha č.12 – Změnový list č.26 – Terénní úpravy

Příloha č.13 – Změnový list č.27 – Doplnění liniového žlabu

Příloha č.14 – Změnový list č.28 – Uzavírací ventil na plyn

Příloha č.15 – Změnový list č.29 – Generální klíč

Příloha č.16 – Změnový list č.30 – Doplnění dvířek v podhledu SDK

Příloha č.17 – Změnový list č.31 – Záměna obrubníků

Příloha č.18 – Změnový list č.32 – Doplnění EPS

Příloha č.19 – Změnový list č.33 – Doplnění slaboproudu- požární výpně otovrů, zásuvky, metalický kabel

Příloha č.20 – Změnový list č.34 – Doplnění žaluzií

Příloha č.21 – Změnový list č.35 – Výměna dveřního kování

Příloha č.22 – Změnový list č.36 – Elektronická kontrola vstupu

Příloha č.23 – Změnový list č.37 – záměna SDK podhledu

Příloha č.24 – Změnový list č.38 – MNP

V Krnově dne: Ve Frýdku – Místku, dne:

*Jednotlivé přílohy smlouva jsou předmět obchodního tajemství.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele

MUDr. Ladislav Václavec, MBA Roman Michlíček

ředitel předseda představenstva