**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.**

**IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911**

**se sídlem Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku KS Hradec Králové, sp.zn. C 8859

zastoupen Pavlem Florou, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx, Komerční banka Svitavy

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.9.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Havárie dešťové a splaškové kanalizace, včetně vyvolané přeložky vodovodu ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.9.2019.

**B.**

Strany uzavírají tento dodatek, kterým prodlužují termín pro provedení díla z těchto důvodů:

* přepojení vodovodu v důsledku koordinace termínů zavírání vody dle požadavků třetích osob;
* při provádění díla bylo po provedení výkopových prací zjištěno, že stávající zásyp podél objektu na ul. Tyrše a Fügnera č.o. 2 je proveden nezhutněným štěrkopískem a v důsledku toho dochází k sesuvu této strany a k uvolnění obrubníků, což změní rozsah díla. O tomto bude uzavřen další dodatek, o kterém strany jednají.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **29.11.2019**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 4.11.2019.

Ve Svitavách dne 5.11.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………. …………………………………………….

Mgr. David Šimek Pavel Flora

starosta města Svitavy jednatel AKVASTAV Svitavy s.r.o.