Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

ID DS: dkkdkdj

# Dodatek č. 4

### ke smlouvě o dílo č. 11216/SOPK/18 ze dne 28.8.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

BIVALVIA s.r.o.

Sídlo:			Na Klotzmance 9, 78901, Zábřeh

Zastoupený:

IČO:			       05006422

DIČ:			       CZ05006422

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65905

(dále jen „zhotovitel”)

  - V průběhu hydrologického roku, kdy došlo k opakovanému vyschnutí celých či téměř celých toků Bystřina, Rokytnice a Lužní potok, není aktuálně možné shromáždit dostatečné množství perlorodek ve věku 1+ a 2+ a realizovat 6. a 7. monitorovací cyklus. Vzhledem k těmto okolnostem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy takto:

Cena bez DPH: 256 794,- Kč

DPH: 57 376,-Kč

Cena včetně DPH: 314 170,-Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“

  - Čl. 3.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za dílo bude vyúčtována podle přílohy č. 4 této smlouvy následovně:

Cena za „Realizace bioindikací - 1. a 2. monitorovací cyklus - testování v toku“ a „Realizace bioindikací - 1. a 2. monitorovací cyklus - testování v sedimentu“ bude vyúčtována po provedení všech prací v 1. a 2. monitorovacím cyklu testování v toku a testování v sedimentu a předání a převzetí záznamů z provedených měření.

Cena za „Realizace bioindikací - 5. monitorovací cyklus - testování v toku“ a „Realizace bioindikací - 5. monitorovací cyklus - testování v sedimentu“ bude vyúčtována po provedení všech prací v 5. monitorovacím cyklu testování v toku a testování v sedimentu a předání a převzetí záznamů z provedených měření.

Cena za „Realizace bioindikací - 8. monitorovací cyklus - testování v toku“ a „Realizace bioindikací - 8. monitorovací cyklus - testování v sedimentu“ bude vyúčtována po provedení všech prací v 8. monitorovacím cyklu testování v toku a testování v sedimentu a předání a převzetí záznamů z provedených měření.

Cena za „Realizace bioindikací - 9. monitorovací cyklus - testování v toku“, „Realizace bioindikací - 9. monitorovací cyklus - testování v sedimentu“ a „Vyhodnocení všech cyklů a vypracování závěrečné zprávy“ bude vyúčtována po provedení všech prací v 9. monitorovacím cyklu testování v toku a testování v sedimentu, předání a převzetí záznamů z provedených měření, a vypracování a převzetí závěrečné zprávy.“

  - Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

  - Příloha č. 4 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Způsob provádění bioindikací

- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Praze dne ………………		                              V Zábřehu dne ………………….

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  |  |
| ředitel |  | jednatel |