**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 19-0248/SVV ze dne 6.8. 2019  
„Přístupnost CAMPU pro nedoslýchavé“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený:Mgr. Adamem Švejdou, ředitelem Sekce vnějších vztahů

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.**

zastoupený: Ivanem Poláčkem, jednatelem

sídlo: Palackého třída 19/114, Královo pole, 612 00 Brno

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 72924

IČO: 29309158

DIČ: CZ29309155

bankovní spojení:

číslo účtu:

zhotovitel je plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 19-0248/SVV ze dne 6.8.2019** (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2019 smlouvu o dílo ZAK 19-0248/SVV „**Přístupnost CAMPU pro nedoslýchavé**“ (dále jen „smlouva“). Na základě skutečnosti, že v průběhu instalace smyčky pro nedoslýchavé v prostorách amfiteátru a kavárny CAMP se vyskytly nečekané komplikace, které vyžadovaly více návštěv techniků a ukázalo se, že instalace indukční smyčky je náročnější než se předpokládalo z důvodu špatné přístupnosti pod amfiteátrem a bylo nutné zajistit instalační a technické práce nad rámec původní nabídky.

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku zní:

„Celková cena za zpracování předmětného díla činí.

* 112 130,- Kč (jednostodvanácttisícjednostotřicet korun českých) bez DPH
* 128 950,- Kč (jednostodvacetosmtisícdevětsetpadesát korun českých) s DPH“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

**Mgr. Adam Švejda**  **Ivan Poláček**

ředitel Sekce vnějších vztahů jednatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Unie neslyšících Brno