**Čj. PK/2650/2019**

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. PK/1379/2019 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Nové omítky stropů, křídlo II, III, IV, V, VI; II. etapa – dokončení úpravy povrchů v Pálffyovském paláci II„**

**uzavřené dne 04. 06. 2019 (dále jen „smlouva“)**

(dále jen „dodatek“)

**Objednatel: Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1**

příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,

 zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS

Sídlem: Na Rejdišti 1, Praha 1

IČ: 70 83 79 11
DIČ: CZ70 83 79 11

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem konzervatoře

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědná osoba: xxxxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s. r.o.**

 Sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany

 Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

 IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

 Zastoupená : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

 (dále též jen „smluvní strany“)

tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly **na změně termínu plnění díla** uvedeného ve čl. 6. odst. 2 smlouvy, který byl do 31. 08. 2019, a to z důvodu zásahu restaurátorů při provádění průzkumu a následné vyhodnocení dalšího postupu při úpravě stěn učeben.

Nový termín plnění po této změně: **do 16. 10. 2019.**

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněné osoby druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
	2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.
	3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých **smluv**, uveřejňování těchto **smluv** a o **registru** **smluv** (**zákon** o **registru** **smluv**). Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
	4. Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
	5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **č. PK/1379/2019**  zůstávají nezměněna.
	6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy.
	7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení

V Praze, dne 14. 10. 2019 V Praze, dne 14. 10. 2019

------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel konzervatoře xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

za objednatele za zhotovitele