**Dodatek č. 1**

**K objednávce uzavřené dle nabídky 11.7.2019 na zpracování odborné metodiky a samotného výpočtového nástroje pro hodnocení nabídek uchazečů**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel**

**Thermal Pasohlávky a.s.**

IČO: 27714608

se sídlem: Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky

zastoupený: Ing. Jiřím Blanářem, na základě usnesení představenstva společnosti

telefon: +420 541 654 102

e-mail: office@thermalpasohlavky.cz

ID datové schránky: kergnjx

(dále jen „***Objednatel***“)

a

1. **Zhotovitel**

**CEVRE Consultants s.r.o.**

IČO: 04753577

se sídlem: Kalvodova 109/9, 602 00 Brno

telefon:

e-mail:

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k objednávce takto:

# PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě provedeného jednání domluvily na prodloužení termínu k odevzdání díla do 31. 1. 2020, z důvodů potřeby objednatele optimalizovat požadavky na způsob nastavení provozu Sanatoria Pálava a z toho plynoucí modifikace výpočtového nástroje pro hodnocení nabídek uchazečů.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

**Objednatel:**

V Brně dne ……………………………..

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Thermal Pasohlávky**

Ing. Jiří Blanář

projektový manažer

**Zhotovitel:**

V Brně dne …………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ing. JIŘÍ CIHLÁŘ

jednatel