**DODATEK Č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2019**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň

zastoupené: Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem

IČ: 00497061

se sídlem: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a  
  
Martin Otec

IČ: 42830940

se sídlem: Dlouhá 1016, 330 27 Vejprnice

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)  
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2019

**II. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací, který bude vykonáván. Rozpočet obsahoval položku „topenářské práce vč. materiálu a kompletace“ ve výši 130 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že technický stav podlahy vyžaduje větší než předpokládaný zásah (vysekání, vyrovnání a především pokládku odolnějšího materiálu), bude tato částka přesunuta do položky „dodávka a montáž PVC“. Tímto se tato položka navýší na částku 153 tis. Kč.

V Plzni dne 23. 10. 2019 V Plzni dne 23. 10. 2019  
 

--------------------------------------- ---------------------------------------

Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel Martin Otec

objednatel zhotovitel