č. objednatele: 15/2012

č. zhotovitele: 121015

# Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu **komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území** **Měnín**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

**Pobočka Brno**

**Adresa:**  Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Grmela – vedoucí Pobočky Brno

**Tel.:** xxxxxxxx

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Miroslava Priessnitzová , Pobočka Brno

**Tel.:** xxxxxxxx

**E-mail** [brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz)

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/710

**IČ/DIČ:** 01312774/není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:**  **GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář,** zastupující sdružení právnických osob podle smlouvy o sdružení ze dne 26.4.2012: GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář a ORIS spol. s r.o.

**Adresa:** tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

**Zastoupený:** Petrem Liškou, jednatelem a ředitelem společnosti

**Tel.:** xxxxxxxxxx

**V technických záležitostech oprávněny jednat:** xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

**E-mail:** xxxxxxxxxx

**ID DS:** 6ejp63k

**Číslo účtu:** 59309811/0100

**IČ/DIČ**: 47974460/CZ47974460

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, spis. zn. 5555.

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Měnín dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a 3.1. Stabilizace hranic pozemků.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 15/2012, č.  zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mění následovně:**

**I.**

U fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 500 MJ na 480 MJ, tj. o 20 MJ.

U fakturačního celku 3.1. Stabilizace hranic pozemků dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 1200 MJ na 319 MJ, tj. o 881 MJ.

**II.**

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato daň se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 15/2012 o 76 480 Kč bez DPH, tj. o 92 540,80 Kč včetně DPH.

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VII. odstavec 1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění dodatků č. 1 až č. 11) nově zní:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 1 992 760 Kč |
| 1. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 1 722 920 Kč |
| 1. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 523 840 Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **4 239 520 Kč** |
| **DPH 21%** | **890 299,20 Kč** |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **5 129 819,20 Kč** |

**III.**

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo se upravuje ve smyslu výše popsaných změn :

Fakturační celek 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ – snížení počtu měrných jednotek z 500 MJ na 480 MJ, tj. o 20 MJ, cena za 1 MJ 300 Kč bez DPH – snížení ceny o 6 000 Kč bez DPH.

Fakturační celek 3.1. Stabilizace hranic pozemků – snížení počtu měrných jednotek z 1200 MJ na 319 MJ, tj. 881, cena za 1 MJ 80 Kč bez DPH – snížení ceny o 70 480 Kč bez DPH.

**IV.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.  objednatele 15/2012, č. zhotovitele 121015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 8. 11. 2019

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**Ing. Petr Grmela Petr Liška**

vedoucí Pobočky Brno jednatel a ředitel společnosti  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj zmocněnec sdružení

Státní pozemkový úřad

**Příloha č. 1 k dodatku č. 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ucelená část, fakturační celek** | | | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | | | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | **Termín  ukončení 1)** | |
| **1.** | | **Přípravné práce** |  |  |  | | |  | |  | |
| 1.1. | | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1660 | **140** | | | 232 400 | | **15**  (8.1.2014) | |
| 1.2. | | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 50 | **250** | | | 12 500 | | **4**  (8.2.2013) | |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 24 | **2 000** | | | 48 000 | |
| 1.3. | | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 1636 | **500** | | | 818 000 | | **11**  (8.9.2013) | |
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech | ha | 24 | **800** | | | 19 200 | |
| 1.4. | | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  | | | 0 | | **25**  (8.11.2014) | |
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 164 | **1 700** | | | 278 800 | |
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 189 | **80** | | | 15 120 | |
| - stabilizace katastrální hranice kamennou značkou | bod | 3 | **1 500** | | | 4 500 | |
| 1.5. | | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  | | | 0 | | **25**  (8.11.2014) | |
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 184 | **1 700** | | | 312 800 | |
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 259 | **80** | | | 20 720 | |
| 1.6. | | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 1648 | **140** | | | 230 720 | | **33**  (8.7.2015) | |
|  | | **Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH** | | | | | | | | **1 992 760** | |
| **2.** | | **Návrhové práce** |  |  |  | | |  | |  | |
| 2.1. | | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 1648 | **420** | | | 692 160 | | **37**  (8.11.2015) | |
| 2.2. | | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 70 | **400** | | | 28 000 | | **37**  (8.11.2015) | |
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 10 | **800** | | | 8 000 | | **37**  (8.11.2015) | |
| 2.3. | | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | 100bm | 150 | **800** | | | 120 000 | | **37**  (8.11.2015) | |
| 2.4. | | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100bm | 25 | **2 000** | | | 50 000 | | **37**  (8.11.2015) | |
| 2.5. | | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1648 | **495** | | | 815 760 | | **57**  (8.7.2017) | |
| 2.6. | | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a postup realizace KPÚ | ks | 3 | **3 000** | | | 9 000 | | **62**  (30.3.2018) | |
|  | | **Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH** | | | | | | | | **1 722 920** | |
| **3.** | | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo** | | | | | | **Termín ukončení v měsících**  **od výzvy zadavatele** | | | |
| 3.1. | | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 480 | **300** | | | 144 000 | | 3 | |
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 319 | **80** | | | 25 520 | |
| 3.2. | | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1648 | **215** | | | 354 320 | | 3 | |
| **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH** | | | | | | | | | | **523 840** | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
| **Rekapitulace** | | | | | | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | | | | | | | | 1 992 760 Kč | | | |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | | | 1 722 920 Kč | | | |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | | | | 523 840 Kč | | | |
| **Celková cena bez DPH** | | | | | | | | **4 239 520 Kč** | | | |
| **DPH 21%** | | | | | | | | **890 299,20 Kč** | | | |
| **Celková cena díla včetně DPH** | | | | | | | | **5 129 819,20 Kč** | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Brně dne 8. 11. 2019

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**Ing. Petr Grmela**   **Petr Liška**

vedoucí Pobočky Brno jednatel a ředitel společnosti  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj zmocněnec sdružení

Státní pozemkový úřad