Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 190895

č. j. 2019/6722/NM

uzavřené mezi

Národním muzeem příspěvkovou organizací

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79

IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek generálního ředitele

dále jen „Objednatel“

a

ALLEGRO s.r.o.

se sídlem Školní 1739, 252 28 Černošice

IČO: 48951862, DIČ: CZ48951862

„dále jen Zhotovitel“

Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2019 Smlouvu o dílo č. 190895 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutnosti úpravy technického řešení pro antivibrační zajištění nosičů projektorů vůči ocelové konstrukci, se kterou jsou konstrukčně spojené, se smluvní strany dohodly na provedení vícepráce, která spočívá v úpravě konstrukčně-technického řešení. Nutnost takového řešení nebyla v průběhu vypsání veřejné zakázky ani v průběhu projektové přípravy předvídatelná, proto nebylo zadání součástí žádného z otevřených výběrových řízení.

Změna technického řešení si zároveň žádá posun termínu pro dokončení odstranění vad a nedodělků pro tuto část díla i částí na ni přímo navazujících, a zároveň formou vícepráce navýšení celkové ceny za plnění předmětu díla. Obě smluvní strany se proto shodly na úpravě předmětu, ceny a termínu plnění, a to v následujícím znění:

Předmět plnění:

- Navýšení předmětu plnění je uvedeno formou změnového listu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Navýšení předmětu spočívá dále také v úpravě zakončení dveří do strojovny vzduchotechniky, které bylo v rámci projektové dokumentace řešeno jiným způsobem a až na místě realizace bylo možné odhalit řešení rozměrově přístupnější a provozně vhodnější.

Termín:

- S ohledem na změnu technického řešení je termín dokončení díla a odstranění vad a nedodělků u držáků projektorů a na tuto část navazující činnosti, které nelze realizovat před jejím dokončením a odstraněním vad a nedodělků, stanoven na 4. 11. 2019.

- Vzhledem k souběžně probíhajícím činnostem v prostoru spojovací chodby spojených s koordinací dalších subjektů (příprava prostoru pro instalaci ocelové konstrukce, odstraňování vad a nedodělků v rámci projektu rekonstrukce Historické budovy Národního muzea, posuny koncových prvků elektroinstalací apod.) je termín odstranění vad a nedodělků u ostatních částí díla stanoven na 22. 10. 2019.

Cena:

- Pro definici vícepráce bude vydán změnový list, který bude reflektovat plánované, ale nakonec nerealizované činnosti, stejně jako činnosti původně neplánované a související s úpravou technického řešení. Objem vícepráce bude současně uveden v příloze dodatku č. 1 formou změnového listu.

- Cena za zhotovení díla se tak mění na výslednou částku 10 480 140,67 Kč bez DPH, tj. celkem 12 680 970,21 Kč včetně DPH.

Článek 2

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.	Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

V Praze dne							V Praze dne

________________________				________________________

Národní muzeum						Pavel Kóssi

| ZL01 - Cenová nabídka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: | „Realizace stavební části expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea“ |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  | Národní muzeum, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Národní muzeum, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Sídlo: |  | Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | ALLEGRO s.r.o. |  |  |  |  |
| Zastoupený: |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  | Školní 1739, 252 28 Černošice |  |  |  |  |
| Položka č. | m.č. | Popis | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celková cena |
| 1 |  | držáky projektorů | ks | 38,00 | 3 306 | -125 616 Kč |
| 2 |  | dodávka a montáž atypických držáků projektorů | ks | 38,00 | 15 100 | 573 800 Kč |
|  |  |  |  |  |  | 0 Kč |
|  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 448 184 Kč |
|  | Poznámky: | termín dodání do 1 týdne od objednání |  |  |  |  |
|  |  | V Praze dne 10.10.2019 |  |  |  | Tomáš Kleiner |
|  |  |  |  |  |  | ALLEGRO s.r.o. |

| ZL02 - Cenová nabídka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: | „Realizace stavební části expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea“ |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  | Národní muzeum, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Národní muzeum, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Sídlo: |  | Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | ALLEGRO s.r.o. |  |  |  |  |
| Zastoupený: |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  | Školní 1739, 252 28 Černošice |  |  |  |  |
| Položka č. | m.č. | Popis | M.j. | Množství | Jednotková cena | Celková cena |
| 1 |  | úprava rozměru dveří v projekční stěně - demontáž, úprava ve výrobně, znovu ohranění, přelakování, zpětná montáž | ks | 1,00 | 25 500 | 25 500 Kč |
| 2 |  | doprava 2x výrobní závod Rožnov pod Radhoštěm | kpl. | 1,00 | 14 000 | 14 000 Kč |
|  |  |  |  |  |  | 0 Kč |
|  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 39 500 Kč |
|  | Poznámky: | termín dodání do 2 týdnů od objednání |  |  |  |  |
|  |  | V Praze dne 15.10.2019 |  |  |  | Tomáš Kleiner |
|  |  |  |  |  |  | ALLEGRO s.r.o. |