I LNICE

DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3"

*Číslo smlouvy objednatele: 108/2018/OŘP/D2/HB/S*

*Číslo smlouvy zhotovitele:24-SOD-2019-002a Číslo stavby zhotovitele: 924119002a*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

| Technický dozor: | OSVČ |
| --- | --- |
| Koordinátor BOZP: | referent investiční výstavby |

**Článek 1  
Smluvní strany**

Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

**zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Číslo účtu:

IČO: 00090450

*» ....*

■Hafc Vyaoclny, pffopévhová ,,a„ .. Kowwfc\* 1122/16, ’»• '

1-5 -11- 2019 i

DIČ: CZ00090450

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***..Objednatel“)***

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová |
| vedoucí společník: | M - SILNICE a.s. |
| se sídlem: | Husova 1697, 530 03 Pardubice |
| zastoupený: | , místopředsedou představenstva a členem představenstva |
| zapsán  Kontaktní osoba: | Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 vedoucí OTO OZ STŘED |

**Doručovací adresa: M - SILNICE a.s., Resslova 959, 500 02 Hradec Králové** Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | i, místopředseda představenstva a  člen představenstva za oba společníky na základě plné moci |
| technických: | , vedoucí provozu Havlíčkův Brod |

Bankovní spojení:

Č. účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 42196868 |
| DIČ: | CZ42196868 |

Telefon: Fax:

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail: | — |
| společník: | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. |
| se sídlem: | Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod |
| zastoupený: | předsedou představenstva |
| zapsán Kontaktní osoba: | OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487  , vedoucí obchodního oddělení |
| Doručovací adresa: | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 |

**Havlíčkův Brod**

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| technických: | . vedoucí obchodního oddělení |

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefon:

| IČO: | 60932171 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ60932171 |

Fax:

E-mail:

(dále jen ***..Zhotovitel)***

(společně také jako ***„Smluvnístrany“*** nebo jednotlivě ***..Smluvní strana“)***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 1. 2019 spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je

**navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Změnového listu č. **4 o 646.509,26 Kč bez DPH a snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Změnového listu č. **4 o - 803.986,10 Kč bez DPH.**

**Původní cena díla bez DPH, vč. Dodatku č. 2 Vícepráce**

**Méněpráce**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 bez DPH**

DPH 21%

**37.287.825,00 Kč**

**646.509,26 Kč**

**Nově sjednaná cena včetně DPH**

**- 803.986,10 Kč**

**37.130.348,16 Kč**

7.797.373,11 Kč

**44.927.721,27 Kč**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
  2. Dodatek č. **3** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S uzavřené dne **21. 1. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
  3. Dodatek č. **3** je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
  4. Tento Dodatek č. **3** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
  5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. **3** před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
  7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 4, Změna k Dodatku č. 3 (Rekapitulace rozpočtu), Soupis prací pro Dodatek č. 3 (SO 101) a Vyjádření projektanta - změna 9 (ZL č. 4) - úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesivy) ze 17. 8. 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| Přílohy: | Změnový list č. 4  Změna k Dodatku č. 3 (Rekapitulace rozpočtu)  Soupis prací pro Dodatek ě. 3 (SO 101)  Vyjádření projektanta - změna 9 (ZL č. 4) - úprava materiálu povrchu křižovatky v km  0,690 (Termesivy) ze 17. 8. 2019 |

ť/4 ***lůfó***

~~Obj~~**e**~~dnatel:~~

~~Zhotovit~~**e**~~l:~~

V dne:

°7. 11. 2019

V Jihlavě dne:

0 4 -II- 2019

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

místopředseda představenstva

M - STT NTCF. a <j

MeZ Michal Kropáč /Hen představenstva M - SILNICE a.s.

Chlác

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | | |
| Název stavby:  111/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK č.3  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 KOMUNIKACE 111/03810 | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO101 | Číslo Změny  *7.L* |

**Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2019 (dále jen Smlouva): č.obj. 108/2018/OŘP/D2/HB/S a č. zhotovitele 24-SOD-2019-002a** *a* **18060/032 A**

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová, M - SILNICE a.s.Husova 1697, 530 03 Pardubice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, lč: 60932171

Přilohv Změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Rozpis ocenění změn položek - ZBV 9

Správce stavby

Zhotovitel

Vyjádření projektanta, zdůvodnění

Projektant

Výkresová dokumentace

Protokoly, zápisy ze stavebního deníku

Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

Popis Změny:

ZMĚNA 9 - úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesivy), odpočet úprava podloží.

Změny: Na základě doporučení od DIPČR bude provedena změna části povrchu křižovatky 111/03813 směr na Termesivy.

Původní stav: části nezpevněné krajnice byly provedeny z kamenných kostek drobných.

Nastala obava, že drobná kostka nevydrží nápor návěsových souprav a docházelo by k častých opravám povrchu, z tohoto důvodu byla navržena změna: krajnice z kamenných kostek, bude nahrazena asfaltobetonem, asfaltobeton bude opatřen červeným nátěrem (protiskluzným), dále bude doplněno VDZ, nad křižovatkou dle požadavku PČR přidána 1 ks SDZ.

V úseku staničeni km 0,270 - 0,420 sníženi prováděné vrstvy stabilizace směsí z hydraulických pojiv z tl. 0,45m na 0,35m. Upřesněni dojezdových vzdáleností uloženého frézovaného materiálu na jednotlivé skládky do 5 a 20ti km.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -803 986,10 | 646 509,26 | -157 476,84 |

**Údaje v Kč bez DPH:**

Podpis vyjadřuje souhlas se Zm&nou:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant (autorský dozor) | Jméno | datum | 7/0 | *<0* | podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum | 7 *fo* |  | podpis |
| Objednatel | jméno | datum | */o* | *fó* | podpis |
| Správce stavby: TDI | jméno | datum | *0. /c* |  | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, Jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle či. 6.2 a 6.3 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum *sf?* Podpis

Zhotovitel

jméno

datum *£/ /o* podpis

Stavba

REKAPITULACE ROZPOČTU

111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3

ZMĚNA k Dodatku.£. 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel : | M-SILNICE, a.s. | *ičo* |
|  | Resslova 956, 500 02 Hradec Králové | DIČ |
|  | Chládek a Tkrtéra Havlíčkův Brod. a.s. | >čo |
|  | Průmyslová 941. 560 01 Havlíčkův Brod | DIČ |
|  | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | IČO |
|  | Kosovská 1122/16.586 01 Jihlava | DIČ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |
| 1 | 001.1 | SO 001.1 | - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | 1 972 777,02 | 414 283.17 |
| 2 | 101 | SO 101 - | KOMUNIKACE 111/03810 | 23 520 098,73 | 4 939 220.79 |
| *3* | 301.2 | SO 301.2 | - DEŠŤOVÁ KANALIZACE | 7 943101,37 | 1 868051.29 |
| 4 | 302.1 | SO 302.1 | - PŘELOŽKA KANALIZACE | 741 289,50 | 156 666.80 |
| 5 | 302.2 | SO 302.2 | - ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET | 489 200,09 | 102 732,02 |
| 6 | 501 | SO 501 - | PŘELOŽKA PLYNOVODU | 200 133,49 | 42 028.03 |
| 7 | 801.1. | SO 801.1 | - NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV | 257 110,87 | 53 993.26 |
| 8 | 901 | SO 901 - | NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ 010 | 1084 577,80 | 223 561.34 |
|  |  | CELKEM | | J» IBS 2W.B7 | 7 BOT 5M.4B |

Popis: Dodatek c.1 HBHHB Oprava objízdných tras

Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásypů q DEŠŤOVÁ KANALIZACE- odpočet drenáže

mH Komunikace - úprava podloží km 0.420-0,700 Dodatek č.2

E) Komunikace -úprava podloží km 0,703-0,963

Dodatek £.3

F) Komunikace -úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesřvy)

6} Komunikace -úprava stabilizace v 0,270 - 0,419

H) Komunikace -frézovaná odvoz dle skutečnosti na skládky na vzd 5 a 20 km

42196868 CZ42196868

60932171

CZ60932171

00090450

CZ00090450

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodatek 6.1 | | Dodatek 4. 2 | | Dodatek 4.3 | | Celkem | |
| Vfcepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpríce bez DPH | Víeepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 2 387 080,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1972 777,02 | 2387 060,19 |
| 28 459 319.48 | 20015X61 | 98747,74 | 335900,74 | 6426000 | 64650946 | 803986,10 | 23735 66630 | 28 720 156,46 |
| 9 611162.66 | 790205,15 | 63 693,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866961249 | 10 490 231,60 |
| 896 936.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74126940 | 896 936,10 |
| 591 932,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 200,09 | 591 932,11 |
| 242161,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200133,49 | 242 161,52 |
| 311 104,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25711047 | 311104,15 |
| 1 288 139,14 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064 577,80 | 1288 139,14 |
| 43 787 805,33 | *MOSStJt* | 182441,37 | 333 900,74 | 84 260,00 | 646 50146 | 803 989.10 | 37130 348,16 | 44 927 721.27 |

Firma: M SILNICE a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavb | 16026 | 111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek *t.* 3 |  |  | 101 | 23 520 098,73 |  | 98747,74 | | | 200 151,61 |  |
| Rozpc | 101 | S0101 • KOMUNIKACE IH/03810 *(JKSO* 622 *24)* |  |  |  |  | Méněpráce | | *Vicepréce* | | Celk |
| ■ Pař. 1 Čisto | Kód položky | i Název položky | MJ | Množství | Cena  Jednoiková - Celkem | | Počet jednoto | i Cen® : Celkem | Počet jednotek | cena Celkem | Počet jednotek |
| ! 1 | l ■' : 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | í 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
|  | 0 | Vleobecné konstrukce a práce |  |  |  | 1 524 782,37 | | 0,00 | | 6 671,43 |  |
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 3 554,786 | 212,00 | 753 614,63 |  | 0,00 | | | 0,00 | 3 5S4.7 |
| 2 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 267,489 | 212,00 | 56 707,67 |  | 0,00 | | 6 671,43 | 298,9 |
| 3 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 49,400 | 851,00 | 42 039,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 49,4 |
| 4 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 1 821,060 | 354,00 | 644 655,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1821,0 |
| 5 | 014211 | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE | M3 | 252,413 | 110,00 | 27 765,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,4 |
|  | 1 | Zemni práce |  |  |  | 5 251 755,24 |  | 0,00 |  | 40 618,45 |  |
| 6 | 112228 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO0.9M, ODVOZ DO 20KM | KUS | 10,000 | *2 187,00* | 21 *870,00* |  | *0,00* |  | *0,00* | *10,0* |
| 7 | 112238 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0.9M. ODVOZ DO 20KM | KUS | 8,000 | 6841,00 | 54 728,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,0 |
| S | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 49,400 | 1 769,00 | 87 388,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 49,4 |
| 9 | 113318 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1 821,060 | 455,00 | 828 582,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1821,0 |
| 10 | 113724 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | 732,200 | 602,00 | 440 784,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 732,2 |
| 11 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 732,200 | 957,00 | 700 715,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 732,2 |
| 12 | 121104 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 252,413 | 156,00 | 39 376,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,4 |
| 13 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2 228,081 | 310,00 | 690 705,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 228,0 |
| 14 | *123738* | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ *DO* Z0KM | M3 | 267,489 | 310,00 | 82 921,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,4 |
| 15 | 123838 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 247,565 | 993,00 | 245 832,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 247,5 |
| 16 | 125734 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I, ODVOZ DO SKM | M3 | 252,413 | 214,00 | 54 016,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,4 |
| 17 | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1 079,140 | 1019,00 | 1099 643,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 079,1 |
| 18 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 3 554,786 | 19,00 | 67 540,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 554,7 |
| 19 | 27120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 267,489 | 19,00 | 5 082,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,4 |
| 20 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 486,590 | 1 104,00 | 537 195,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 486,5 |
| 21 | 18110 | ÚPRAVA PIÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 7 809,700 | 19,00 | 148 384,30 |  | 0,00 | | 40 518,45 | 9 942,2 |
| 22 | 18220 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 252,413 | 376,00 | 94 907,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,4 |
| 23 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 1 682,750 | 20,00 | 33 655,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1682,7 |
| 24 | 18710 | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE | M3 | 252,413 | 73,00 | 18426,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,4 |
|  | 2 Zákiadv | |  |  |  | 1 528 581,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 25 | 21152 | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 592,550 | 1437,00 | 851494,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 592,5 |
| 26 | 21197 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTIUE | M2 | 4 232,500 | 72,00 | 304 740,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 232,5 |
| 27 | 21262 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM | M | 1 693,000 | 279,00 | 472 347,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1693,0 |
|  | 6 Komunikace | |  |  |  | 12592599,79 |  | 96 747,74 |  | 33 360,00 |  |
| 28 | 56143 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TI. DO 1S0MM (KSC) SC CS/10 | M2 | 6 234,270 | 346,00 | 2 1S7 057,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 234,2 |
| 29 | 56143 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TI. DO 150MM (KSC) SCCB/10 | M2 | 196,350 | 399,00 | 78 343,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 196,3 |
| 30 | 56260 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV | M3 | 2 424,587 | 299,00 | 724 951,51 |  | 98 747.74 |  | 0,00 | 2 094,3 |
| 31 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTIFR. 0-63 | M3 | 267,489 | 997,00 | 266686,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,4 |
| 32 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TI. DO 1S0MM FR. 0-63 | M2 | 196,350 | 149,00 | 29 256,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 196,3 |
| 33 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TI. DO 2S0MM FR. 0-63 | M2 | 6 234,270 | 249,00 | 1 552 333,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 234,2 |
| 34 | 56360 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 6,100 | 1148,00 | 7 002,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,1 |
| 35 | 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 32,475 | 1148,00 | 37 281,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 32,4 |
| 36 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/MZ | M2 | 5 937,400 | 25,00 | 148435,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 937,4 |
| 37 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5K6/M2 | M2 | 13 298,800 ’ | 16,00 | 212 780,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 13 298,1 |
| 38 | 57473 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ | M2 | 1040,000 | 162,00 | 168 480,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1040,C |
| 39 | S74A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11\*. TL. 40MM | M2 | 7 361,400 | 302,00 | 2 223 142,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 361,4 |
| 40 | 574CS6 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACl 16\*. TL. 60MM | M2 | 5 937,400 | 40S,00 | 2 404 647,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5937,4 |
| 41 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16\*, TL. 50MM | M2 | 5 937,400 | 315,00 | 1 870 281,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 937,4 |
| 42 | S774AE | VRSTVY PRO O8NOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ | M3 | 30,225 | 8 896,00 | 268 881,60 |  | 0,00 | | 33 360,00 | 33,5 |
| 43 | 58221 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA | *M2* | 187,000 | 1 637,00 | 306119,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 187,( |
| 44 | 58920 | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 652,000 | 210,00 | 136 920,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 652,( |
|  | 8 Potrubí | |  |  |  | 1 034 932,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 45 | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 197,000 | 765,00 | ISO 705,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 197,( |
| 46 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 38,000 | 9975,00 | 379 050,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,( |
| 47 | *899122* | MŘÍŽE LITINOVĚ SAMOSTATNÉ | *KUS* | 38,000 | 5 142,00 | 195 396,00 |  | 0.00 |  | 0,00 | 38, ( |
| 48 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 34,000 | 2379,00 | 80 886,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 34,< |
| 49 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI | KUS | 38,000 | 2 379,00 | 90 402,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,( |
| SO | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 76,000 | 1198,00 | 91 048,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 76,1 |
| 51 | 89957S | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C3O/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE | M3 | 8,000 | 5 512,00 | 44 096,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,1 |
| 52 | 899642 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 197,000 | 17,00 | 3 349,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 197,1 |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a oráče |  |  |  | 1 487 447,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 53 | 91225 | SMĚROVĚ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU | KUS | 24,000 | 510,00 | 12 240,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 24,1 |
| 54 | 914161 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVĚ FÓLIE TŘI - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 11,000 | 1784,00 | 19 624,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | ll,i |
| 55 | 914162 | OOPftAVNrZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKÓŠI1 H LI NÍKOVb FOLII T lil - M0NÍA2 š pffFMtafNÍM | KUS | 11,000 | 3 144,00 | 34 584,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | ll,i |
| 56 | 914263 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVĚ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 6,000 | 340,00 | 2 040,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,1 |
| 57 | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 355,000 | 544,00 | 193 120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3S5,i |
| 58 | 91551 | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SYMBOLY | KUS | 8,000 | 2 549,00 | 20 392,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8, |
| 59 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM | *M* | 108,000 | 623,00 | 67 284,00 |  | *0,00* |  | *0,00* | 108, |
| 60 | 91772 | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | M | 226,000 | 469,00 | 105 994,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 226, |
| 61 | 918357 | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM | M | 10,000 | 4 270,00 | 42 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10, |
| 62 | 918513 | ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD | M3 | 1,540 | 7 817,00 | 12 038,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1, |
| 63 | 919115 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM | M | 652,000 | 578,00 | 376856,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 652, |
| 64 | 93S2I2 | PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO *BETONU* TL 100MM | M | *309,000* | 846,00 | 261414,00 |  | *0,00* |  | 0,00 | 309, |
| 65 | 936313 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C1B/20 (B20) | M3 | 25,000 | 4 285,00 | 107 125,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 25, |
| 66 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 7 548,400 | 3,00 | 22 645,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 548, |
| 67 | 93811 | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 7 361,400 | 4,00 | 29445,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 361, |
| 68 | 93831 | OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU | M2 | 187,000 | 46,00 | 8 602,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 187, |
| 69 | 966357 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB ON DO 500MM | *M* | 12,000 | 1 877,00 | 22 524,00 |  | 0,00 |  | *0,00* | 12, |
| 70 | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 14,000 | 4 665,00 | 65 310,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 14, |
| 71 | 969234 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ | M | 63,000 | 545,00 | 34 335,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 63, |
| 72 | 97614 | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH | M3 | 35,000 | 1405,00 | 49 175,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 35, |
|  | 0 | položky mimo tento SO |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 119 601,73 |  |
| 73 | 113108441 | Rozrytí krytu z kamenka bez zhutněni bez *pojhra* | M3 | *0,000* | 25,20 | 0,00 |  |  | | S3 740,26 | *2132,* |
|  | 122861101 | Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7 | M3 | 0,000 | 75S.00 | 0,00 |  | 0,00 | | 23 759,10 | 31, |
| 167101102RQ0 | | Nakládání výkopku 2 hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 0,000 | 109,20 | 0,00 |  | 0,00 | | 3 436,41 | 31, |
| 22 | 2701105R00 | Vodorovné přemístěni do 10000 m | M3 | 0,000 | 546,10 | 0,00 |  | i™ | | 34 370,44 | 62, |
| 26 | 410U01R00 | Zásyp jam, rýh, iachet výkopkem se zhutněním | M3 | 0,000 | 136,50 | 0,00 |  | íčč | | 4 295,52 | 31, |
| 45 | 57B20 | ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU (pol z SO 102 • CHODNÍKY, STEZKA, PARK. STÁNÍ, VJEZDY) | M2 | 0,000 | 950,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0, |


**Dodatek č.l ZL1,ZL2**

Oprava objízdných tras

Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásypů DEŠŤOVÁ KANALIZACE\* odpočet drenáže Komunikace -úprava podloží km 0,420-0,700 Komunikace -úprava podloží km 0,703-0,963

Komunikace -úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesivy) Komunikace -úprava stabilizace v 0,270 - 0,420

Komunikace -frézovaná odvoz dle skutečnosti na skládky na vzd 5 a 20 km



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodatek č.2 ZL 3 | | | | | | Dodatek č.3 | | | | |
| 6 |  | *64 260,00 |* |  | *1 335 900,74 ,* |  | *| 23* 893 199,00 |  | ) 803 986,10 | | f 646 509,26 |  | | 23 739 722,16 |
|  | Méněpráce i | |  | Vicepráce | Celkem po změně | | Méněpráce | | | Vicepráce | | Celkem po zrněni | |
| Počet < jednotek  8 | | Cena ’ >  Celkem  9 | Počet jednotek 8 | Cena'  Celkem  9 | •Počet jednotek  8 | Cena Celkem 9 | ?--• Počet jednotek 8 | *j Cécia*  < Celkem  ‘ 9 | Počet Cena  jednotek Celkem  8 9 | Počet jednotek 8 | cena Celkem  9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,00 | 218,40 | 46 301,01 | 3 773,187 | 799 916,49 | 17,10 | 3 625,20 | 45,00 | 9540,00 | 3 801,087 | 805 831,29 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 298,958 | 63 379,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 298,958 | 63 379,52 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 49,400 | 42 039,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 49,400 | 42 039,40 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 821,060 | 644 655,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 821,060 | 644 655,24 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 27 765,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 27 765,10 |
| *I* |  | 0,00 |  | 71 853,83 |  | 5 384 130,22 |  | 550 503,90 |  | 352 653.26 |  | 5 166 279.68 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 10,000 | 21 870,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10,000 | 21 870,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,000 | 54 728,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,000 | 54 728,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 49,400 | 87 388,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 49,400 | 87 388,60 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 821,060 | 828 582,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 821,060 | 828 582,30 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 732,200 | 440 784,40 |  | 0,00 | séiaS’ | 338 703,26 | 1 294,830 | 779487,66 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 732,200 | 700 715,40 | S45 202,90 | |  | 0,00 | 162,500 | 1SS 512,50 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 39 375,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 39 375,96 |
|  |  | 0,00 | 218,40 | 67 704,31 | 2 446,482 | 758 409,11 | 17,10 | 5 301,00 | 45,00 | 13 950,00 | 2 474,382 | 767 058,11 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,489 | 82 921,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,489 | 82 921,90 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 247,565 | 245 837,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 247,565 | 245 837,01 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 54 015,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 54 015,74 |
| i |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 079,140 | 1 099 643,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 079,140 | 1099 643,66 |
|  |  | 0,00 | 218,40 | 4 149,62 | 3 773,187 | 71 690,63 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 773,187 | 71 690,63 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,489 | 5 082,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 267,489 | 5 082,31 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 486,590 | 537 195,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 486,590 | 537 195,36 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 9 942,250 | 188 902,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 9 942,250 | 188902,75 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 94 906,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 94 906,16 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 682,750 | 33 655,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 682,750 | 33 655,00 |
|  |  | 0,00 |  | *0,00* | 252,413 | 18 425,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 252,413 | 18 425,93 |
| 5 |  | 64 260,00 |  | 0.00 |  | 1 564 321.35 |  | 0,00 |  | 0.00 |  | 1564 321.35 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 592,550 | 851 494,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 592,550 | 851 494,35 |
|  | 350,00 | 25 200,00 |  | 0,00 | 3 882,500 | 279 540,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 882,500 | 279 540,00 |
|  | 140,00 | 39 060,00 |  | 0,00 | 1 553,000 | 433 287,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 553,000 | 433 287,00 |
| 7 |  | 0,00 |  | 217 745.80 |  | 12 745 009,97 |  | 249 857.00 |  | 194 040.00 |  | 12 6B9 182,97 |
| I |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 234,270 | 2 157 057,42 |  | 0,00 | 90,00 | 31140,00 | 6 324,270 | 2 188 197,42 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 196,350 | 78 343,65 | 90,00 | 35 910,00 |  | 0,00 | 106,350 | 42 433,65 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2094,327 | 626 204,67 | J.lIkáJLL— 30 797,00 | |  | 0,00 | 1991,327 | 595 407,67 |
|  |  | 0,00 | 218,40 | 217 745,80 | 485,890 | 484 433,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 485,890 | 484 433,33 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 196,350 | 29 256,15 | 90,00 | 13 410,00 |  | 0,00 | 106,350 | 15 846,15 |
| I |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 234,270 | 1S52 333,23 | 90,00 | 22410,00 | 270,00 | 67 230,00 | 6 414,270 | 1 597 153,23 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,100 | 7 002,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,100 | 7 002,80 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 32,475 | 37 287,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 32,475 | 37 287,04 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 937,400 | 148 435,00 |  | 0,00 | 90,00 | 2 250,00 | 6 027,400 | 150685,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 13 298,800 | 212 780,80 |  | 0,00 | 90,00 | 1440,00 | 13 388,800 | 214 220,80 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 040,000 | 168 480,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 040,000 | 168 480,00 |
| } |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 361,400 | 2 223 142,80 |  | 0,00 | 90,00 | 27 180,00 | 7 451,400 | 2 250 322,80 |
| 1 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 937,400 | 2 404 647,00 |  | 0,00 | 90,00 | 36 450,00 | 6027,400 | 2 441097,00 |
| ) |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 937,400 | 1870 281,00 |  | 0,00 | 90,00 | 28 350,00 | 6 027,400 | 1 898 631,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 33,975 | 302 286,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 33,975 | 302 286,08 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 187,000 | 306 119,00 | 90,00 | 147 330,00 |  | 0,00 | 97,000 | 158 789,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 652,000 | 136 920,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 652,000 | 136 920,00 |
| J |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 034 932.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1 034 932,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 197,000 | 150 705,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 197,000 | 150 705,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,000 | 379 050,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,000 | 379050,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,000 | 195 396,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,000 | 195 396,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 34,000 | 80886,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 34,000 | 80 886,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 38,000 | 90402,00 |  | 0,00 |  | 0.00 | 38,000 | 90402,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 76,000 | 91048,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 76,000 | 91 048,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,000 | 44 096,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,000 | 44 096,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 197,000 | 3 349,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 197,000 | 3 349,00 |
| 1 |  | 0,00 |  | 0.00 |  | 1 487 447.98 |  | 0.00 |  | 4 776.00 |  | 1 492 223,98 |
|  |  | 0,00 |  | 0.00 | 24,000 | 12 240,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 24,000 | 12 240.00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 11,000 | 19 624,00 |  | 0,00 | 1,00 | 1 784,00 | 12,000 | 21 408.00 |
|  |  | 0,00 |  | 0.00 | 11,000 | 34 584,00 |  | 0,00 |  | 0.00 | 11,000 | 34 584,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,000 | 2 040,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,000 | *2* 040,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 355,000 | 193 120,00 |  | 0,00 | 5,50 | 2 992,00 | 360,500 | 196112,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,000 | 20 392,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,000 | 20 392,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 108,000 | 67 284,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 108,000 | 67 284,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 226,000 | 105 994,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 226,000 | ŽO5 994,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 10,000 | 42 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10,000 | 42 700,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,540 | 12 038,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,540 | 12 038,18 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 652,000 | 376 856,00 |  | 0,00 |  | 0.00 | 652,000 | 376 856,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 309,000 | 261 414,00 |  | 0,00 |  | 0.00 | 309,000 | 261 414,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25,000 | 107 125,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 25,000 | 107 125,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 548,400 | 22 645,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 548,400 | 22 645,20 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 361,400 | 29 445,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 361,400 | 29445,60 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 187,000 | 8 602,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 187,000 | 8 602,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 12,000 | 22 524,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 12,000 | 22 524,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 14,000 | 65 310,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 14,000 | 65 310,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 63,000 | 34 335,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 63,000 | 34 335,00 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 35,000 | 49175,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 35,000 | 49 175,00 |
| 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 119 601,73 |  | 0,00 |  | 85 500,00 |  | 205 101,73 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 132,550 | 53 740,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 132,550 | 53 740,26 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 31,469 | 23 759,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 31,469 | 23 759,10 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 31,469 | 3 436,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 31,469 | 3 436,41 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 62,938 | 34 370,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 62,938 | 34 370,44 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 31,469 | 4 295,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 31,469 | 4 295,52 |
|  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 | 0,00 |  | 0,00 | 90,00 | 85 500,00 | 90,000 | 85 500,00 |

Popis:





Průmyslová 941 580 Ol Havlíčkův Brod

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Havlíčkův Brod dne

17.8.2019

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

věc: Vyjádření projektanta - ZMĚNA 9 - úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesivy). 7\_L, 4

Vyjádření ke změně číslo 7. Jedná se o akci:

„III/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK Č.3“

**Změny:** Změny: Na základě doporučení od DIPČR bude provedena změna části povrchu křižovatky 111/03813 směr na Termesivy.

Původní stav: části nezpevněné krajnice byly provedeny z kamenných kostek drobných.

Nastala obava, že drobná kostka nevydrží nápor návěsových souprav a docházelo by k častých opravám povrchu, z tohoto důvodu byla navržena změna: krajnice z kamenných kostek, bude nahrazena asfaltobetonem, asfaltobeton bude opatřen červeným nátěrem (protiskluzným), dále bude doplněno VDZ, nad křižovatkou dle požadavku PČR přidána 1 ks SDZ.

V úseku staničení km 0,270 - 0,420 snížení prováděné vrstvy stabilizace směsí z hydraulických pojiv z tl. 0,45m na 0,35m.

Upřesnění dojezdových vzdáleností uloženého frézovaného materiálu na jednotlivé skládky do 5 a 20ti km..

POLOŽKY PLUS a MINUS jsou vyčísleny v příloze.

S pozdravem

E-mail: Bankovní spojení Tel.:

IČ: 25284525, DIČ: CZ25284525 ’ Tel.

Reg.: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 12926