NPÚ – 26/331/2019

Čj. NU-331/87914/2019

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 331/52561/2019

mezi těmito smluvními stranami:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem ÚOP v Českých Budějovicích

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú: xxxxxxx-xxxxxx/xxxx

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Senovážné náměstí 230/6

370 21 České Budějovice

(dále jen „Objednatel“)

a

AQUARES, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 3535

se sídlem: Pístinská ul.č.p. 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou

IČO: 60069929; DIČ: CZ xxxxxxxxxxx

oprávněná osoba zhotovitele: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

bankovní spojení: xxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2019 smlouvu o dílo, č.j. NPÚ-331/52561/2019, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele následující dílo: NPÚ ÚOP Č. Budějovice, Senovážné náměstí 230/6 – oprava a nátěr uličních a dvorních fasád, kdy tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané prostřednictvím NEN, č. id. N006/19/V00016089 (dále jen „smlouva o dílo“).

- Dle čl. 2.3. smlouvy o dílo je předmět díla blíže specifikován:

- zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky

- návrhem prací – oprava a nátěr uličních a dvorních fasád

- výkazem výměr.

- Dle čl. 6.1. smlouvy o dílo činí cena za dílo částku 2.215.507,91 Kč bez DPH, DPH ve výši 465.256,66 Kč, cena včetně DPH 2.680.764,57 Kč.

- Podle čl. III odst. 3.1. pím. b) smlouvy se smluvní strany dohodly na provedení díla v termínech:

b) dokončení a předání předmětu díla: do 31. října 2019.

Článek II.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 kesmlouvě o dílo je:

- Úprava předmětu smlouvy

- Úprava doby realizace předmětu díla

- Úprava ceny díla

- Úprava předmětu smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy - dílo se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek (vícepráce a méněpráce), které jsou blíže specifikovány změnovými listy č. 1 a č. 2, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí a tedy i smlouvy. Smluvní strany akceptují tyto změnové listy bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla.

  - Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (kladná a záporná hodnota změny – vícepráce a méněpráce) vzniklých v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které byly zjištěny při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací.

Odůvodnění vznilých víceprací:

- Při demontáži původní pergoly za účelem nátěru bylo zjištěno, že většina dřevěných prvků je shnilá, proto bylo nutno provést jejich výměnu a úpravu nových povrchů a zároveň bylo nutno zhotovit ocelové kotvy pro ukotvení pergoly, s nimiž nebylo kalkulováno.

- Při výměně svítidel byla vybrána svítidla odpovídající památkovému charakteru budovy. Jejich cena se odrazila v cekové hodnotě elektroinstalací.

Odůvodnění vzniklých méněprací:

- V průběhu provádění stavby se zjistilo, že není potřeba oklepávat omítky v plném rozsahu.

- Klempířské prvky nebylo nutno demontovat, zpětně montovat a prodloužit, ale pouze obalit ochrannou folií.

- Nebyla nutná úprava křídel oken v rozsahu uvažovaném v rozpočtu.

- Úprava doby realizace předmětu díla

  - Smluvní strany si tímto potvrzují, že změna v předmětu smlouvy, tj. vícepráce a méněpráce blíže specifikované změnovými listy č. 1 a č. 2, mají vliv na prodloužení termínu realizace.

  - Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 3.1. pím. b) smlouvy takto:

b) dokončení a předání předmětu díla: do 7.listopadu 2019.

- Úprava ceny díla.

  - Smluvní strany sjednaly ve smyslu čl. 6.1. smlouvy o dílo, že cena za dílo po změnách dle změnových listů č. 1 a č. 2 činí:

cena za dílo bez DPH:			2.215.404,11 Kč

DPH:					465.234,86 Kč

cena za dílo včetně DPH:			2.680.638,97 Kč

z toho dle změnového listu č. 1 činí

vícepráce:					15.300,- Kč bez DPH

méněpráce: 				63.365,30 Kč bez DPH

a dle změnového listu č. 2 činí:

vícepráce:					216.827,- Kč

méněpráce:				168.865,50 Kč bez DPH

celkem tedy rozdíl hodnot činí částku:	103,80 Kč bez DPH (ve prospěch Objednatele).

4.2.  	Ujednání o finanční pozastávce:

Vzhledem k tomu, že svítidla odpovídající historickému charakteru budovy, jsou vyráběna na zakázku, budou dodána po ukončení termínu realizace stavby, a to nejpozději do 15.12.2019. Z thoto důvodu si Objednatel podrží z finální faktury částku Kč 56.600,- + 21 % DPH, tj. Kč 68.486,- vč. DPH, jako finanční jistinu.  Tato částka bude zhotoviteli vyplacena až po dokončení montáže nových světel.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

- Účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv včetně příloh se znečitelněním osobních údajů zajistí objednatel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

| V Českých Budějovicích, dne 30.10.2019 ………………………………………….. Ing. Daniel Šnejd Ředitel NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích (podpis Objednatele) /razítko/ | V Českých Budějovicích, dne 30.10.2019 ………………………………………….. ........... (podpis Zhotovitele) /razítko/ |
| --- | --- |