**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo,**

**uzavřené podle par. 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, dne**

**10. 6. 2019**

**Smluvní strany**

**Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8

zastoupená: prof. Ing. Emilem Pelikánem, CSc., ředitelem

IČO: 67985807

DIČ: CZ 67985807

bankovní spojení: ČSOB a. s., Praha 8, Ke Stírce 50

číslo účtu: 131312223/0300

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

plátce DPH

**(dále jen „Objednatel“)**

a

**DOMISTAV CZ, a. s.**

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Ivo Janovským, místopředsedou představenstva

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

číslo účtu: 2125302001/5500

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454

tel: 774 662 356

e-mail: dozorDU@domistav.cz

plátce DPH

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**I.Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2019 Smlouvu o dílo na základě výsledku zadané veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy 2. NP objektu C – umístění kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR do prostor bývalého počítačového sálu ÚI AV ČR“.

Smlouva o dílo byla doplněna Dodatky č. 1 a 2, které řeší dohodnuté nepodstatné změny díla

Změnovými listy č. 1 až 16 a s nimi související změnu ceny.

**II. Předmět Dodatku č. 3**

1. Smluvní strany se dohodly na dalších změnách díla, které nejsou považovány za podstatné. Tyto změny jsou po jednotlivých položkách rozepsány v tabulce, která tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 a jsou blíže položkově specifikovány ve Změnových listech č. 17 - 24, které tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 3.
2. Některé ze změn vyústily v úpravu stanovené ceny směrem nahoru, některé směrem dolů, celkové zúčtování změn znamená navýšení ceny dle následující tabulky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dodatek č. 1, 2 | Dodatek č. 3 |  |
| Položka | Cena díla dle Rozpočtu (SOD) | Změnové listy 1 - 16 | Změnové listy 17 - 24 | Upravená cena díla |
| Cena bez DPH |  7 250 000,00  |  1 143 916,55  |  290 337,38  |  8 684 253,93  |
| DPH |  1 522 500,00  |  240 222,48  |  60 970,85  |  1 823 693,33  |
| Cena vč. DPH |  8 772 500,00  |  1 384 139,03  |  351 308,23  |  10 507 947,26  |

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.

**Přílohy:** č. 1 Rekapitulace Změnových listů 1 - 24

 č. 2 Kopie změnových listů č. 17 – 24

V Praze, dne: 31. 10. 2019 V Praze, dne: 31. 10. 2019

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. DOMISTAV CZ a. s.

 Prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. Ing. Ivo Janovský

 ředitel místopředseda představenstva