# Intervence HIV/STD ve školách („Edukace“)

**Popis projektu:**

Ke zvýšení povědomí o problematice HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných nemocí (STD) realizuje zdravotní ústav se sídlem v Ostravě intervenční program pro školy. Výběr škol probíhá ve spolupráci s odborem školství Krajského úřadu. Aktivity probíhají formou modulů - hodinové diskuze jednoho lektora s dětmi (součástí je prezentace filmu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě o testování HIV/AIDS v délce 2 minut a přednáška), dvouhodinové hry HOP („Hravě o pohlavních chorobách“), případně dalších, dle požadavků a charakteru školy.

Součástí vzdělávací aktivity je dotazníkové šetření znalostí problematiky HIV, a to před i po realizaci edukace. Edukace se také dotýká širší oblasti vztahů, které v tomto věku žáky a studenty velmi zajímají, a které logicky, nenásilně a kontextově pomáhají zařadit problematiku HIV/AIDS a STD na správné místo do jejich života. Součástí těchto aktivit by měla být také edukace učitelů a metodiků prevence rizikových jevů na školách v rámci některého z jejich pravidelných setkání, kteří by dále rozšířili možnosti předávání informací žákům/studentům.

Jedná se o dlouhodobý záměr, který se plynule vyvíjí na základě předchozích zkušeností.

**Hlavní cíl:** Edukace v oblasti HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných nemocí (STD)

**Cílová populace**: žáci základní škol (8. + 9. třída) + 1. ročních středních škol

**Region:** Moravskoslezský a Zlínský kraj

**Metodika vzdělávací akce:** Přednáška a hra „HOP aneb Hravě o pohlavních chorobách“, jehož autorkou je Mgr. Anna Milerová ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Pro zjišťování znalostí byl vytvořen dotazník, jehož základem je původní dotazník v rámci metodiky HOP, který byl upraven na základě zkušeností z edukace HIV/STD na školách (obsahuje základní znalostní otázky).

**Průběh akce:** Před edukací je rozdán vstupní/výstupní dotazník, studenti vyplní vstupní dotazník. Dále probíhá edukace formou vzdělávací přednášky nebo hravou formou HOP. Na konci studenti vyplní výstupní dotazník, dotazníky jsou spárovány. Výsledky jsou statisticky zpracovány a vyhodnoceny.

**Výstupy**: vyhodnocení edukace celkově a pro jednotlivé školy. Každé škole budou předány výsledky edukace.

**Forma propagace pojišťovny** – účast pověřeného pracovníka RBP, zdravotní pojišťovny ve vybraných a předem domluvených školských zařízeních, jehož úkolem bude v rámci úvodu vysvětlit roli ZP v systému prevence a účasti na tomto projektu. Dále umístění loga a informace o podpoře RBP na všech materiálech (dotazníky, zprávy, prezentace) i v rámci přednášky.

# Mobilní testování HIV („Sanitka“)

# **Hlavní cíl:** Testování a poradenství HIV. Testování na základě odběru kapilární krve a následného vyšetření rychlotesty – výsledek je znám do 15-20 min.

**Cílová populace:** všeobecná populace se zaměřením na mladou generaci

**Region:** Moravskoslezský

**Místa testování:** akce většího rozsahu s vysokou návštěvností a očekávaným zájmem o testování (hudební festivaly, dny zdraví, veletrhy a další významné akce). V tabulce č. 1 jsou uvedeny realizované a plánované akce na rok 2019. Seznam akcí pro rok 2020 bude ze strany ZÚOVA RBP dodán do 31. 1. 2020.

Seznam akcí RBP, na kterých je požadována účast ZÚOVA - projekt „Sanitka“, bude ze strany RBP ZÚOVA předán do 31. 1. 2020.

Tabulka č. 1: Realizované a plánované akce mobilního testování HIV na rok 2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo | Akce | Datum 2019 | Čas testování |
| Ostrava/ZOO | Den s RBP  | 18.5. sobota | 10-17 h |
| Frýdek-Místek/OC Frýda |   | 23.5. čtvrtek | 13-17 h |
| Ostrava/Důl Michal | MichalFest | 14.6. pátek | 16-21 h |
| Ostrava/DOV | Colours of Ostrava | 18.7. čtvrtek | 15-20 h |
| Ostrava/DOV | Colours of Ostrava | 19.7. pátek | 15-20 h |
| Havířov | Veletrh poskytovatelů sociálních služeb | 12.9. čtvrtek | 10-17 h |
| Ostrava/Mošnov | Dny NATO | 21.9. sobota | 9-17 h |
| Ostrava/Mošnov | Dny NATO | 22.9. neděle | 9-16 h |

**Forma propagace RBP:** umístění „praporu“ ke stanu

# Předpokládané náklady a spoluúčast RBP

**Osoby zapojené do projektu:**

xxxxxxxxxxx – lékař – koordinace aktivit

xxxxxxxxxxx – epidemiolog, statistik – metodika projektu, statistické vyhodnocení dotazníků, vyhodnocení pro školy

Lektoři: xxxxxxxxxxx, další vyškolený pracovník a studenti LF Ostravské univerzity

Technické zajištění: xxxxxxxxxxx – tvorba materiálů, zprávy pro školy

Zdravotnický personál v sanitkách: 2 kvalifikovaní pracovníci (zdravotní sestra a poradce) zajišťující mobilní testování

**Rozsah činnosti a náklady na jeden rok**

Projekt „Edukace“

Plánovaný počet škol v roce 2019/2020: 30-40 škol x 2-4 třídy (dle finančních a kapacitních možností a požadavků škol)

Projekt „Sanitka“

Plánovaný počet testovacích dnů – 6 akcí – 8 testovacích dnů/rok

**Celkové odhadované náklady na jeden rok:**

„Edukace“: 240 000,- Kč

„Sanitka“: 220 000,- Kč

**Předpokládaná spoluúčast RBP na rok 2019 a 2020:**

„Edukace“ a „Sanitka“: 60 000,- Kč pro rok 2019 a 140.000,- Kč pro rok 2020